## ISO. TER.
CR0NOGRAMA /HISTOGRAMA - ISOLAMENTO TÉRMICO
CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA
Item |  | Dur. | Inicio | Term. | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
[5 empty] | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24
[5 empty] | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q
1 | Mobilização/Preparativos | 4 | 2019-01-11 08:00 | 2019-01-16 18:00 | bar: 2019-01-12 to 2019-01-13; 2019-01-19 to 2019-01-20
2 | Remoção do Isolamento Térmico | 2 d | 2019-01-17 07:30 | 2019-01-18 19:00 | bar: 2019-01-12 to 2019-01-13; 2019-01-19 to 2019-01-20
3 | Aplicação de Isolamento Térmico | 3 | 2019-01-19 07:30 | 2019-01-22 19:00 | bar: 2019-01-12 to 2019-01-13; 2019-01-19 to 2019-01-20
4 | Desmobilização | 2 | 2019-01-23 07:30 | 2019-01-24 19:00 | bar: 2019-01-12 to 2019-01-13; 2019-01-19 to 2019-01-20
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
Mão de Obra Indireta |  |  |  |  | 2019-01-11: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
TEC. SEGURANÇA | bar: 2019-01-11 to 2019-01-24
Mão de Obra Direta |  |  |  |  | 2019-01-11: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
ENCARREGADO |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ISOLADOR |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
TOTAIS
TOTAL EQUIPE INDIRETA | bar: 2019-01-11 to 2019-01-24
TOTAL EQUIPE DIRETA |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11