## Hist.- Pescoço
CR0NOGRAMA MACRO/HISTOGRAMA - PESCOÇO GANSO E PRECIPITADORES
CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA
Item | Descrição |  | Dur. | Inicio | Term. | MOBILIZAÇÃO | [13 empty] | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | [49 empty] | DESMOB.
[6 empty] | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2007-11-26 |  | 2007-11-27 |  | 2007-11-28 |  | 2007-11-29 |  | 2007-11-30 |  | 2007-12-01 |  | 2007-12-02 |  | 2018-03-03 | 2018-04-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 19/13 | 2018-03-20 | 2007-11-21 |  | 2007-11-22 |  | 2007-11-23 |  | 2007-11-24 |  | 2018-03-21
[6 empty] | S | T | Q | Q | T | Q |  |  | Q |  |  |  |  | S | S | T | Q | Q | S | S | D | D | N | D | N | D | N | D | N | S | T | Q | Q | S | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | T | Q | D | N | D | N | D | N | D | N | N | D | N | D | S
1 |  | Serviço de Aplicação de Módulo | 30 | 2018-02-19 08:00 | 2018-03-18
4 |  | Mobilização/Preparativos | 5 | 2018-02-12 | 2018-02-16 08:00
5 |  | Soldagem das Ancoragens | 7 | 2018-02-19 08:00 | 2018-02-26 15:30
7 |  | Aplicação de Módulo | 28 | 2018-02-21 08:00 | 2018-03-18
8 |  | Desmobilização | 3 | 2018-03-19 | 2018-03-21
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
Mão de Obra Indireta | [5 empty] | MOBILIZAÇÃO | [12 empty] | S: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; T: DESMOB.
|  | COORDENADOR |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S: 1; S: 1; T: 1; Q: 1; Q: 1; S: 1; S: 1; D: 2; N: 1; D: 2; N: 1; D: 2; N: 1; D: 1; N: 1; S: 1; T: 1; Q: 1; Q: 1; S: 1; S: 1; S: 1; T: 1; Q: 1; Q: 1; S: 1; S: 1; S: 1; T: 1; Q: 1; Q: 1; S: 1; T: 1; Q: 1; N: 350; D: 12.5; N: #REF!; S: 1
Mão de Obra Direta | [5 empty] | MOBILIZAÇÃO | [12 empty] | S: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; T: DESMOB.
|  | ENCARREGADO | [5 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 612.5 | 12.5 | #REF! |  | 1
|  | ISOLADOR | [16 empty] | S: 9; T: 9; Q: 9; Q: 9; S: 9; S: 9; D: 8; N: 8; D: 8; N: 8; D: 8; N: 8; D: 8; N: 8; S: 9; T: 9; Q: 9; Q: 9; S: 9; D: 9; S: 9; S: 9; T: 9; Q: 9; Q: 9; S: 9; S: 9; S: 9; T: 9; Q: 9; Q: 9; S: 9; N: 2507; D: 11.5; N: #REF!
|  | AJUDANTE | [11 empty] | 8 |  |  |  |  | S: 8; S: 8; T: 8; Q: 8; Q: 8; S: 8; S: 8; D: 8; N: 8; D: 8; N: 8; D: 8; N: 8; D: 8; N: 8; S: 8; T: 8; Q: 8; Q: 8; S: 8; S: 8; S: 8; T: 8; Q: 8; Q: 8; S: 8; S: 8; S: 8; T: 8; Q: 8; Q: 8; S: 8; T: 4; Q: 2
|  | SOLDADOR | [16 empty] | S: 2; T: 2; Q: 2; Q: 2; S: 2; D: 2; N: 1; D: 2; N: 1; D: 2; N: 1; D: 2; N: 1; S: 2; T: 2; N: 161; D: 11.5; N: #REF!
|  | TOTAIS |  | 0 | 0
|  | TOTAL HOMENS EQUIPE INDIRETA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | Total de HH Indireto |  |  | 1
|  | TOTAL HOMENS EQUIPE DIRETA |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |  | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |  | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280.5 | Total de HH Direto |  |  | 1
|  | TOTAL HOMENS GERAL |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 |  | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 |  | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630.5 | Total Geral de HH |  |  | 2