## Cron.-Hist. Câmara de Combustão
CRONOGRAMA MACRO/HISTOGRAMA -CÂMARA DE COMBUSTÃO DO SECADOR PARADA 2018
CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA
Item | Descrição |  | Dur. | Inicio | Term. | PRÉ PARADA /PLANEJAMENTO | [25 empty] | PARADA DO FORNO CÂMARA DE COMBUSTÃO DO SECADOR | [27 empty] | DESMOB.
[6 empty] | 05/02/2018 à 18/03/2018 | [25 empty] | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2007-11-26 |  | 2007-11-27 |  | 2007-11-28 |  | 2007-11-29 |  | 2007-11-30 |  | 2007-12-01 |  | 2007-12-02 |  | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2007-11-21 |  | 2007-11-22 |  | 2007-11-23 |  | 2007-11-24 |  | 2018-04-04
[32 empty] | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | Q | S | D | N | D | N | D | N | D | N | N | D | N | D | S
1 | Reforma do Camara de Combustão do Secador |  | 14 | 2018-03-19 08:00 | 2018-04-04 08:00
2 | Planejamento |  | 45 | 2018-02-05 08:00 | 2018-03-18 08:00
3 | Mobilização/Preparativos |  | 5 | 2018-03-12 08:00 | 2018-03-16
4 | Caldeiraria |  | 0.5 | 2018-03-19 08:00 | 2018-03-19 12:00
5 | Demolição |  | 2 | 2018-03-19 13:00 | 2018-03-20 08:00
6 | Caldeiraria |  | 1 | 2018-03-21 08:00 | 2018-03-21 12:00
7 | Montagem |  | 12 | 2018-03-21 | 2018-04-01
8 | Desmobilização |  | 3 | 2018-04-02 10:00 | 2018-04-04 10:00
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
Mão de Obra Indireta | [5 empty] | PRÉ PARADA /PLANEJAMENTO | [25 empty] | S: PARADA DO FORNO CÂMARA DE COMBUSTÃO DO SECADOR; Q: DESMOB.
|  | COORDENADOR |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S: 1; T: 1; Q: 1; Q: 1; S: 1; S: 1; D: 1; S: 1; T: 1; Q: 1; Q: 1; S: 1; S: 1; D: 1; Q: 1; S: 1; N: 100; D: 12.5; N: #REF!; S: 1
|  | TEC. PLANEJ. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S: 1; T: 1; Q: 1; Q: 1; S: 1; S: 1; D: 1; S: 1; T: 1; Q: 1; Q: 1; S: 1; S: 1; D: 1; Q: 1; S: 1; N: 116; D: 14.5; N: #REF!; S: 1
Mão de Obra Direta | [5 empty] | PRÉ PARADA /PLANEJAMENTO | [25 empty] | S: PARADA DO FORNO CÂMARA DE COMBUSTÃO DO SECADOR; Q: DESMOB.
|  | ENCARREGADO REFRATÁRIO | [5 empty] | 2 | 2 | [21 empty] | 1 | S: 1; T: 1; Q: 1; Q: 1; S: 1; S: 1; D: 1; S: 1; T: 1; Q: 1; Q: 1; S: 1; S: 1; D: 1; Q: 1; S: 1; N: 100; D: 12.5; N: #REF!; S: 1
|  | PEDREIRO REFRATARISTA | [28 empty] | 4 | S: 4; T: 4; Q: 4; Q: 4; S: 4; S: 4; D: 4; S: 4; T: 4; Q: 4; Q: 4; S: 4; S: 4; D: 4; N: 276; D: 11.5; N: #REF!
|  | CORTADOR | [28 empty] | 1 | S: 1; T: 1; Q: 1; Q: 1; S: 1; S: 1; D: 1; S: 1; T: 1; Q: 1; Q: 1; S: 1; S: 1; D: 1; N: 69; D: 11.5; N: #REF!
|  | AJUDANTE | [28 empty] | 5 | S: 5; T: 5; Q: 5; Q: 5; S: 5; S: 5; D: 5; S: 5; T: 5; Q: 5; Q: 5; S: 5; S: 5; D: 5; Q: 5; S: 5; D: 5; N: 517.5; D: 11.5; N: #REF!; S: 4
|  | OBS. SEGURANÇA | [29 empty] | S: 1; T: 1; Q: 1; Q: 1; S: 1; S: 1; D: 1; S: 1; T: 1; Q: 1; Q: 1; S: 1; S: 1; D: 1; N: 69; D: 11.5; N: #REF!
|  | Totais |  | 0 | 0
|  | TOTAL HOMENS EQUIPE INDIRETA |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | Total de HH Indireto |  |  | 2
|  | TOTAL HOMENS EQUIPE DIRETA |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.5 | Total de HH Direto |  |  | 5
|  | TOTAL HOMENS GERAL |  |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.5 | Total Geral de HH |  |  | 7