## Cron.-Hist.FLASH
CR0NOGRAMA MACRO/HISTOGRAMA - FLASH PARADA 2018
CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA
Item |  | Dur. | Inicio | Term. | PRÉ PARADA /PLANEJAMENTO | [25 empty] | PARADA | [21 empty] | DESMOB.
[5 empty] | 05/02/2018 à 18/03/2018 | [25 empty] | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12
[31 empty] | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q
1 | Reforma do Flash | 25 | 2018-03-19 08:00 | 2018-04-12 | bar: 2018-03-31; 2018-04-07 to 2018-04-08
3 | Planejamento | 60 | 2018-02-05 08:00 | 2018-04-03 18:00 | bar: 2018-03-31; 2018-04-07 to 2018-04-08
4 | Mobilização/Preparativos | 10 | 2018-03-05 | 2018-03-16 08:00 | bar: 2018-03-31; 2018-04-07 to 2018-04-08
5 | Demolição | 12 | 2018-03-19 08:00 | 2018-03-30 18:30 | bar: 2018-03-31; 2018-04-07 to 2018-04-08
7 | Montagem | 22 | 2018-03-22 | 2018-04-12 | bar: 2018-03-31; 2018-04-07 to 2018-04-08
8 | Desmobilização | 3 | 2018-04-13 | 2018-04-15 | bar: 2018-03-31; 2018-04-07 to 2018-04-08
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
Mão de Obra Indireta |  |  |  |  | PRÉ PARADA /PLANEJAMENTO | [25 empty] | 2018-03-19: PARADA
| Coordenador |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Téc. de Planejamento |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | bar: 2018-03-19 to 2018-03-24; 2018-03-26 to 2018-03-31; 2018-04-02 to 2018-04-12
| Téc. de Segurança | [29 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Almoxarife | [22 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
| Aux. Administrativo | [22 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: 2018-03-19 to 2018-03-24; 2018-03-26 to 2018-03-31; 2018-04-02 to 2018-04-12
| Supervisor | [23 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Mão de Obra Direta |  |  |  |  | PRÉ PARADA /PLANEJAMENTO | [25 empty] | 2018-03-19: PARADA
| Encarregado | [5 empty] | 2 | 2 | [22 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Carpinteiro | [29 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| Pedreiro Refratarista | [29 empty] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| Ajudante | [29 empty] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| Marteleteiro | [29 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Obs. Segurança | [29 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Calderaria | [29 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Cortador | [29 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| TOTAIS |  | 0 | 0
| TOTAL HOMENS EQUIPE INDIRETA |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13
| TOTAL HOMENS EQUIPE DIRETA |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292
| TOTAL HOMENS GERAL |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 302 | 306 | 305 | 306 | 305 | 306 | 305 | 302 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 304 | 301 | 305 | 305 | 305 | 305