## ISO. TER.
CR0NOGRAMA MACRO/HISTOGRAMA - ISOLAMENTO TÉRMICO
CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA
Item | Descrição |  | Dur. | Inicio | Term. | PRÉ PARADA | [34 empty] | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - PARADA | [29 empty] | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - PÓS- PARADA | [58 empty] | DESMOB.
 | time axis 2018-02-12 to 2018-06-19
 | time axis 2018-02-12 to 2018-06-19
1 |  | Mobilização/Preparativos | 5 | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-09 | bar: 2018-02-17 to 2018-02-18; 2018-02-24 to 2018-02-25; 2018-03-03 to 2018-03-04; 2018-03-10 to 2018-03-11; 2018-03-17 to 2018-03-18; 2018-03-24 to 2018-03-25; 2018-03-31 to 2018-04-01; 2018-04-07 to 2018-04-08; 2018-04-14 to 2018-04-15; 2018-04-21 to 2018-04-22; 2018-04-28 to 2018-04-29; 2018-05-05 to 2018-05-06; 2018-05-12 to 2018-05-13; 2018-05-19 to 2018-05-20; 2018-05-26 to 2018-05-27; 2018-06-02 to 2018-06-03; 2018-06-09 to 2018-06-10
2 |  | Remoção do Isolamento Térmico | 30 | 2018-02-18 | 2018-03-18 08:00 | bar: 2018-02-17 to 2018-02-18; 2018-02-24 to 2018-02-25; 2018-03-03 to 2018-03-04; 2018-03-10 to 2018-03-11; 2018-03-17 to 2018-03-18; 2018-03-24 to 2018-03-25; 2018-03-31 to 2018-04-01; 2018-04-07 to 2018-04-08; 2018-04-14 to 2018-04-15; 2018-04-21 to 2018-04-22; 2018-04-28 to 2018-04-29; 2018-05-05 to 2018-05-06; 2018-05-12 to 2018-05-13; 2018-05-19 to 2018-05-20; 2018-05-26 to 2018-05-27; 2018-06-02 to 2018-06-03; 2018-06-09 to 2018-06-10
3 |  | Aplicação de Isolamento Térmico | 60 | 2018-03-26 | 2018-03-25 08:00 | bar: 2018-02-17 to 2018-02-18; 2018-02-24 to 2018-02-25; 2018-03-03 to 2018-03-04; 2018-03-10 to 2018-03-11; 2018-03-17 to 2018-03-18; 2018-03-24 to 2018-03-25; 2018-03-31 to 2018-04-01; 2018-04-07 to 2018-04-08; 2018-04-14 to 2018-04-15; 2018-04-21 to 2018-04-22; 2018-04-28 to 2018-04-29; 2018-05-05 to 2018-05-06; 2018-05-12 to 2018-05-13; 2018-05-19 to 2018-05-20; 2018-05-26 to 2018-05-27; 2018-06-02 to 2018-06-03; 2018-06-09 to 2018-06-10
4 |  | Fabricação de Chapa de Proteção | 40 | 2018-03-12 | 2018-03-25 08:00 | bar: 2018-02-17 to 2018-02-18; 2018-02-24 to 2018-02-25; 2018-03-03 to 2018-03-04; 2018-03-10 to 2018-03-11; 2018-03-17 to 2018-03-18; 2018-03-24 to 2018-03-25; 2018-03-31 to 2018-04-01; 2018-04-07 to 2018-04-08; 2018-04-14 to 2018-04-15; 2018-04-21 to 2018-04-22; 2018-04-28 to 2018-04-29; 2018-05-05 to 2018-05-06; 2018-05-12 to 2018-05-13; 2018-05-19 to 2018-05-20; 2018-05-26 to 2018-05-27; 2018-06-02 to 2018-06-03; 2018-06-09 to 2018-06-10
5 |  | Montagem Chapa de Proteção | 30 | 2018-02-21 08:00 | 2018-03-18 | bar: 2018-02-17 to 2018-02-18; 2018-02-24 to 2018-02-25; 2018-03-03 to 2018-03-04; 2018-03-10 to 2018-03-11; 2018-03-17 to 2018-03-18; 2018-03-24 to 2018-03-25; 2018-03-31 to 2018-04-01; 2018-04-07 to 2018-04-08; 2018-04-14 to 2018-04-15; 2018-04-21 to 2018-04-22; 2018-04-28 to 2018-04-29; 2018-05-05 to 2018-05-06; 2018-05-12 to 2018-05-13; 2018-05-19 to 2018-05-20; 2018-05-26 to 2018-05-27; 2018-06-02 to 2018-06-03; 2018-06-09 to 2018-06-10
6 |  | Desmobilização | 2 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | bar: 2018-02-17 to 2018-02-18; 2018-02-24 to 2018-02-25; 2018-03-03 to 2018-03-04; 2018-03-10 to 2018-03-11; 2018-03-17 to 2018-03-18; 2018-03-24 to 2018-03-25; 2018-03-31 to 2018-04-01; 2018-04-07 to 2018-04-08; 2018-04-14 to 2018-04-15; 2018-04-21 to 2018-04-22; 2018-04-28 to 2018-04-29; 2018-05-05 to 2018-05-06; 2018-05-12 to 2018-05-13; 2018-05-19 to 2018-05-20; 2018-05-26 to 2018-05-27; 2018-06-02 to 2018-06-03; 2018-06-09 to 2018-06-10
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
Mão de Obra Indireta | [5 empty] | 2018-02-12: PRÉ PARADA; 2018-03-19: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - PARADA; 2018-04-18: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - PÓS- PARADA; 2018-06-16: DESMOB.
COORDENADOR | bar: 2018-02-12 to 2018-06-15; 2018-06-18 to 2018-06-19
TEC. SEGURANÇA | bar: 2018-02-12 to 2018-06-15; 2018-06-18 to 2018-06-19
Mão de Obra Direta | [5 empty] | 2018-02-12: PRÉ PARADA; 2018-03-19: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - PARADA; 2018-04-18: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - PÓS- PARADA; 2018-06-16: DESMOB.
|  | ENCARREGADO |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
|  | FUNILEIRO |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 5
|  | ISOLADOR |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 5
|  | AJUDANTE |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 5
|  | TOTAIS |  | 0 | 0
|  | TOTAL HOMENS EQUIPE INDIRETA |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
|  | TOTAL HOMENS EQUIPE DIRETA |  |  |  | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |  |  | 17 | 2
|  | TOTAL HOMENS GERAL |  | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |  |  | 19 | 4