## Cron.-Hist.
CRONOGRAMA MACRO/HISTOGRAMA - FORNO ASARCO, FORNO DE ESPERA, CALHA E ESCORIFICADOR
CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA
Item | Descrição |  | Dur. | Inicio | Term. | PRÉ PARADA /PLANEJAMENTO | [13 empty] | PARADA | [14 empty] | DESMOB.
[6 empty] | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30
[11 empty] | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q
1 |  | Reforma Laminação | 15 | 2019-05-13 08:00 | 2019-05-27
2 |  | Planejamento | 10 | 2019-04-29 08:00 | 2019-05-10 17:00
3 |  | Mobilização/Preparativos | 5 | 2019-05-06 08:00 | 2019-05-10 17:00
4 |  | Demolição Refratário | 3 | 2019-05-13 08:00 | 2019-05-15
5 |  | Montagem Andaime | 1 | 2019-05-16 01:00 | 2019-05-16
6 |  | Montagem Refratário | 11 | 2018-03-25 01:00 | 2018-04-02
7 |  | Desmobilização | 3 | 2018-04-03 08:00 | 2018-04-05 17:00
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
Mão de Obra Indireta | [5 empty] | 2019-04-29: PRÉ PARADA /PLANEJAMENTO; 2019-05-13: PARADA; 2019-05-28: DESMOB.
COORDENADOR | bar: 2019-04-29 to 2019-05-04; 2019-05-06 to 2019-05-11; 2019-05-13 to 2019-05-30
|  | TEC. PLANEJ. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | TÉC. SEGURANÇA | [14 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ADMINISTRATIVO | bar: 2019-05-10 to 2019-05-11; 2019-05-13 to 2019-05-30
|  | ALMOXARIFE | [14 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Mão de Obra Direta | [5 empty] | 2019-04-29: PRÉ PARADA /PLANEJAMENTO; 2019-05-13: PARADA; 2019-05-28: DESMOB.
|  | ENCARREGADO | [14 empty] | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | PEDREIRO REFRATARISTA |  |  |  | 2019-05-13: 9; 2019-05-14: 9; 2019-05-15: 9; 2019-05-16: 9; 2019-05-17: 9; 2019-05-18: 9; 2019-05-19: 9; 2019-05-20: 9; 2019-05-21: 9; 2019-05-22: 9; 2019-05-23: 9; 2019-05-24: 9; 2019-05-25: 9; 2019-05-26: 9; 2019-05-27: 9
|  | CORTADOR |  |  |  | 2019-05-13: 5; 2019-05-14: 5; 2019-05-15: 5; 2019-05-16: 5; 2019-05-17: 5; 2019-05-18: 5; 2019-05-19: 5; 2019-05-20: 5; 2019-05-21: 5; 2019-05-22: 5; 2019-05-23: 5; 2019-05-24: 5; 2019-05-25: 5; 2019-05-26: 5; 2019-05-27: 5; 2019-05-28: 0
|  | AJUDANTE |  |  |  | 2019-05-13: 12; 2019-05-14: 12; 2019-05-15: 12; 2019-05-16: 12; 2019-05-17: 12; 2019-05-18: 12; 2019-05-19: 12; 2019-05-20: 12; 2019-05-21: 12; 2019-05-22: 12; 2019-05-23: 12; 2019-05-24: 12; 2019-05-25: 12; 2019-05-26: 12; 2019-05-27: 12
|  | OBS. SEGURANÇA |  |  |  | 2019-05-13: 3; 2019-05-14: 3; 2019-05-15: 3; 2019-05-16: 3; 2019-05-17: 3; 2019-05-18: 3; 2019-05-19: 3; 2019-05-20: 3; 2019-05-21: 3; 2019-05-22: 3; 2019-05-23: 3; 2019-05-24: 3; 2019-05-25: 3; 2019-05-26: 3; 2019-05-27: 3; 2019-05-28: 0
|  | TOTAIS |  | 0 | 0
|  | TOTAL HOMENS EQUIPE INDIRETA |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 8
|  | TOTAL HOMENS EQUIPE DIRETA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 3 | 3
|  | TOTAL HOMENS GERAL |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |  | 10 | 11

## EQUIPE MO-TURNO
FORNO DE ESPERA, CALHA E ESCORIFICADOR
ITEM | FUNÇAO | QUANTIDADE
1 | Pedreiro | 1
2 | Ajudante | 2
FORNO ASARCO
ITEM | FUNÇAO | QUANTIDADE
1 | Encarregado | 3
2 | Cortador | 5
3 | Pedreiro | 8
4 | Ajudante | 10
5 | Obs. Segurança | 3