## RESUMO_CAPA (hidden)
RESUMO DA ESTIMATIVA DE CUSTO
ESCOPO DO SERVIÇO: | ESTIMATIVA PARA RECUPERAÇÃO DE ISOLAMENTO - CAFOR (U-51). |  |  | NOME DE BATISMO: | CONTRATO: | DATA: |  | N. ORC
|  |  |  | CAFOR |  | 2024-12-10 |  | 018/23
VALOR GLOBAL: | #REF! |  | RESPONSÁVEL ACELEN: |  | PLANTA: | LOCAL:
|  |  | Rogerio Bonfim |  | CAFOR (U-51) | ACELEN |  |  |  | #REF! | 1135605.303
[5 empty] | QTD (m²): |  | 1044.3513 |  |  | 0.05 | 52.2176
[5 empty] | INÍCIO PREVISTO: | [7 empty] | 2 | 0.25
[5 empty] | FIM PREVISTO | [7 empty] | 6 | 0.75
[5 empty] | EFETIVO MÉDIO |  | 8 | [5 empty] | 8
[5 empty] | ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE: m²/hh |  | 1.9 |  |  | 0.21591
[5 empty] | QTD DIAS TOTAIS |  | 68.7073 |  | 604.6244 | 94.89 | 57372.8135 | 61.88 | 224484.9635
[5 empty] | QTD HORAS TOTAIS |  | 4836.9956 |  |  | 67.52 | 326593.9396 | 71.85 | 86884.5326
[11 empty] | 943825.4222 |  | 311369.4961 |  | 719725.0077 | 1031094.5038
1356030.85
NORMAS / PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS |  | DADOS DE MATERIAIS
IT-I-05 (Rev.01) Remoção e Acond. do Isol. Térm. |  | ISOLANTE: MANTA DE FIBRA CERÂMICA |  |  | REQUISITOS DE SSMA
IT-I-01 (Rev.10) Fabricação de Chapas de Proteção |  | REVESTIMENTO 01: CHAPA AL 0,8 e 1,0 mm |  |  | NR-33 (ESPAÇO CONFINADO)
IT-I-02 (Rev.13) Aplicação de Isolamento Térmico a Alta Temperatura e Equipamento |  |  |  |  | NR-35 (TRABALHO EM ALTURA)
NR-20 (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS)
TREINAMENTOS BÁSICOS DE SEGURANÇA
APOIOS NECESSÁRIOS:
ANDAIME / PINTURA
Assinatura RMT / Eng. Responsável Acelen |  | Assinatura Responsável - Risoterm
REGISTRO FOTOGRÁFICO / DESENHO / ISOMÉTRICO
PLANEJAMENTO ESCOPO HH
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:
- PARA GERAÇÃO DESTA A.S. FORAM CONSIDERADAS AS LINHAS MS e SS DA CAFOR DA U-51, CUJO LEVANTAMENTO FOI FEITO COM O AUXÍLIO DOS ISOMÉTRICOS CEDIDOS PELA ACELEN.;
- OS SERVIÇOS SERÃO MEDIDO DE ACORDO COM O VOLUME EXECUTADO.
CURVA DE AVANÇO
REVITALIZAÇÃO ENERGETICA CAFOR U-51/U-83/U-17D
Tabela de Economia de Energia x Valores por diâmetro

## AS (hidden)
AS - Autorização de Serviço
AS | [7 empty] | DATA DE EMISSÃO
18 | [7 empty] | 2023-05-22
CONTRATADA: |  |  | Risoterm Isolantes Térmicos Ltda
CONTRATO | [6 empty] | CNPJ: |  |  | EMAIL: | wilian@risoterm.com.br
CONTATO: |  |  | Wilian Fernandes / Raimundo Gargur | [6 empty] | FONE:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: |  |  |  |  | ESTIMATIVA PARA RECUPERAÇÃO DE ISOLAMENTO - CAFOR (U-51, U-83, U-17).
Item |  | Linha |  | Descrição | [6 empty] | Un | Quant. | Valor Unit./Fator |  | Total
1 | 1.1 | NA |  | RECUPERAÇÃO DE ISOLAMENTO EM MANTA DE FIBRA CERÂMICA THERMOFELT | [6 empty] | M3 | #REF! | 10800 |  | #REF!
2 | 1.1 | NA |  | REMOÇÃO DE ISOLAMENTO RÍGIDO EM TUB ULAÇÕES / EQUIPAMENTOS | [6 empty] | M3 | #REF! | 1500 |  | #REF!
3 | [14 empty] | 0
4 | [14 empty] | 0
5 | [14 empty] | 0
7 | [14 empty] | 0
8 | [14 empty] | 0
9 | [14 empty] | 0
10 | [14 empty] | 0
11 | [14 empty] | 0
12 | [14 empty] | 0
13 | [14 empty] | 0
14 | [14 empty] | 0
15 | [14 empty] | 0
16 | [14 empty] | 0
17 | [14 empty] | 0
18 | [14 empty] | 0
19 | [14 empty] | 0
20 | [14 empty] | 0
21 | [14 empty] | 0
22 | [14 empty] | 0
OBSERVAÇÕES | [10 empty] | TOTAL DA "AS" |  |  |  | #REF!
PARA GERAÇÃO DESTA A.S. FORAM CONSIDERADAS AS LINHAS DA CAFOR DA U-51 CUJO LEVANTAMENTO FOI FEITO COM O AUXÍLIO DOS ISOMÉTRICOS CEDIDOS PELA ACELEN. O LEVANTAMENTO DAS DEMAIS UNIDADES FICOU INVIABILIZADO PELA FALTA DESSES PROJETOS.
N°
APROVAÇÃO DA A.S
| ASS.: | [7 empty] | ASS.: |  |  |  |  | ASS.:
| EMPRESA | [7 empty] | SOLICITANTE |  |  |  |  | APROVADOR ACELEN
| Data: _____/_____/_____ | [7 empty] | Data: _____/_____/_____ |  |  |  |  | Data: _____/_____/_____
CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:
NORMAL
EMERGÊNCIA
PARADA

## INFO
CONTRATO
CNPJ
NUMERO DA AS
REVISÃO DA AS
ORDEM/ZR/PEP
NOME DO PROJETO | Troca do isolamento térmico das tubulações.
UNIDADE | Cervejaria da Bahia
ÁREA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
DISCIPLINA | ISOLAMENTO
DEPERTAMENTO SOLICITANTE | MANUTENÇÃO
RESPONSAVÉL ACELEN | RODRIGO
DATA LEVANTAMENTO | 2024-12-02
REFERÊNCIA CAMPO
OBSERVAÇÃO
APOIOS NECESSÁRIOS:

## FOTOS (hidden)
| FORMULÁRIO |  | PÁGINA 1/6
REGISTRO FOTOGRÁFICO DA CAFOR
FOTOGRAFOU-SE AS TAG'S PARA IDENTIFICAÇÃO E EM SEGUIDA AS LINHAS PROPRIAMENTE DITAS.
FOTO 1 - TAG |  | FOTO 2 - LINHA
FOTO 3 - LINHA |  | FOTO 4 - LINHA
FOTO 5 - TAG |  | FOTO 6 - LINHA
| FORMULÁRIO |  | PÁGINA 2/6
REGISTRO FOTOGRÁFICO DA CAFOR
FOTOGRAFOU-SE AS TAG'S PARA IDENTIFICAÇÃO E EM SEGUIDA AS LINHAS PROPRIAMENTE DITAS.
FOTO 7 - LINHA |  | FOTO 8 - TAG COM LINHA
FOTO 9 - TAG |  | FOTO 10 - LINHA
FOTO 11 - TAG |  | FOTO 12 - LINHA
| FORMULÁRIO |  | PÁGINA 3/6
REGISTRO FOTOGRÁFICO DA CAFOR
FOTOGRAFOU-SE AS TAG'S PARA IDENTIFICAÇÃO E EM SEGUIDA AS LINHAS PROPRIAMENTE DITAS.
FOTO 13 - TAG |  | FOTO 14 - LINHA
FOTO 15 - TAG |  | FOTO 16 - LINHA
FOTO 17 - TAG'S |  | FOTO 18 - LINHA
| FORMULÁRIO |  | PÁGINA 4/6
REGISTRO FOTOGRÁFICO DA CAFOR
FOTOGRAFOU-SE AS TAG'S PARA IDENTIFICAÇÃO E EM SEGUIDA AS LINHAS PROPRIAMENTE DITAS.
FOTO 19 - TAG |  | FOTO 20 - LINHA
FOTO 21 - TAG |  | FOTO 22 - LINHA
FOTO 23 - LINHA |  | FOTO 24 - LINHA
| FORMULÁRIO |  | PÁGINA 5/6
REGISTRO FOTOGRÁFICO DA CAFOR
FOTOGRAFOU-SE AS TAG'S PARA IDENTIFICAÇÃO E EM SEGUIDA AS LINHAS PROPRIAMENTE DITAS.
FOTO 25 - TAG |  | FOTO 26 - LINHA
FOTO 27 - LINHA |  | FOTO 28 - TAG
FOTO 29 - LINHA |  | FOTO 30 - LINHA
| FORMULÁRIO |  | PÁGINA 6/6
REGISTRO FOTOGRÁFICO DA CAFOR
FOTOGRAFOU-SE AS TAG'S PARA IDENTIFICAÇÃO E EM SEGUIDA AS LINHAS PROPRIAMENTE DITAS.
FOTO 31 - TAG |  | FOTO 32 - LINHA
FOTO 33 - LINHA COM TAG |  | FOTO 34 - LINHA COM TAG

## LINHAS anterior (hidden)
LEVANTAMENTO - LINHAS CAFOR
ITEM | TAG DA LINHA | ELEVAÇÃO (REF.) | FOLHA | UNIDADE | QUANTIDADE | [8 empty] | QUANTIDADE |  |  | QUANTIDADE ESTIMADA (20%) | PREÇO REMOC. | PREÇO APLIC. | PREÇO REMOÇÃO ÁREA ESTIMADA (20%) | SUBTOTAL. RECOMPOSIÇAO | PREÇO RECOMPOSIÇAO ÁREA ESTIMADA (20%)
[5 empty] | TUBO | CRL | FPE | RED | VGA | TÊ | COMPRIMENTO TOTAL | DIÂM. | ESP. ISOL. | PERÍMETRO | ÁREA | VOLUME | VOLUME
[11 empty] | (M) | TUBO | M | (M) | (M²) | (M³) | (M³)
1 | MS-302-BB-6" | EL6286 | 1 | 51 | 11 | 3 | 2 |  | 1 |  | 22.5 | 6 X 75 | 0.075 | 0.95 | 21.375 | 1.6031 | 0.99394 | 1500 | 11498 | 1490.9062 | #REF! | 11428.2934
2 | MS-306-BB-3" | EL6246 | 1 | 51 | 14 | 4 | 2 |  | 1 |  | 27.5 | 3 X 75 | 0.075 | 0.78 | 21.45 | 1.6087 | 0.99742 | 1500 | 11498 | 1496.1375 | #REF! | 11468.3926
3 | SS-121-DB-18" | EL4877 | 2 | 51 | 31 | 7 |  |  |  |  | 45 | 18 X 100 | 0.1 | 2.1 | 94.5 | 9.45 | 5.859 | 1500 | 11498 | 8788.5 | #REF! | 67366.782
4 | SS-100-DB-18" | EL6431 | 3 | 51 | 71.8 | 14 |  |  |  | 7 | 110.3 | 18 X 100 | 0.1 | 2.1 | 231.63 | 23.163 | 14.3611 | 1500 | 11498 | 21541.59 | #REF! | 165123.4679
5 | SS-100-DB-18" | EL6431 | 3.1 | 51 | 26.681 | 5 |  |  | 1 | 1 | 40.681 | 18 X 100 | 0.1 | 2.1 | 85.4301 | 8.543 | 5.2967 | 1500 | 11498 | 7944.9993 | #REF! | 60901.068
6 | SS-101-DB-8" | EL8470 | 3.1 | 51 | 1.125 |  | 2 |  | 1 |  | 6.625 | 8 X 100 | 0.1 | 1.35 | 8.9438 | 0.89438 | 0.55451 | 1500 | 11498 | 831.7688 | #REF! | 6375.7847
7 | SS-102-DB-8" | EL8470 | 3.1 | 51 | 1.125 | [5 empty] | 1.125 | 8 X 100 | 0.1 | 1.35 | 1.5188 | 0.15188 | 0.094163 | 1500 | 11498 | 141.2438 | #REF! | 1082.6804
8 | SS-103-DB-8" | EL8470 | 3.1 | 51 | 1.125 | [5 empty] | 1.125 | 8 X 100 | 0.1 | 1.35 | 1.5188 | 0.15188 | 0.094163 | 1500 | 11498 | 141.2438 | #REF! | 1082.6804
9 | SS-104-DB-8" | EL8470 | 3.1 | 51 | 1.125 | [5 empty] | 1.125 | 8 X 100 | 0.1 | 1.35 | 1.5188 | 0.15188 | 0.094163 | 1500 | 11498 | 141.2438 | #REF! | 1082.6804
10 | SS-1D-12" | EL8433 | 3.1 | 51 | 6 | [5 empty] | 6 | 12 X 100 | 0.1 | 1.68 | 10.08 | 1.008 | 0.62496 | 1500 | 11498 | 937.44 | #REF! | 7185.7901
11 | SS-121-DB-18" | EL3801 | 3.1 | 51 | 28.319 | [5 empty] | 28.319 | 18 X 100 | 0.1 | 2.1 | 59.4699 | 5.947 | 3.6871 | 1500 | 11498 | 5530.7007 | #REF! | 42394.6644
12 | SS-100-DB-18" | EL7831 | 3.2 | 51 | 24 | 6 |  |  |  |  | 36 | 18 X 100 | 0.1 | 2.1 | 75.6 | 7.56 | 4.6872 | 1500 | 11498 | 7030.8 | #REF! | 53893.4256
13 | MS-300-12" | EL7764 | 4 | 51 | 20 | 6 |  |  |  | 1 | 33.5 | 12 X 75 | 0.075 | 1.52 | 50.92 | 3.819 | 2.3678 | 1500 | 11498 | 3551.67 | #REF! | 27224.7344
14 | MS-327-BB-16" | EL6405 | 6-9 | 51 | 9.8 |  |  |  |  | 1 | 11.3 | 16 X 75 | 0.075 | 1.78 | 20.114 | 1.5086 | 0.9353 | 1500 | 11498 | 1402.9515 | #REF! | 10754.0909
15 | MS-331-BB-16" | EL7600 | 6-9 | 51 | 8.655 | 3 |  |  |  | 1 | 16.155 | 16 X 75 | 0.075 | 1.78 | 28.7559 | 2.1567 | 1.3371 | 1500 | 11498 | 2005.724 | #REF! | 15374.5432
16 | MS-332-BB-16" | EL10103 | 6-9 | 51 | 29.545 | 8 | 4 |  | 2 | 1 | 58.045 | 16 X 75 | 0.075 | 1.78 | 103.3201 | 7.749 | 4.8044 | 1500 | 11498 | 7206.577 | #REF! | 55240.8147
17 | MS-337-BB-20" | EL7805 | 6 | 51 | 48.9 | 14 |  | 2 |  | 3 | 84.4 | 20 X 75 | 0.075 | 2.1 | 177.24 | 13.293 | 8.2417 | 1500 | 11498 | 12362.49 | #REF! | 94762.6067
18 | MS-327-BB-16" | EL6405 | 6 | 51 | 22 | 8 |  |  |  |  | 38 | 16 X 75 | 0.075 | 1.78 | 67.64 | 5.073 | 3.1453 | 1500 | 11498 | 4717.89 | #REF! | 36164.1995
19 | SS-103-DB-12" | EL10062 | 8 | 51 | 27.94 | 7 |  |  |  | 1 | 43.44 | 12 X 100 | 0.1 | 1.68 | 72.9792 | 7.2979 | 4.5247 | 1500 | 11498 | 6787.0656 | #REF! | 52025.1202
20 | SS-104-DB-12" | EL8852 | 8 | 51 | 6.06 | 1 |  |  | 1 |  | 10.56 | 12 X 100 | 0.1 | 1.68 | 17.7408 | 1.7741 | 1.0999 | 1500 | 11498 | 1649.8944 | #REF! | 12646.9905
21 | SS-103-12" | EL123 | 8.1 | 51 | 9.66 | 3 | 2 |  | 2 | 2 | 26.66 | 12 X 100 | 0.1 | 1.68 | 44.7888 | 4.4789 | 2.7769 | 1500 | 11498 | 4165.3584 | #REF! | 31928.8606
22 | MS-328-BB-20" | EL6456 | 5-11 | 51 | 30 | 4 | 4 | 1 | 2 |  | 50.5 | 20 X 75 | 0.075 | 2.1 | 106.05 | 7.9538 | 4.9313 | 1500 | 11498 | 7396.9875 | #REF! | 56700.3749
23 | MS-326-BB-14" | EL6456 | 5-11 | 51 | 2.2 | [5 empty] | 2.2 | 14 X 75 | 0.075 | 1.62 | 3.564 | 0.2673 | 0.16573 | 1500 | 11498 | 248.589 | #REF! | 1905.5175
24 | MS-332-BB-16" | EL7600 | 5-11 | 51 | 0.6 | [5 empty] | 0.6 | 16 X 75 | 0.075 | 1.78 | 1.068 | 0.0801 | 0.049662 | 1500 | 11498 | 74.493 | #REF! | 571.0137
25 | SS-101-DB-8" | EL7220 | 5-11 | 51 | 0.5 | 2 | 2 |  |  |  | 7.5 | 8 X 100 | 0.1 | 1.35 | 10.125 | 1.0125 | 0.62775 | 1500 | 11498 | 941.625 | #REF! | 7217.8695
26 | MS-328-BB-20" | EL6456 | 10-11 | 51 | 3.5 | 3 |  | 2 |  | 1 | 14 | 20 X 75 | 0.075 | 2.1 | 29.4 | 2.205 | 1.3671 | 1500 | 11498 | 2050.65 | #REF! | 15718.9158
27 | MS-340-BB-18" | EL10804 | 10-11 | 51 | 12 | 2 | 2 |  | 1 |  | 21.5 | 18 X 75 | 0.075 | 1.94 | 41.71 | 3.1282 | 1.9395 | 1500 | 11498 | 2909.2725 | #REF! | 22300.5435
28 | MS-302-BB-6" | EL8598 | 10-11 | 51 | 2.5 |  | 1 |  |  |  | 4 | 6 X 75 | 0.075 | 0.95 | 3.8 | 0.285 | 0.1767 | 1500 | 11498 | 265.05 | #REF! | 2031.6966
29 | MS-338-BB-10" | EL4635 | 13 | 51 | 30.8 | 8 |  |  |  |  | 46.8 | 10 X 75 | 0.075 | 1.36 | 63.648 | 4.7736 | 2.9596 | 1500 | 11498 | 4439.448 | #REF! | 34029.8487
30 | MS-1201-3" | EL104900 | 14 | 51 | 1.575 | 1 |  |  | 1 |  | 6.075 | 3 X 75 | 0.075 | 0.78 | 4.7385 | 0.35539 | 0.22034 | 1500 | 11498 | 330.5104 | #REF! | 2533.4722
31 | MS-1204-3" | EL104600 | 14 | 51 | 1.435 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 12.935 | 3 X 75 | 0.075 | 0.78 | 10.0893 | 0.7567 | 0.46915 | 1500 | 11498 | 703.7287 | #REF! | 5394.3149
32 | MS-1150-16" | EL104100 | 15 | 51 | 6.8 | 2 | 1 |  | 1 |  | 14.8 | 16 X 75 | 0.075 | 1.78 | 26.344 | 1.9758 | 1.225 | 1500 | 11498 | 1837.494 | #REF! | 14085.004
33 | SS-105-DB-10" | EL9678 | 16 | 51 | 16.5 | 4 |  |  |  |  | 24.5 | 10 X 100 | 0.1 | 1.52 | 37.24 | 3.724 | 2.3089 | 1500 | 11498 | 3463.32 | #REF! | 26547.5022
34 | SS-106-DB-10" | EL9678 | 17 | 51 | 15 | 4 |  |  |  |  | 23 | 10 X 100 | 0.1 | 1.52 | 34.96 | 3.496 | 2.1675 | 1500 | 11498 | 3251.28 | #REF! | 24922.145
35 | SS-107-DB-6" | EL6084 | 18 | 51 | 34.2 | 15 |  | 1 | 1 | 1 | 69.7 | 6 X 100 | 0.1 | 1.11 | 77.367 | 7.7367 | 4.7968 | 1500 | 11498 | 7195.131 | #REF! | 55153.0775
36 | SS-108-DB-12" | EL7655 | 19 | 51 | 11 | 5 | 1 |  |  |  | 22.5 | 12 X 100 | 0.1 | 1.68 | 37.8 | 3.78 | 2.3436 | 1500 | 11498 | 3515.4 | #REF! | 26946.7128
37 | Estimativa linhas U 83 |  | 21 | 83 | [6 empty] | 0 | 6 X 75 | 0.075 | 0.95 | 80 | 6 | 6 | 1500 | 11498 | 9000 | #REF! | 68988
38 | Estimativa linhas U 17 D |  | 21 | 17 D | [6 empty] | 0 | 3 X 75 | 0.075 | 0.78 | 80 | 6 | 6 | 1500 | 11498 | 9000 | #REF! | 68988
[17 empty] | Subtotal : R$ |  |  | 156489.1737 | #REF! | 1199541.6795
[15 empty] | 1844.4376 |  | TOTAL : R$ |  |  |  |  | 1356030.8532
104.3261
ESTIMATIVA
62%
Note on K12: TÊS DE REDUÇÃO 18" X 8" - 4 18" X 12" - 3
Note on K13: TÊ DE REDUÇÃO 18" X 12"
Note on F14: ML total dividido pelas 4 linhas de 8" pois não consegui precisar o comprimento de cada uma.
Note on C16: Não localizei essa linha no desenho e por isso adotei a mesma elevação que as anteriores.
Note on C17: Não localizei essa linha no desenho e por isso adotei a mesma elevação que as anteriores.
Note on C18: CONSIDEREI A ELEVAÇÃO DAS LINHAS SS-103-DB-12" E SS-104-DB-12"
Note on K25: TÊS DE REDUÇÃO 20"X10"

## RESUMO (hidden)
ESTUDO PERDA ENERGÉTICA
220° C - MS
|  | DIMENSÕES |  | PERDA ENERGÉTICA P/ m² |  | PERDA ENERGÉTICA ESTIMADA |  | ECONOMIA
|  | COMPRIMENTO TOTAL (m) | ÁREA ESTIMADA (m²) | SEM ISOLAMENTO | COM ISOLAMENTO | SEM ISOLAMENTO | COM ISOLAMENTO
|  |  |  | POR M² (W/m²) | POR M² (W/m²) | POR M² (W/m²) | POR M² (W/m²) | %
DIÂMETROS LINHAS | 10" | 46.8 | 39.4618 | 3913 | 112 | 154413.8669 | 4419.7171 | 97.14%
| 14" | 2.2 | 4.7385 | 3890 | 117 | 18432.765 | 554.4045 | 96.99%
| 18" | 21.5 | 10.0893 | 3870 | 120 | 39045.591 | 1210.716 | 96.9%
400° C - SS
|  | DIMENSÕES |  | PERDA ENERGÉTICA P/ m² |  | PERDA ENERGÉTICA ESTIMADA |  | ECONOMIA
|  | COMPRIMENTO TOTAL (m) | ÁREA TOTAL (m²) | SEM ISOLAMENTO | COM ISOLAMENTO | SEM ISOLAMENTO | COM ISOLAMENTO
|  |  |  | POR M² (W/m²) | POR M² (W/m²) | POR M² (W/m²) | POR M² (W/m²) | %
DIÂMETROS LINHAS | 10" | 47.5 | 36.1 | 12668 | 196 | 457314.8 | 7075.6 | 98.45%
| 18" | 260.3 | 338.9106 | 12578 | 213 | 4262817.5268 | 72187.9578 | 98.31%

## EQUIPAMENTOS (hidden)
ESTIMATIVA DE CUSTO EQUIPAMENTOS
ITEM | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | TEMP. (ºC) | CORPO | CALOTA | B.V.'s / FLANGE | ÁREA TOTAL (M²) | Esp. Isol. | VOLUME (m³) | PREÇO M³ - REMOÇÃO | PREÇO M³ - RECOMPOSIÇÃO | PREÇO TOTAL DO ITEM - REMOÇÃO | PREÇO TOTAL DO ITEM - RECOMPOSIÇÃO | TIPO DE ISOLAMENTO
1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0

## CURVA (hidden)
SERVIÇO DE ISOLAMENTO TÉRMICO HOMEM HORA - NAS LINHAS DA ÁREA 328
 | time axis 2022-12-19 to 2023-05-31
SQ | DESCRIÇÃO | MATERIAL | TIPO | MOD. | M² | M² REALIZADO | M² PENDENTE | AVANÇO | ORÇAMENTO | FATURADO | SALDO | COMENTÁRIOS | [165 empty] | ITEM | DESCRIÇÃO | ATIVIDADE | FUNÇÃO | DIAS | HH TOTAL | R$ / HH | FATOR | VALOR TOTAL | time axis 2022-12-19 to 2023-05-31
1 | LINHAS DA ÁREA 328 |  | TUBU.. | FUN | 663.811 | [7 empty] | 2022-12-19: 4; 2022-12-20: 4; 2022-12-21: 4; 2022-12-22: 4; 2022-12-23: 4; 2022-12-26: 4; 2022-12-27: 4; 2022-12-28: 4; 2022-12-29: 4; 2022-12-30: 4; 2023-01-02: 4; 2023-01-03: 4; 2023-01-04: 4; 2023-01-05: 4; 2023-01-06: 4; 2023-01-09: 4; 2023-01-10: 4; 2023-01-11: 4; 2023-01-12: 4; 2023-01-13: 4; 2023-01-16: 4; 2023-01-17: 4; 2023-01-18: 4; 2023-01-19: 4; 2023-01-20: 4; 2023-01-23: 4; 2023-01-24: 4; 2023-01-25: 4; 2023-01-26: 4; 2023-01-27: 4; 2023-01-30: 4; 2023-01-31: 4; 2023-02-01: 4; 2023-02-02: 4; 2023-02-03: 4; 2023-02-06: 4; 2023-02-07: 4; 2023-02-08: 4; 2023-02-09: 4; 2023-02-10: 4; 2023-02-13: 4; 2023-02-14: 4; 2023-02-15: 4; 2023-02-16: 4; 2023-02-17: 4; 2023-02-20: 4; 2023-02-21: 4 | 122.371 | 1 | LINHAS DA ÁREA 328 | REC. ISOL. TERM | FUNILEIRO | 188 | 1880 | 54.097 | 1 | 101702.36
2 |  |  |  | ISO | [8 empty] | 2022-12-19: 4; 2022-12-20: 4; 2022-12-21: 4; 2022-12-22: 4; 2022-12-23: 4; 2022-12-26: 4; 2022-12-27: 4; 2022-12-28: 4; 2022-12-29: 4; 2022-12-30: 4; 2023-01-02: 4; 2023-01-03: 4; 2023-01-04: 4; 2023-01-05: 4; 2023-01-06: 4; 2023-01-09: 4; 2023-01-10: 4; 2023-01-11: 4; 2023-01-12: 4; 2023-01-13: 4; 2023-01-16: 4; 2023-01-17: 4; 2023-01-18: 4; 2023-01-19: 4; 2023-01-20: 4; 2023-01-23: 4; 2023-01-24: 4; 2023-01-25: 4; 2023-01-26: 4; 2023-01-27: 4; 2023-01-30: 4; 2023-01-31: 4; 2023-02-01: 4; 2023-02-02: 4; 2023-02-03: 4; 2023-02-06: 4; 2023-02-07: 4; 2023-02-08: 4; 2023-02-09: 4; 2023-02-10: 4; 2023-02-13: 4; 2023-02-14: 4; 2023-02-15: 4; 2023-02-16: 4; 2023-02-17: 4; 2023-02-20: 4; 2023-02-21: 4 |  | 2 |  |  | ISOLADOR | 188 | 1880 | 49.493 | 1 | 93046.84
18 | [176 empty] | 0 | 18 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
19 | [176 empty] | 0 | 19 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
20 | [176 empty] | 0 | 20 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
21 | [176 empty] | 0 | 21 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
7 | [176 empty] | 0 | 7 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
8 | [176 empty] | 0 | 8 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
9 | [176 empty] | 0 | 9 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
10 | [176 empty] | 0 | 10 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
11 | [176 empty] | 0 | 11 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
12 | [176 empty] | 0 | 12 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
13 | [176 empty] | 0 | 13 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
14 | [176 empty] | 0 | 14 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
15 | [176 empty] | 0 | 15 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
16 | [176 empty] | 0 | 16 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
17 | [176 empty] | 0 | 17 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
18 | [176 empty] | 0 | 18 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
21 | [176 empty] | 0 | 21 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
22 | [176 empty] | 0 | 22 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
23 | [176 empty] | 0 | 23 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
24 | [176 empty] | 0 | 24 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
25 | [176 empty] | 0 | 25 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
26 | [176 empty] | 0 | 26 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
27 | [176 empty] | 0 | 27 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
28 | [176 empty] | 0 | 28 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
29 | [176 empty] | 0 | 29 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
30 | [176 empty] | 0 | 30 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 47 | 1.6 | 0
19 | [176 empty] | 0 | 19
[5 empty] | 663.811 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | PREV. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MOD |  |  |  |  | 3760 |  |  | 194749.2
1 | SUPERVISÃO | [11 empty] | 2022-12-19: 0.5; 2022-12-20: 0.5; 2022-12-21: 0.5; 2022-12-22: 0.5; 2022-12-23: 0.5; 2022-12-26: 0.5; 2022-12-27: 0.5; 2022-12-28: 0.5; 2022-12-29: 0.5; 2022-12-30: 0.5; 2023-01-02: 0.5; 2023-01-03: 0.5; 2023-01-04: 0.5; 2023-01-05: 0.5; 2023-01-06: 0.5; 2023-01-09: 0.5; 2023-01-10: 0.5; 2023-01-11: 0.5; 2023-01-12: 0.5; 2023-01-13: 0.5; 2023-01-16: 0.5; 2023-01-17: 0.5; 2023-01-18: 0.5; 2023-01-19: 0.5; 2023-01-20: 0.5; 2023-01-23: 0.5; 2023-01-24: 0.5; 2023-01-25: 0.5; 2023-01-26: 0.5; 2023-01-27: 0.5; 2023-01-30: 0.5; 2023-01-31: 0.5; 2023-02-01: 0.5; 2023-02-02: 0.5; 2023-02-03: 0.5; 2023-02-06: 0.5; 2023-02-07: 0.5; 2023-02-08: 0.5; 2023-02-09: 0.5; 2023-02-10: 0.5; 2023-02-13: 0.5; 2023-02-14: 0.5; 2023-02-15: 0.5; 2023-02-16: 0.5; 2023-02-17: 0.5; 2023-02-20: 0.5; 2023-02-21: 0.5 |  | 1 | SERVIÇO TÉCNICO DE SUPERVISÃO |  |  | 23.5 | 235 | 80.57 | 1 | 18933.95
2 | ENCARREGADO | [176 empty] | 2 | SERVIÇO TÉCNICO DE ENCARREGAMENTO |  |  | 47 | 470 | 61.003 | 1 | 28671.41 | bar: 2022-12-19 to 2022-12-24; 2022-12-26 to 2022-12-31; 2023-01-02 to 2023-01-07; 2023-01-09 to 2023-01-14; 2023-01-16 to 2023-01-21; 2023-01-23 to 2023-01-28; 2023-01-30 to 2023-02-04; 2023-02-06 to 2023-02-11; 2023-02-13 to 2023-02-18; 2023-02-20 to 2023-02-25; 2023-02-27 to 2023-03-04; 2023-03-06 to 2023-03-11; 2023-03-13 to 2023-03-18; 2023-03-20 to 2023-03-25; 2023-03-27 to 2023-04-01; 2023-04-03 to 2023-04-08; 2023-04-10 to 2023-04-15; 2023-04-17 to 2023-04-22; 2023-04-24 to 2023-04-29; 2023-05-01 to 2023-05-06; 2023-05-08 to 2023-05-13; 2023-05-15 to 2023-05-20; 2023-05-22 to 2023-05-27; 2023-05-29 to 2023-05-31
3 | TÉC. SEG | [11 empty] | 2022-12-19: 0.5; 2022-12-20: 0.5; 2022-12-21: 0.5; 2022-12-22: 0.5; 2022-12-23: 0.5; 2022-12-26: 0.5; 2022-12-27: 0.5; 2022-12-28: 0.5; 2022-12-29: 0.5; 2022-12-30: 0.5; 2023-01-02: 0.5; 2023-01-03: 0.5; 2023-01-04: 0.5; 2023-01-05: 0.5; 2023-01-06: 0.5; 2023-01-09: 0.5; 2023-01-10: 0.5; 2023-01-11: 0.5; 2023-01-12: 0.5; 2023-01-13: 0.5; 2023-01-16: 0.5; 2023-01-17: 0.5; 2023-01-18: 0.5; 2023-01-19: 0.5; 2023-01-20: 0.5; 2023-01-23: 0.5; 2023-01-24: 0.5; 2023-01-25: 0.5; 2023-01-26: 0.5; 2023-01-27: 0.5; 2023-01-30: 0.5; 2023-01-31: 0.5; 2023-02-01: 0.5; 2023-02-02: 0.5; 2023-02-03: 0.5; 2023-02-06: 0.5; 2023-02-07: 0.5; 2023-02-08: 0.5; 2023-02-09: 0.5; 2023-02-10: 0.5; 2023-02-13: 0.5; 2023-02-14: 0.5; 2023-02-15: 0.5; 2023-02-16: 0.5; 2023-02-17: 0.5; 2023-02-20: 0.5; 2023-02-21: 0.5 |  | 3 | SERVIÇO TÉCNICO DE SEGURANÇA |  |  | 23.5 | 235 | 56.4 | 1 | 13254
[13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MOI |  |  |  |  | 705 |  |  | 60859.36
INDÍCE PROD.
[12 empty] | 1.44 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 |  | SUBTOTAL MÃO-DE-OBRA | [7 empty] | 255608.56
[178 empty] | SUBTOTAL MATERIAL | [7 empty] | 3718.2414 | time axis 2022-12-19 to 2023-05-31
[12 empty] | PREV. | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DESPESASM REEMBOLSÁVEIS | [7 empty] | 0
[12 empty] | PREV. ACUM | 11.52 | 23.04 | 34.56 | 46.08 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 69.12 | 80.64 | 92.16 | 103.68 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 126.72 | 138.24 | 149.76 | 161.28 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 184.32 | 195.84 | 207.36 | 218.88 | 230.4 | 230.4 | 230.4 | 241.92 | 253.44 | 264.96 | 276.48 | 288 | 288 | 288 | 299.52 | 311.04 | 322.56 | 334.08 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 357.12 | 368.64 | 380.16 | 391.68 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 414.72 | 426.24 | 437.76 | 449.28 | 460.8 | 460.8 | 460.8 | 472.32 | 483.84 | 495.36 | 506.88 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 529.92 | 541.44 | 541.44 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 264.96 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44 | 541.44
REAL
[12 empty] | REAL ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TOTAL GERAL | [7 empty] | 259326.8014
[14 empty] | SEM 01 | SEM 02 | SEM 03 | SEM 04 | SEM 05 | SEM 06 | SEM 07 | SEM 08 | SEM 09 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 13 | SEM 13 | SEM 13 | SEM 13 | SEM 13
[13 empty] | MARCO | 2022-06-01 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02 | 2022-10-03 | 2022-11-03 | 2022-12-04 | 2023-01-04 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-15
[12 empty] | PREV. | 0 | 241.92 | 230.4 | 264.96 | 218.88 | 230.4 | 218.88 | 207.36 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | PREV. ACUM | 0 | 241.92 | 472.32 | 737.28 | 956.16 | 1186.56 | 1405.44 | 1612.8 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 |  |  | 150 |  |  | 1993.2 | 1111.5867 | 1111.5867
[12 empty] | REAL | 0 | [20 empty] | 135.9708 |  |  |  |  | 555.7933
[12 empty] | REAL ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14.0292
[14 empty] | 2022-06-01 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02 | 2022-10-03 | 2022-11-03 | 2022-12-04 | 2023-01-04 | SEM 09 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 13 | SEM 13 | SEM 13 | SEM 13 | SEM 13 |  | 970.74 | 970.74
[13 empty] | PREV. | SEM 01: 8; SEM 02: 8; SEM 03: 8; SEM 04: 8; SEM 05: 8; SEM 06: 8; SEM 07: 8; SEM 08: 8
REAL
1197.8449
1197.8449
0%
[38 empty] | TOTAL ORÇADO | 1993.1732 | 149.9732 | 29.9946
[38 empty] | EXECUTADO | 0
[38 empty] | PÊNDENTE | 1993.1732
Timeline Projeto Cafor
CURVA DE AVANÇO
REVITALIZAÇÃO ENERGETICA CAFOR U-51/U-83/U-17D
HISTOGRAMA
REVITALIZAÇÃO ENERGETICA CAFOR U-51/U-83/U-17D
EMPRESA
SOLICITANTE
APROVADOR BRASKEM
Note on M43: Risoterm: m2/isol/dia

## MEM. xxxx (hidden)
Cálculo de área para Equipamentos
TAG: xxx
EQUIPAMENTO
Corpo cilindrico 01 |  |  | Corpo cilindrico 02 |  |  |  | Calota |  |  | FLANGE Q NÃO CONSTA NA RELAÇÃO
Diâmetro casco (mm) |  | 0 | Diâmetro casco (mm) |  | 0 |  | Diâmetro casco (mm) |  | 0 | Diâmetro casco (mm) |  | 0
Espessura isolamento (mm) |  | 0 | Espessura isolamento (mm) |  | 0 |  | Espessura isolamento (mm) |  | 0 | Espessura isolamento (mm) |  | 0
Comprimento/altura (mm) |  | 0 | Comprimento/altura (mm) |  | 0 |  | Comprimento/altura (mm) |  | 0 | Comprimento/altura (mm) |  | 0
Diâmetro com isolamento (m) | 0 |  | Diâmetro com isolamento (m) | 0 |  |  | Diâmetro com isolamento (m) | 0 |  | Diâmetro com isolamento (m) | 0
Suportes/olhais |  |  | Suportes/olhais |  |  |  | Suportes/olhais |  |  | Suportes/olhais
Área (m²) | 0 |  | Área (m²) | 0 |  |  | Área (m²) | 0 |  | Área (m²) | 0
|  |  | TOTAL CORPO (M²) |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL CALOTA (M²) |  |  |  |  | 0
ACESSÓRIOS
DESCRIÇÃO | BITOLA | ÁREA | [5 empty] | ÁREA TOTAL
|  | 0 | Quantidade |  |  | área total (m²) |  | 0
|  | 0 | Quantidade |  |  | área total (m²) |  | 0
|  | 0 | Quantidade |  |  | área total (m²) |  | 0
|  | 0 | Quantidade |  |  | área total (m²) |  | 0
|  | 0 | Quantidade |  |  | área total (m²) |  | 0
|  | 0 | Quantidade |  |  | área total (m²) |  | 0
|  | 0 | Quantidade |  |  | área total (m²) |  | 0
|  | 0 | Quantidade |  |  | área total (m²) |  | 0
|  | 0 | Quantidade |  |  | área total (m²) |  | 0
|  | 0 | Quantidade |  |  | área total (m²) |  | 0
|  | 0 | Quantidade |  |  | área total (m²) |  | 0
|  | 0 | Quantidade |  |  | área total (m²) |  | 0
|  | 0 | Quantidade |  |  | área total (m²) |  | 0
|  | 0 | Quantidade |  |  | área total (m²) |  | 0
|  | 0 | Quantidade |  |  | área total (m²) |  | 0
|  | 0 | Quantidade |  |  | área total (m²) |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
RESUMO
Área Total (m²) | [6 empty] | 0
Densidade do isolante (kg/m³) | [6 empty] | 96
Volume (m³) | [6 empty] | 0
Peso isolamento(kg) | [6 empty] | 0
Peso chapa(kg) | [6 empty] | 0

## TUB. PU
[30 empty] | AS: | 0
[30 empty] | ÁREA | 0
[30 empty] | UNIDADE: | Cervejaria da Bahia
[30 empty] | DATA: | 2024-12-02
[30 empty] | RESPONSAVÉL: | RODRIGO
TUBULAÇÃO
|  | INFORMAÇÕES | [13 empty] | QUANTIDADE | [5 empty] | ÁREA / VOLUME |  |  |  |  | VALORES
REMOÇÃO | APLICAÇÃO | ITEM | ÁREA | UNIDADE | Serviço | TAG DA LINHA | REMOÇÃO | RECOMPOSIÇÃO | ELEVAÇÃO (REF.) | FOLHA | S | SERVIÇO | MATERIAL | DIÂM. - TUBO | ESP. ISOL. (mm) | TUBO | CRL | FPE | RED | VGA | TÊ | COMPRIMENTO TOTAL(M) | DIÂM. X ESP. | PERÍMETRO (M) | ÁREA (M²) | (M³) | PREÇO REMOC. | REMOÇÃO (R$) | PREÇO APLICAÇÃO | APLICAÇÃO (R$) | TOTAL
0 | 0 | 1 | CERVEJARIA DA BAHIA |  | REMOÇÃO APLICAÇÃO E MATERIAL | LINHAS 1 1/2" - XAROPARIA ÁGUA GELADA |  | INST. ISOL. TÉRM. À FRIO ARMAFLEX-TUBUL. ESP. 25MM |  |  |  | INST. ISOL TÉRM. FLEX. TUB (DENS 64-96) | ARMAFLEX | 1.5 | 50 | 24 | [5 empty] | 24 | 1,5 X 50 | 0.5 | 12 | 0.6 | 0 | 0 | 6948.06 | 4168.836 | 4168.836 | 1 | 1 | 12
0 | 0 | 2 | CERVEJARIA DA BAHIA |  | REMOÇÃO APLICAÇÃO E MATERIAL | LINHAS 2 " - XAROPARIA ÁGUA GELADA |  | INST. ISOL. TÉRM. À FRIO ARMAFLEX-TUBUL. ESP. 50MM |  |  |  | INST. ISOL TÉRM. FLEX. TUB (DENS 64-96) | ARMAFLEX | 2 | 50 | 96 | [5 empty] | 96 | 2 X 50 | 0.54 | 51.84 | 2.592 | 0 | 0 | 8512.06 | 22063.2595 | 22063.2595 | 1 | 1 | 51.84
0 | 0 | 3 | CERVEJARIA DA BAHIA |  | REMOÇÃO APLICAÇÃO E MATERIAL | LINHAS 4" |  | INST. ISOL. TÉRM. À FRIO ARMAFLEX-TUBUL. ESP. 50MM |  |  |  | INST. ISOL TÉRM. FLEX. TUB (DENS 64-96) | ARMAFLEX | 4 | 50 | 191 | [5 empty] | 191 | 4 X 50 | 0.71 | 135.61 | 6.7805 | 0 | 0 | 8512.06 | 57716.0228 | 57716.0228 | 1 | 1 | 135.61
0 | 0 | 4 | CERVEJARIA DA BAHIA |  | REMOÇÃO APLICAÇÃO E MATERIAL | CHILLER - 88M² |  | INST. ISOL. TÉRM. À FRIO ARMAFLEX-TUBUL. ESP. 50MM |  |  |  | INST. ISOL TÉRM. FLEX. TUB (DENS 64-96) | ARMAFLEX | 4 | 50 | 123.9437 | [5 empty] | 123.9437 | 4 X 50 | 0.71 | 87.999 | 4.3999 | 0 | 0 | 8512.06 | 37452.6384 | 37452.6384 | 1 | 1 | 87.999
0 | 50 | 5 | CERVEJARIA DA BAHIA |  | REMOÇÃO APLICAÇÃO E MATERIAL | BARRELETE |  | INST. ISOL TÉRM. FLEX. TUB (DENS 64-96) |  |  |  | INST. ISOL TÉRM. FLEX. TUB (DENS 64-96) | FC | 0.5 | 50 | 5 | [5 empty] | 5 | 0,5 X 50 | 0.41 | 2.05 | 0.1025 | 0 | 0 | 6898.8 | 707.127 | 707.127 | 1 | 1 | 2.05
0 | 50 | 6 | CERVEJARIA DA BAHIA |  | REMOÇÃO APLICAÇÃO E MATERIAL | BARRELETE |  | INST. ISOL TÉRM. FLEX. TUB (DENS 64-96) |  |  |  | INST. ISOL TÉRM. FLEX. TUB (DENS 64-96) | FC | 0.75 | 50 | 6 | [5 empty] | 6 | 0,75 X 50 | 0.43 | 2.58 | 0.129 | 0 | 0 | 6898.8 | 889.9452 | 889.9452 | 1 | 1 | 2.58
0 | 50 | 7 | CERVEJARIA DA BAHIA |  | REMOÇÃO APLICAÇÃO E MATERIAL | AREA INTERNA XAROPARIA |  | INST. ISOL TÉRM. FLEX. TUB (DENS 64-96) |  |  |  | INST. ISOL TÉRM. FLEX. TUB (DENS 64-96) | FC | 1.5 | 50 | 34 | [5 empty] | 34 | 1,5 X 50 | 0.5 | 17 | 0.85 | 0 | 0 | 6898.8 | 5863.98 | 5863.98 | 1 | 1 | 17
|  | 8 | CERVEJARIA DA BAHIA |  | REMOÇÃO APLICAÇÃO E MATERIAL | AREA EXTERNA XAROPARIA |  | INST. ISOL TÉRM. FLEX. TUB (DENS 64-96) |  |  |  | INST. ISOL TÉRM. FLEX. TUB (DENS 64-96) | FC | 1.5 | 50 | 63 | [5 empty] | 63 | 1,5 X 50 | 0.5 | 31.5 | 1.575 | 0 | 0 | 6898.8 | 10865.61 | 10865.61 | 1 | 1 | 31.5
0 | 50 | 8 | CERVEJARIA DA BAHIA |  | REMOÇÃO APLICAÇÃO E MATERIAL | AREA EXTERNA XAROPARIA |  | INST. ISOL TÉRM. FLEX. TUB (DENS 64-96) |  |  |  | INST. ISOL TÉRM. FLEX. TUB (DENS 64-96) | FC | 2 | 50 | 8 | [5 empty] | 8 | 2 X 50 | 0.54 | 4.32 | 0.216 | 0 | 0 | 6898.8 | 1490.1408 | 1490.1408 | 1 | 1 | 4.32
0 | 50 | 10 | CERVEJARIA DA BAHIA |  | REMOÇÃO APLICAÇÃO E MATERIAL | AREA EXTERNA XAROPARIA |  | INST. ISOL TÉRM. FLEX. TUB (DENS 64-96) |  |  |  | INST. ISOL TÉRM. FLEX. TUB (DENS 64-96) | FC | 4 | 50 | 2 | [5 empty] | 2 | 4 X 50 | 0.71 | 1.42 | 0.071 | 0 | 0 | 6898.8 | 489.8148 | 489.8148 | 1 | 1 | 1.42
0 | 0 | 11 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 12 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 13 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
0 | 0 | 14 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
0 | 0 | 15 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
0 | 0 | 16 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
0 | 0 | 17 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
0 | 0 | 18 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
0 | 0 | 19 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
0 | 0 | 20 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
0 | 0 | 21 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
0 | 0 | 22 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
0 | 0 | 23 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
0 | 0 | 24 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
0 | 0 | 25 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
0 | 0 | 26 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
0 | 0 | 27 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
0 | 0 | 28 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
0 | 0 | 29 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
0 | 0 | 30 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 31 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 32 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 33 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 34 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 35 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 36 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 37 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 38 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 39 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 40 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 41 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 42 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 43 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 44 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 45 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 46 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 47 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 48 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 49 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 50 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 51 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 52 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 53 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 54 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 55 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 56 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 57 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 58 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 59 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 60 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 61 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 62 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 63 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 64 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 65 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 66 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 67 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 68 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 69 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 70 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 71 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 72 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 73 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 74 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 75 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 76 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 77 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 78 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 79 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 80 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 81 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 82 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 83 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 84 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 85 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 86 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 87 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 88 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 89 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 90 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 91 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 92 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 93 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 94 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 95 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 96 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 97 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 98 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 99 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 100 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 101 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 102 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 103 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 104 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 105 | [19 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 552.9437 | [5 empty] | 552.9437 |  |  | 346.319 | 17.316 |  | 0 |  | 141707.3745 | 141707.3745 | #REF! | 256.2781 | 168707.3745
ESTIMATIVA
PLANILHA DE LEVANTAMENTO - ISOLAMENTO ARMAFLEX/FIBRA CERÂMICA

## PID (hidden)
TABELA DE PID
0 | 0
0,5 X 25 | 0.26
0,5 X 38 | 0.33
0,5 X 50 | 0.41
0,5 X 63 | 0.49
0,5 X 75 | 0.57
0,5 X 83 | 0.65
0,5 X 100 | 0.73
0,5 X 115 | 0.81
0,5 X 125 | 0.88
0,75 X 25 | 0.27
0,75 X 38 | 0.35
0,75 X 50 | 0.43
0,75 X 63 | 0.51
0,75 X 75 | 0.59
0,75 X 83 | 0.66
3/4 X 100 | 0.74
3/4 X 115 | 0.82
3/4 X 125 | 0.9
1 X 25 | 0.29
1 X 38 | 0.37
1 X 50 | 0.45
1 X 63 | 0.53
1 X 75 | 0.61
1 X 83 | 0.69
1 X 100 | 0.76
1 X 115 | 0.84
1 X 125 | 0.92
1,5 X 25 | 0.34
1,5 X 38 | 0.42
1,5 X 50 | 0.5
1,5 X 63 | 0.58
1,5 X 75 | 0.65
1,5 X 83 | 0.73
1,5 X 100 | 0.81
1,5 X 115 | 0.89
1,5 X 125 | 0.97
2 X 25 | 0.38
2 X 38 | 0.46
2 X 50 | 0.54
2 X 63 | 0.61
2 X 75 | 0.69
2 X 83 | 0.77
2 X 100 | 0.85
2 X 115 | 0.93
2X 125 | 1.01
2 1/2 X 25 | 0.42
2 1/2 X 38 | 0.5
2,5 X 50 | 0.57
2 1/2 X 63 | 0.65
2 1/2 X 75 | 0.73
2 1/2 X 83 | 0.81
2 1/2X 100 | 0.89
2 1/2 X 115 | 0.97
2 1/2 X 125 | 1.05
3 X 25 | 0.47
3 X 38 | 0.55
3 X 50 | 0.62
3 X 63 | 0.7
3 X 75 | 0.78
3 X 83 | 0.86
3 X 100 | 0.94
3 X 115 | 1.02
3 X 125 | 1.1
4 X 25 | 0.55
4 X 38 | 0.63
4 X 50 | 0.71
4 X 63 | 0.79
4 X 75 | 0.87
4 X 83 | 0.95
4 X 100 | 1.03
4 X 115 | 1.1
4 X 125 | 1.18
6 X 25 | 0.55
6 X 38 | 0.72
6 X 50 | 0.8
6 X 63 | 0.87
6 X 75 | 0.95
6 X 83 | 1.03
6 X 100 | 1.11
6 X 115 | 1.19
6 X 125 | 1.27
8 X 25 | 0.88
8 X 38 | 0.96
8 X 50 | 1.03
8 X 63 | 1.11
8 X 75 | 1.19
8 X 83 | 1.27
8 X 100 | 1.35
8 X 115 | 1.43
8 X 125 | 1.51
10 X 25 | 1.05
10 X 38 | 1.13
10 X 50 | 1.2
10 X 63 | 1.28
10 X 75 | 1.36
10 X 83 | 1.44
10 X 100 | 1.52
10 X 115 | 1.6
10 X 125 | 1.67
12 X 25 | 1.21
12 X 38 | 1.28
12 X 50 | 1.36
12 X 63 | 1.44
12 X 75 | 1.52
12 X 83 | 1.6
12 X 100 | 1.68
12 X 115 | 1.76
12 X 125 | 1.83
14 X 25 | 1.31
14 X 38 | 1.38
14 X 50 | 1.46
14 X 63 | 1.54
14 X 75 | 1.62
14 X 83 | 1.7
14 X 100 | 1.78
14 X 115 | 1.86
14 X 125 | 1.93
16 X 25 | 1.47
16 X 38 | 1.54
16 X 50 | 1.62
16 X 63 | 1.7
16 X 75 | 1.78
16 X 83 | 1.86
16 X 100 | 1.94
16 X 115 | 2.02
16 X 125 | 2.09
18 X 25 | 1.62
18 X 38 | 1.7
18 X 50 | 1.78
18 X 63 | 1.8
18 X 75 | 1.94
18 X 83 | 2.02
18 X 100 | 2.1
18 X 115 | 2.17
18 X 125 | 2.25
20 X 25 | 1.78
20 X 38 | 1.86
20 X 50 | 1.94
20 X 63 | 2.02
20 X 75 | 2.1
20 X 83 | 2.18
20 X 100 | 2.26
20 X 115 | 2.33
20 X 125 | 2.41
22 X 25 | 1.94
22 X 38 | 2.02
22 X 50 | 2.1
22 X 63 | 2.18
22 X 75 | 2.26
22 X 83 | 2.34
22 X 100 | 2.42
22 X 115 | 2.49
22 X 125 | 2.57
24 X 25 | 2.1
24 X 38 | 2.18
24 X 50 | 2.26
24 X 63 | 2.34
24 X 75 | 2.42
24 X 83 | 2.5
24 X 100 | 2.58
24 X 115 | 2.65
24 X 125 | 2.73
26 X 25 | 2.26
26 X 38 | 2.34
26 X 50 | 2.42
26 X 63 | 2.5
26 X 75 | 2.58
26 X 83 | 2.65
26 X 100 | 2.73
26 X 115 | 2.81
26 X 125 | 2.89
28 X 25 | 2.42
28 X 38 | 2.5
28 X 50 | 2.58
28 X 63 | 2.66
28 X 75 | 2.74
28 X 83 | 2.81
28 X 100 | 2.89
28 X 115 | 2.97
28 X 125 | 3.05
30 X 25 | 2.58
30 X 38 | 2.66
30 X 50 | 2.74
30 X 63 | 2.82
30 X 75 | 2.9
30 X 83 | 2.98
30 X 100 | 3.05
30 X 115 | 3.13
30 X 125 | 3.21
32 X 25 | 2.74
32 X 38 | 2.82
32 X 50 | 2.9
32 X 63 | 2.98
32 X 75 | 3.06
32 X 83 | 3.14
32 X 100 | 3.21
32 X 115 | 3.29
32 X 125 | 3.37
34 X 25 | 2.9
34 X 38 | 2.98
34 X 50 | 3.06
34 X 63 | 3.14
34 X 75 | 3.22
34 X 83 | 3.3
34 X 100 | 3.37
34 X 115 | 3.45
34 X 125 | 3.53
36 X 25 | 2.9
36 X 38 | 2.98
36 X 50 | 3.06
36 X 63 | 3.14
36 X 75 | 3.22
36 X 83 | 3.3
36 X 100 | 3.37
36 X 115 | 3.45
36 X 125 | 3.53
38 X 25 | 3.22
38 X 38 | 3.3
38 X 50 | 3.38
38 X 63 | 3.46
38 X 75 | 3.53
38 X 83 | 3.61
38 X 100 | 3.69
38 X 115 | 3.77
38 X 125 | 3.85
40 X 25 | 3.38
40 X 38 | 3.46
40 X 50 | 3.54
40 X 63 | 3.62
40 X 75 | 3.69
40 X 83 | 3.77
40 X 100 | 3.85
40 X 115 | 3.93
40 X 125 | 4.01
42 X 25 | 3.54
42 X 38 | 3.62
42 X 50 | 3.7
42 X 63 | 3.78
42 X 75 | 3.85
42 X 83 | 3.93
42 X 100 | 4.01
42 X 115 | 4.09
42 X 125 | 4.17

## base dados
Item | Descrição | Preço unitário | UND | MATERIAL | DESNIDADE | REMOÇÃO TUBULAÇÃO/EQUIPAMENTO | ITEM | APLICAÇÃO ISOLAMENTO TUBULAÇÃO | ITEM | APLICAÇÃO ISOLAMENTO EQUIPAMENTO | ITEM | ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UND | VALOR
20 | MOB E DESMOB ≤ 10 COLAB. (REV. REFRAT.) | 7800 | HH |  |  | REM. ISOLANTE TÉRM. FLEX. TUBOS/EQP. | 40 | INST. ISOL TÉRM. FLEX. TUB (DENS 64-96) | 50 | INST. ISOL TÉRM. FLEX. EQTO (DENS 64-96) | 60 | 290 | SUPERVISÃO (PRÉ/PARADA/PÓS PARADA) | #REF! | 235 | #REF!
30 | MOB E DESMOB ≤ 10 COLAB. (ISOL. TÉRM) | 6800 | HH |  |  | REM.ISOLANTE TÉRMICO RÍGIDO EM TUBO/EQTO | 70 | INST. ISOLANTE TÉRM. RÍGIDO EM TUBULAÇÃO | 80 | INST. ISOLANTE TÉRM. RÍGIDO EM EQUIPAM. | 90 | 300 | ENCARREGADO (PRÉ/PARADA/PÓS PARADA) | #REF! | 197 | #REF!
40 | REM. ISOLANTE TÉRM. FLEX. TUBOS/EQP. | 1300 | M³ | FC |  |  |  | INST. ISOL. TÉRM. À FRIO INJETADO-TUBUL. | 120 | INST. ISOLANTE TÉRM. À FRIO PRÉ-MOL EQTO | 110 | 310 | TÉC. SEGURANÇA (PRÉ/PARADA/PÓS PARADA) | #REF! | 155 | #REF!
50 | INST. ISOL TÉRM. FLEX. TUB (DENS 64-96) | 6898.8 | M³ | FC |  |  |  | INST. ISOLANTE TÉRM. À FRIO PRÉ-MOL EQTO | 100 | INST. ISOL. TÉRM. À FRIO INJETADO-EQTO | 440 | 320 | REFRATARISTA (PRÉ/PARADA/PÓS PARADA) | #REF! | 149 | #REF!
60 | INST. ISOL TÉRM. FLEX. EQTO (DENS 64-96) | 10800 | M³ | FC |  |  |  | INST. ISOL. TÉRM. À FRIO ARMAFLEX-TUBUL. ESP. 25MM | 130 |  |  | 330 | ISOLADOR (PRÉ/PARADA/PÓS PARADA) | #REF! | 140 | #REF!
70 | REM.ISOLANTE TÉRMICO RÍGIDO EM TUBO/EQTO | 1500 | M³ | SC |  |  |  | INST. ISOL. TÉRM. À FRIO ARMAFLEX-TUBUL. ESP. 50MM | 140 |  |  | 340 | OBSERV_SEGURANÇA (PRÉ/PARADA/PÓS PARADA) | #REF! | 142 | #REF!
80 | INST. ISOLANTE TÉRM. RÍGIDO EM TUBULAÇÃO | 22936.24 | M³ | SC | [7 empty] | 350 | SUPERVISÃO (à disposição) | #REF! | 116.76 | #REF!
90 | INST. ISOLANTE TÉRM. RÍGIDO EM EQUIPAM. | 21495.29 | M³ | SC | [7 empty] | 360 | ENCARREGADO (à disposição) | #REF! | 94.89 | #REF!
100 | INST. ISOLANTE TÉRM. À FRIO PRÉ-MOL TUB | 14686.17 | M³ | PIR |  | REMOÇÃO REFRATÁRIO | ITEM | APLICAÇÃO REFRATÁRIO | ITEM | APLICAÇÃO ISOLAMENTO EQUIPAMENTO | ITEM | 370 | TÉCNICO DE SEGURANÇA (à disposição) | #REF! | 71.06 | #REF!
110 | INST. ISOLANTE TÉRM. À FRIO PRÉ-MOL EQTO | 8131.5585 | M³ | PIR |  | DEMOLIÇÃO, REM E BOTA-FORA DE TIJ_ISOL | 140 | APLIC. MASSA ANTICORR_MAT_FORN_CONTRAT | 130 | MOB E DESMOB ≤ 10 COLAB. (REV. REFRAT.) | 20 | 380 | ISOLADOR (à disposição) | #REF! | 61.88 | #REF!
120 | INST. ISOL. TÉRM. À FRIO INJETADO-TUBUL. | 11200 | M³ | PU |  | DEM. CONCR. REFR.(DENSO REG_CLASSE A/B) | 190 | APLIC. TIJ REFR. ISOLANTE FORN. CONTRAT. | 150 | MOB E DESMOB ≤ 10 COLAB. (ISOL. TÉRM) | 30 | 390 | REFRATARISTA (à disposição) | #REF! | 67.52 | #REF!
130 | INST. ISOL. TÉRM. À FRIO ARMAFLEX-TUBUL. ESP. 25MM | 6948.06 | M³ | ARMAFLEX |  | DEM. REV_PROT_CONTRA_FOGO FIREPROOFING | 250 | APLIC. TIJ ISOL (COM MATERIAIS) CONTRAT. | 160 |  |  | 400 | OBSERVADOR DE SEGURANÇA (à disposição) | #REF! | 65.52 | #REF!
140 | INST. ISOL. TÉRM. À FRIO ARMAFLEX-TUBUL. ESP. 50MM | 8512.06 | M³ | ARMAFLEX
150 | APLIC. MASSA ANTICORR_MAT_FORN_CONTRAT | 114 | Kg |  |  | DEMOLIÇÃO DE MÓDULOS DE FIBRA CERÂMICA | 270 | APLIC. TIJ REFR. FORNEC. CONTRATADA | 170 |  |  | 450 | FUNILEIRO (à disposição) | #REF! | 71.85 | #REF!
160 | DEMOLIÇÃO, REM E BOTA-FORA DE TIJ_ISOL | 4.34 | Kg |  | 1400 |  |  | APLIC. TIJ REFR. (C/MAT) FORN. CONTRAT. | 180 |  |  | 410 | Ser. Seg_Sex após 17:18h (1ªs._2h) | #REF! | 1.5 | #REF!
170 | APLIC. TIJ REFR. ISOLANTE FORN. CONTRAT. | 29.45 | Kg |  | 1300 |  |  | APLIC. CONCR. REFR. DENSO REG CL A_C/MAT | 200 |  |  | 420 | Serviços Domingos, Feriados e Folgas | #REF! | 2.5 | #REF!
180 | APLIC. TIJ ISOL (COM MATERIAIS) CONTRAT. | 9.7 | Kg |  | 1300 | FATOR EXTRA | ITEM | APLIC. CONCR. REFR. DENSO REG CL B_C/MAT | 210 |  |  | 430 | Serviços realizados entre 22:00 e 05:00 | #REF! | 1.6 | #REF!
190 | APLIC. TIJ REFR. FORNEC. CONTRATADA | 30.96 | Kg |  | 2530 | Ser. Seg_Sex após 17:18h (1ªs._2h) | 410 | APLIC. CONCR. REFR. SEMI-ISOL. FORN. MAT | 220 |  |  | 460 | Ser. Seg_Sex após 17:18h(depois 1ªs._2h) | #REF! | 1.8 | #REF!
200 | APLIC. TIJ REFR. (C/MAT) FORN. CONTRAT. | 9.7 | Kg |  | 2500 | Serviços Domingos, Feriados e Folgas | 420 | AP. CONCR. REF. ISOL. A/B FORN. MAT_DERR | 230 |  |  | 470 | Serviços aos Sábados | #REF! | 1.8 | #REF!
210 | DEM. CONCR. REFR.(DENSO REG_CLASSE A/B) | 3.48 | Kg |  | 2500 | Serviços realizados entre 22:00 e 05:00 | 430 | APL. CONCR_REF_ISOL_SEMI_PROJ. PNEUMAT | 240 |  |  | 20 | MOB E DESMOB ≤ 10 COLAB. (REV. REFRAT.) | #REF! | 7800 | #REF!
220 | APLIC. CONCR. REFR. DENSO REG CL A_C/MAT | 42.3 | Kg |  | 2500 | Ser. Seg_Sex após 17:18h(depois 1ªs._2h) | 460 | APL. REV_PROT_CONTRA_FOGO_FORN_MAT_CONTR | 260 |  |  | 30 | MOB E DESMOB ≤ 10 COLAB. (ISOL. TÉRM) | #REF! | 6800 | #REF!
230 | APLIC. CONCR. REFR. DENSO REG CL B_C/MAT | 36.3 | Kg |  | 2500 | Serviços aos Sábados | 470 | INST. MÓDULOS_FIBRA_CERÂM_FORN. MAT_CONT | 280
240 | APLIC. CONCR. REFR. SEMI-ISOL. FORN. MAT | 39.5 | Kg |  | 1750 | Hora Normal
250 | AP. CONCR. REF. ISOL. A/B FORN. MAT_DERR | 37.96 | Kg |  | 1300
260 | APL. CONCR_REF_ISOL_SEMI_PROJ. PNEUMAT | 44.3 | Kg |  | 1750
270 | DEM. REV_PROT_CONTRA_FOGO FIREPROOFING | 6300 | M³ |  |  | TIPO DE HORAS | DISCIPLINA | DISCIPLINA
280 | APL. REV_PROT_CONTRA_FOGO_FORN_MAT_CONTR | 38.5 | Kg |  | 2530 | ROTINA | ISOLAMENTO | MANUTENÇÃO
290 | DEMOLIÇÃO DE MÓDULOS DE FIBRA CERÂMICA | 2500 | M³ |  |  | PRÉ/PARADA/PÓS PARADA | REFRATÁRIO | ENGENHARIA
300 | INST. MÓDULOS_FIBRA_CERÂM_FORN. MAT_CONT | 16823.41 | M³
310 | SUPERVISÃO (PRÉ/PARADA/PÓS PARADA) | 235 | HH
320 | ENCARREGADO (PRÉ/PARADA/PÓS PARADA) | 197 | HH
330 | TÉC. SEGURANÇA (PRÉ/PARADA/PÓS PARADA) | 155 | HH
340 | REFRATARISTA (PRÉ/PARADA/PÓS PARADA) | 149 | HH
350 | ISOLADOR (PRÉ/PARADA/PÓS PARADA) | 140 | HH
360 | OBSERV_SEGURANÇA (PRÉ/PARADA/PÓS PARADA) | 142 | HH
370 | SUPERVISÃO (à disposição) | 116.76 | HH
380 | ENCARREGADO (à disposição) | 94.89 | HH
390 | TÉCNICO DE SEGURANÇA (à disposição) | 71.06 | HH
400 | ISOLADOR (à disposição) | 61.88 | HH
410 | REFRATARISTA (à disposição) | 67.52 | HH
420 | OBSERVADOR DE SEGURANÇA (à disposição) | 65.52 | HH
430 | Ser. Seg_Sex após 17:18h (1ªs._2h) | 1.5 | HH
440 | Serviços Domingos, Feriados e Folgas | 2.5 | HH
450 | Serviços realizados entre 22:00 e 05:00 | 1.6 | HH
460 | INST. ISOL. TÉRM. À FRIO INJETADO-EQTO | 10700 | M³ | PU
470 | FUNILEIRO (à disposição) | 71.85 | HH
480 | Ser. Seg_Sex após 17:18h(depois 1ªs._2h) | 1.8 | HH
490 | Serviços aos Sábados | 1.8 | HH
| Hora Normal | 1
Note on B14: Risoterm Iago: Considerando bicamada de 25 mm + Adesivo de 0,360 L/m²
Note on C14: Risoterm Iago: Considerando bicamada de 25 mm + Adesivo de 0,360 L/m²
Note on F15: Zenon Brito: 5 KG X M²

## HISTOGRAMA
[104 empty] | VALOR HN | informar proporção
[104 empty] | #REF! | ISOLADOR | 50%
[104 empty] | #REF! | FINILEIRO | 50%
[95 empty] | ESTIMATIVA DE CUSTO SERVIÇO DE ISOLAMENTO TÉRMICO (HORA NORMAL) | [12 empty] | 70% | 30%
[107 empty] | FATOR AJUSTE |  | FATOR AJUSTE | time axis 2025-01-13 to 2025-04-12
SQ | DESCRIÇÃO | Modalidade | ATIVIDADE | [91 empty] | ITEM | DESCRIÇÃO | ATIVIDADE | ÁREA | ATIVIDADE | FUNÇÃO | EFETIVO MÉDIO | DIAS | HH TOTAL | ISOLADOR | FATOR | SUBTOTAL | 8.8 |  | 1 | time axis 2025-01-13 to 2025-04-12
SQ | DESCRIÇÃO
1 | [93 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 |  | ISOLAMENTO | ISOLADOR | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 1 | 0 |  | 61.88 | 61.88
2 | [93 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 |  | ISOLAMENTO | ISOLADOR | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 1 | 0 |  | 61.88 | 61.88
3 | [93 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 |  | ISOLAMENTO | ISOLADOR | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 1 | 0 |  | 61.88 | 61.88
4 | [93 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 |  | ISOLAMENTO | ISOLADOR | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 1 | 0 |  | 61.88 | 61.88
5 | [93 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 |  | ISOLAMENTO | ISOLADOR | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 1 | 0 |  | 61.88 | 61.88
6 | [93 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 |  | ISOLAMENTO | ISOLADOR | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 1 | 0 |  | 61.88 | 61.88 | 0
7 | [93 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 |  | ISOLAMENTO | ISOLADOR | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 1 | 0 |  | 61.88 | 61.88 | 0
8 | [93 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 |  | ISOLAMENTO | ISOLADOR | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 1 | 0 |  | 61.88 | 61.88
9 | [93 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 |  | ISOLAMENTO | ISOLADOR | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 1 | 0 |  | 61.88 | 61.88
10 | [93 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 |  | ISOLAMENTO | ISOLADOR | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 1 | 0 |  | 61.88 | 61.88 | 0
11 | [93 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 |  | ISOLAMENTO | ISOLADOR | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 1 | 0 |  | 61.88 | 61.88
12 | [93 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 |  | ISOLAMENTO | ISOLADOR | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 1 | 0 |  | 61.88 | 61.88
13 | [93 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 |  | ISOLAMENTO | ISOLADOR | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 1 | 0 |  | 61.88 | 61.88
14 | [93 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 |  | ISOLAMENTO | ISOLADOR | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 1 | 0 |  | 61.88 | 61.88
15 | [93 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 |  | ISOLAMENTO | ISOLADOR | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 1 | 0 |  | 61.88 | 61.88
16 | [93 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 |  | ISOLAMENTO | ISOLADOR | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 1 | 0 |  | 61.88 | 61.88
17 | [93 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 |  | ISOLAMENTO | ISOLADOR | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 1 | 0 |  | 61.88 | 61.88
18 | [93 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 |  | ISOLAMENTO | ISOLADOR | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 1 | 0 |  | 61.88 | 61.88
19 | [93 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 |  | ISOLAMENTO | ISOLADOR | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 1 | 0 |  | 61.88 | 61.88
20 | [93 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 |  | ISOLAMENTO | ISOLADOR | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 1 | 0 |  | 61.88 | 61.88
|  |  | PREV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
[104 empty] | INSTALAÇÃO |  | 0
|  |  | INDÍCE | [100 empty] | REMOÇÃO |  | 0
[89 empty] | 2025-04-08 |  |  |  | 2025-04-12 | [10 empty] | INSTALAÇÃO + MATERIAL |  | 141707.3745 | time axis 2025-01-13 to 2025-03-12
[89 empty] | 2025-04-08 |  |  |  | 2025-04-12 | time axis 2025-01-13 to 2025-03-12
|  |  | PREV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | PREV. ACUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 |  |  |  | 0
REAL
|  |  | REAL ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | MARCO | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10
|  |  | PREV. | 2025-01-13: 0; 2025-01-14: 0; 2025-01-15: 0; 2025-01-16: 0; 2025-01-17: 0; 2025-01-18: 0
|  |  | PREV. ACUM | 2025-01-13: 0; 2025-01-14: 0; 2025-01-15: 0; 2025-01-16: 0; 2025-01-17: 0; 2025-01-18: 0
|  |  | REAL | 2025-01-13: 0
|  |  | REAL ACUM. | 2025-01-13: 0; 2025-01-14: 0; 2025-01-15: 0; 2025-01-16: 0; 2025-01-17: 0; 2025-01-18: 0
[5 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10
|  |  |  | PREV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REAL
ISOLAMENTO
Note on DC10: item 10.2 Todos os dias (07h30min às 18h30min), em regime de 10hs, de segunda a sexta feira. Nota - 3

## PREÇOS MERCADO
DFP MATERIAL
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALOR MERCADO |  | FATOR | VALOR
1 | Rebite 4mm | unidade | 0.12 | unidade
4 | ARAME inox | kg | 68.5 | kg
5 | ALUMÍNIO 0,7mm | kg | 29.82 | kg | 1.9 | 56.658 | / m² | 215.58
6 | ALUMÍNIO 1,0 mm | kg | 29.82 | kg | 2.8 | 83.496 | / m² | 0.55222
7 | SELO DE INOX 1/2" | unidade | 0.5 | unidade
9 | Cinta 1/2 inox | kg | 39.0285 | kg | 28.5 | 1.3694 | / m
10 | INOX 304 0,5 mm | unidade | 37.8 | unidade | 4 | 151.2
| ADESIVO ARMAFLEX 520 S 0,9 L | ML | 134.001 | ML
11 | BROCA A.R. IRWIN/DORMER de 4,0 mm | unidade | 8 | unidade
12 | SILICONE - BISNAGA | unidade | 33 | unidade
13 | LÃ DE ROCHA MIT-64 - 50mm | unidade | 49.5012 | m²
14 | ARMAFLEX 25MM | unidade | 564.7 | m²
15 | ARMAFLEX 50 MM (BICAMADA 25 MM) | unidade | 1129.4 | m²
16 | THERMOFELT 96kg/m³ - 2" | unidade | 65.2419 | m² | 4,5 M² / PCT |  |  | 149.54
| ISOTUBO® 1/2" 914 X 025 mm | unidade | 19.2552 | m
| ISOTUBO® 1" 914 X 025 mm | unidade | 21.9709 | m
| ISOTUBO® 11½" 914 X 040 mm | unidade | 43.665 | m |  |  |  |  | ISOTUBO® 1" 914 X 025 mm
| ISOTUBO® 10" 914 X 25 mm | unidade | 106.0633 | m |  |  |  |  | ISOTUBO® 1 ½" 914 X 040 mm
| ISOTUBO® 10" 914 X 050 mm | unidade | 181.902 | m |  |  |  |  | ISOTUBO® 10" 914 X 25 mm
| ISOTUBO® 12" 914 X 040 mm | unidade | 177.2799 | m |  |  |  |  | ISOTUBO® 10" 914 X 050 mm
| ISOTUBO® 2" 914 X 025 mm | unidade | 29.6603 | m |  |  |  |  | ISOTUBO® 12" 914 X 040 mm
| ISOTUBO® 2" 914 X 040 mm | unidade | 49.8633 | m |  |  |  |  | ISOTUBO® 1/2" 914 X 025 mm
| ISOTUBO® 21½" 914 X 025 mm | unidade | 36.7957 | m |  |  |  |  | ISOTUBO® 2" 914 X 025 mm
| ISOTUBO® 21½" 914 X 040 mm | unidade | 56.7858 | m |  |  |  |  | ISOTUBO® 2" 914 X 040 mm
| ISOTUBO® 3" 914 X 025 mm | unidade | 42.7597 | m |  |  |  |  | ISOTUBO® 2 ½" 914 X 025 mm
| ISOTUBO® 3" 914 X 040 mm | unidade | 63.1119 | m |  |  |  |  | ISOTUBO® 2 ½" 914 X 040 mm
| ISOTUBO® 3" 914 X 050 mm | unidade | 78.352 | m |  |  |  |  | ISOTUBO® 3" 914 X 025 mm
| ISOTUBO® 4" 914 X 025 mm | unidade | 48.9368 | m |  |  |  |  | ISOTUBO® 3" 914 X 040 mm
| ISOTUBO® 4" 914 X 040 mm | unidade | 71.781 | m |  |  |  |  | ISOTUBO® 3" 914 X 050 mm
| ISOTUBO® 6" 914 X 025 mm | unidade | 69.8107 | m |  |  |  |  | ISOTUBO® 4" 914 X 025 mm
| ISOTUBO® 6" 914 X 040 mm | unidade | 99.258 | m |  |  |  |  | ISOTUBO® 4" 914 X 040 mm
| ISOTUBO® 6" 914 X 063 mm | unidade | 153.6688 | m |  |  |  |  | ISOTUBO® 6" 914 X 025 mm
| ISOTUBO® 8" 914 X 025 mm | unidade | 91.7711 | m |  |  |  |  | ISOTUBO® 6" 914 X 040 mm
| ISOTUBO® 8" 914 X 050 mm | unidade | 151.3365 | m |  |  |  |  | ISOTUBO® 6" 914 X 063 mm
ISOTUBO® 8" 914 X 025 mm
8" 914 X 050 mm
Note on F5: KG / M²
Note on I5: Zenon Brito: Valor Chapa mais impostos, lucro, frete
Note on D14: Risoterm Iago: Manta + adesivo
Note on D15: Risoterm Iago: Manta + adesivo

## TOTAL SERVIÇO + MATERIAL
ITEM | LOCAL | UNIDADE | ETAPA | ÁREA DO ESCOPO (m²) | VOLUME DO ESCOPO (m³) | VALOR UNITÁRIO m³ (R$) | SUBTOTAL
1 | LINHAS | CERVEJARIA | INSTALAÇÃO - ISOLAMENTO QUENTE | 58.87 | 2.9435 | 6898.8 | 20306.6178
2 | LINHAS | CERVEJARIA | MATERIAL FIBRA CERÂMICA 2" + CHAPA DE ALUMÍNIO | 58.87 | 2.9435 | 7302.4 | 21494.6144 | 365.12
3 | LINHAS / CHILLER | CERVEJARIA | INSTALAÇÃO - ISOLAMENTO FRIO | 287.449 | 14.3725 | 8446.7684 | 121400.7567
4 | LINHAS / CHILLER | CERVEJARIA | MATERIAL ARMAFLEX 2" | 287.449 | 14.3725 | 13258.3847 | 190555.4705
353757.4595
[5 empty] | 121400.7567 | 20306.6178
[5 empty] | 14.3725 | 2.9435
[5 empty] | 8446.7684 | 6898.8
REMOÇÃO
|  | INSTALAÇÃO | 344.94
MATERIAL
|  |  | 8512.06 | ARMAFLEX | 484.24 | 139194.3038
|  | 10% frete | 1.1
19.2552
|  | 18% NF | 1.18
|  | 20% LUCRO | 1.2
REMOÇÃO + RECOMPOSIÇÃO ARMAFLEX 25 MM / 50 MM + FIBRA CERÂMICA 2"

## tabela isol quente (hidden)
TEMPERATURA | DIÂMETRO NOMINAL DA LINHA (POLEGADAS)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | >24
427 A 481C | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
371 a 426C | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SS
316 a 370C | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
260 a 315C | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
204 a 259C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | MS
149 a 203C | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
93 a 148C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
38 a 92C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5

## tabela isol frio (hidden)
TEMPERATURA | DIÂMETRO NOMINAL DA LINHA (POLEGADAS) | [15 empty] | Diâmetro Externo do Item a Ser Isolado | Espessura
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | >24 |  |  | Linha, menos de 6" (150mm) | 0.8 mm de espessura, liso
[17 empty] | Tanques e vasos, 6" a 1800 mm | 1.0 mm de espessura, liso
27 A 17C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | Vasos verticais, acima de 1800 mm | 1.0 mm de espessura, liso
16 a 7C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | Coberturas pré-fabricadas para acessórios de linhas, coberturas para acessórios fabricadas no campo, coberturas para caixas de válvulas e heads de vasos | 1.0 mm de espessura, liso
6 a –1C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
-2 a –9C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
-10 a –18C | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
-19 a –31C | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
-32 a –45C | 2.0 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
-46 a –59C | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
-60 a –73C | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6
-74 a –101C | 3.0 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7
[15 empty] | DIÂMETRO ISOLADO | TAMANHO DA CINTA
[15 empty] | Inferior a 1800mm | 13mm x 0.5mm
[15 empty] | Superior a 1800mm | 19mm x 0.5mm

## esp (hidden)
Espessuras (m)
0.025
0.038
0.05
0.063
0.075
0.083
0.1
0.115
0.125

## LINHAS - LEVANTAMENTO (hidden)
LEVANTAMENTO - LINHAS CAFOR
ITEM | TAG DA LINHA | ELEVAÇÃO (REF.) | FOLHA | UNIDADE | QUANTIDADE | [8 empty] | QUANTIDADE |  |  | PREÇO APLIC. | PREÇO MAT. | SUBTOTAL | PREÇO TOTAL DO ITEM | OBSERVAÇÃO | TIPO DE ISOLAMENTO
[5 empty] | TUBO | CRL | FPE | RED | VGA | TÊ | TOTAL | DIÂM. | ESP. ISOL. | PERI | ÁREA | VOLUME
[5 empty] | QUANTIDADE TOTAL: ML; QUANTIDADE DIÂM.: TUBO | M | METRO | (M²) | (M³)
1 | MS-302-BB-6" | EL6286 | 1 | 51 | 11 | 3 | 2 |  | 1 |  | 22.5 | 6 X 75 | 0.075 | 0.95 | 21.375 | 1.6031 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 18432.7313
2 | MS-306-BB-3" | EL6246 | 1 | 51 | 14 | 4 | 2 |  | 1 |  | 27.5 | 3 X 75 | 0.075 | 0.78 | 21.45 | 1.6087 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 18497.4075
3 | SS-121-DB-18" | EL4877 | 2 | 51 | QUANTIDADE TUBO: 31; QUANTIDADE CRL: 7; QUANTIDADE TOTAL: 45; QUANTIDADE DIÂM.: 18 X 100 | 0.1 | 2.1 | 94.5 | 9.45 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 108656.1
4 | SS-100-DB-18" | EL6431 | 3 | 51 | 71.8 | 14 |  |  |  | 7 | 110.3 | 18 X 100 | 0.1 | 2.1 | 231.63 | 23.163 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 266328.174
5 | SS-100-DB-18" | EL6431 | 3.1 | 51 | 26.681 | 5 |  |  | 1 | 1 | 40.681 | 18 X 100 | 0.1 | 2.1 | 85.4301 | 8.543 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 98227.529
6 | SS-101-DB-8" | EL8470 | 3.1 | 51 | 1.125 |  | 2 |  | 1 |  | 6.625 | 8 X 100 | 0.1 | 1.35 | 8.9438 | 0.89438 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 10283.5238
7 | SS-102-DB-8" | EL8470 | 3.1 | 51 | QUANTIDADE TUBO: 1.125; QUANTIDADE TOTAL: 1.125; QUANTIDADE DIÂM.: 8 X 100 | 0.1 | 1.35 | 1.5188 | 0.15188 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 1746.2588
8 | SS-103-DB-8" | EL8470 | 3.1 | 51 | QUANTIDADE TUBO: 1.125; QUANTIDADE TOTAL: 1.125; QUANTIDADE DIÂM.: 8 X 100 | 0.1 | 1.35 | 1.5188 | 0.15188 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 1746.2588
9 | SS-104-DB-8" | EL8470 | 3.1 | 51 | QUANTIDADE TUBO: 1.125; QUANTIDADE TOTAL: 1.125; QUANTIDADE DIÂM.: 8 X 100 | 0.1 | 1.35 | 1.5188 | 0.15188 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 1746.2588
10 | SS-1D-12" | EL8433 | 3.1 | 51 | QUANTIDADE TUBO: 6; QUANTIDADE TOTAL: 6; QUANTIDADE DIÂM.: 12 X 100 | 0.1 | 1.68 | 10.08 | 1.008 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 11589.984
11 | SS-121-DB-18" | EL3801 | 3.1 | 51 | QUANTIDADE TUBO: 28.319; QUANTIDADE TOTAL: 28.319; QUANTIDADE DIÂM.: 18 X 100 | 0.1 | 2.1 | 59.4699 | 5.947 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 68378.491
12 | SS-100-DB-18" | EL7831 | 3.2 | 51 | QUANTIDADE TUBO: 24; QUANTIDADE CRL: 6; QUANTIDADE TOTAL: 36; QUANTIDADE DIÂM.: 18 X 100 | 0.1 | 2.1 | 75.6 | 7.56 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 86924.88
13 | MS-300-12" | EL7764 | 4 | 51 | 20 | 6 |  |  |  | 1 | 33.5 | 12 X 75 | 0.075 | 1.52 | 50.92 | 3.819 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 43910.862
14 | MS-327-BB-16" | EL6405 | 6-9 | 51 | QUANTIDADE TUBO: 9.8; QUANTIDADE TÊ: 1; QUANTIDADE TOTAL: 11.3; QUANTIDADE DIÂM.: 16 X 75 | 0.075 | 1.78 | 20.114 | 1.5086 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 17345.3079
15 | MS-331-BB-16" | EL7600 | 6-9 | 51 | 8.655 | 3 |  |  |  | 1 | 16.155 | 16 X 75 | 0.075 | 1.78 | 28.7559 | 2.1567 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 24797.6504
16 | MS-332-BB-16" | EL10103 | 6-9 | 51 | 29.545 | 8 | 4 |  | 2 | 1 | 58.045 | 16 X 75 | 0.075 | 1.78 | 103.3201 | 7.749 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 89098.0882
17 | MS-337-BB-20" | EL7805 | 6 | 51 | 48.9 | 14 |  | 2 |  | 3 | 84.4 | 20 X 75 | 0.075 | 2.1 | 177.24 | 13.293 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 152842.914
18 | MS-327-BB-16" | EL6405 | 6 | 51 | QUANTIDADE TUBO: 22; QUANTIDADE CRL: 8; QUANTIDADE TOTAL: 38; QUANTIDADE DIÂM.: 16 X 75 | 0.075 | 1.78 | 67.64 | 5.073 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 58329.354
19 | SS-103-DB-12" | EL10062 | 8 | 51 | 27.94 | 7 |  |  |  | 1 | 43.44 | 12 X 100 | 0.1 | 1.68 | 72.9792 | 7.2979 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 83911.4842
20 | SS-104-DB-12" | EL8852 | 8 | 51 | 6.06 | 1 |  |  | 1 |  | 10.56 | 12 X 100 | 0.1 | 1.68 | 17.7408 | 1.7741 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 20398.3718
21 | SS-103-12" | EL123 | 8.1 | 51 | 9.66 | 3 | 2 |  | 2 | 2 | 26.66 | 12 X 100 | 0.1 | 1.68 | 44.7888 | 4.4789 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 51498.1622
22 | MS-328-BB-20" | EL6456 | 5-11 | 51 | 30 | 4 | 4 | 1 | 2 |  | 50.5 | 20 X 75 | 0.075 | 2.1 | 106.05 | 7.9538 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 91452.2175
23 | MS-326-BB-14" | EL6456 | 5-11 | 51 | QUANTIDADE TUBO: 2.2; QUANTIDADE TOTAL: 2.2; QUANTIDADE DIÂM.: 14 X 75 | 0.075 | 1.62 | 3.564 | 0.2673 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 3073.4154
24 | MS-332-BB-16" | EL7600 | 5-11 | 51 | QUANTIDADE TUBO: 0.6; QUANTIDADE TOTAL: 0.6; QUANTIDADE DIÂM.: 16 X 75 | 0.075 | 1.78 | 1.068 | 0.0801 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 920.9898
25 | SS-101-DB-8" | EL7220 | 5-11 | 51 | 0.5 | 2 | 2 |  |  |  | 7.5 | 8 X 100 | 0.1 | 1.35 | 10.125 | 1.0125 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 11641.725
26 | MS-328-BB-20" | EL6456 | 10-11 | 51 | 3.5 | 3 |  | 2 |  | 1 | 14 | 20 X 75 | 0.075 | 2.1 | 29.4 | 2.205 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 25353.09
27 | MS-340-BB-18" | EL10804 | 10-11 | 51 | 12 | 2 | 2 |  | 1 |  | 21.5 | 18 X 75 | 0.075 | 1.94 | 41.71 | 3.1282 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 35968.6185
28 | MS-302-BB-6" | EL8598 | 10-11 | 51 | QUANTIDADE TUBO: 2.5; QUANTIDADE FPE: 1; QUANTIDADE TOTAL: 4; QUANTIDADE DIÂM.: 6 X 75 | 0.075 | 0.95 | 3.8 | 0.285 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 3276.93
29 | MS-338-BB-10" | EL4635 | 13 | 51 | QUANTIDADE TUBO: 30.8; QUANTIDADE CRL: 8; QUANTIDADE TOTAL: 46.8; QUANTIDADE DIÂM.: 10 X 75 | 0.075 | 1.36 | 63.648 | 4.7736 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 54886.8528
30 | MS-1201-3" | EL104900 | 14 | 51 | 1.575 | 1 |  |  | 1 |  | 6.075 | 3 X 75 | 0.075 | 0.78 | 4.7385 | 0.35539 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 4086.2455
31 | MS-1204-3" | EL104600 | 14 | 51 | 1.435 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 12.935 | 3 X 75 | 0.075 | 0.78 | 10.0893 | 0.7567 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 8700.5079
32 | MS-1150-16" | EL104100 | 15 | 51 | 6.8 | 2 | 1 |  | 1 |  | 14.8 | 16 X 75 | 0.075 | 1.78 | 26.344 | 1.9758 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 22717.7484
33 | SS-105-DB-10" | EL9678 | 16 | 51 | QUANTIDADE TUBO: 16.5; QUANTIDADE CRL: 4; QUANTIDADE TOTAL: 24.5; QUANTIDADE DIÂM.: 10 X 100 | 0.1 | 1.52 | 37.24 | 3.724 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 42818.552
34 | SS-106-DB-10" | EL9678 | 17 | 51 | QUANTIDADE TUBO: 15; QUANTIDADE CRL: 4; QUANTIDADE TOTAL: 23; QUANTIDADE DIÂM.: 10 X 100 | 0.1 | 1.52 | 34.96 | 3.496 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 40197.008
35 | SS-107-DB-6" | EL6084 | 18 | 51 | 34.2 | 15 |  | 1 | 1 | 1 | 69.7 | 6 X 100 | 0.1 | 1.11 | 77.367 | 7.7367 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 88956.5766
36 | SS-108-DB-12" | EL7655 | 19 | 51 | 11 | 5 | 1 |  |  |  | 22.5 | 12 X 100 | 0.1 | 1.68 | 37.8 | 3.78 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 43462.44
37 | 18"-SS-51-003409-DB-IQ140 |  | 20 | 51 | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 18 X 100 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
38 | 18"-SS-51-003407-DB-IQ140 |  | 20 | 51 | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 18 X 100 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
39 | 18"-SS-51-003410-DB-IQ140 |  | 20 | 51 | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 18 X 100 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
40 | 18"-SS-51-003406-DB-IQ140 |  | 20 | 51 | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 18 X 100 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
41 | 10"-SS-51-003411-DB-IQ102 |  | 20 | 51 | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 10 X 100 | 0.1 | 1.52 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
42 | 10"-SS-51-003412-DB-IQ102 |  | 20 | 51 | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 10 X 100 | 0.1 | 1.52 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
43 | 12"-SS-51-003418-E12-IQ126 |  | 20 | 51 | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 12 X 100 | 0.1 | 1.68 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
44 | 12"-SS-51-003420-E12-IQ126 |  | 20 | 51 | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 12 X 100 | 0.1 | 1.68 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
45 | 26"-SS-51-003406-E12-IQ140 |  | 20 | 51 | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 26 X 100 | 0.1 | 2.73 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
46 | 26"-SS-51-3244-E12-IQ140 |  | 20 | 51 | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 26 X 100 | 0.1 | 2.73 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
47 | 26"-V42-6051-093-E12-IQ102 |  | 20 | 51 | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 26 X 100 | 0.1 | 2.73 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
48 | 26"-V42-0039-092-E12-IQ102 |  | 20 | 51 | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 26 X 100 | 0.1 | 2.73 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
49 | 18"-V42-17B-0646-E1(GAZ)-IQ140 |  | 20 | 17B | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 18 X 100 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
50 | 18"-V42-17B-0402-E1(GAZ)-IQ140 |  | 20 | 17B | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 18 X 100 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
51 | 18"-V42-17B-0647-E1(GAZ)-IQ140 |  | 20 | 17B | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 18 X 100 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
52 | 18"-V42-17B-0403-E1(GAZ)-IQ140 |  | 20 | 17B | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 18 X 100 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
53 | 10"-V42-17B-0645-E1(GAZ)-IQ102 |  | 20 | 17B | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 10 X 100 | 0.1 | 1.52 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
54 | 10"-V42-17B-0401-E1(GAZ)-IQ102 |  | 20 | 17B | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 10 X 100 | 0.1 | 1.52 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
55 | 18"-V42-83-0606-E1(GAZ)-IQ140 |  | 20 | 83 | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 18 X 100 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
56 | 18"-V42-83-0601-E1(GAZ)-IQ140 |  | 20 | 83 | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 18 X 100 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
57 | 10"-V42-83-0602-E1(GAZ)-IQ102 |  | 20 | 83 | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 10 X 100 | 0.1 | 1.52 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
58 | 8"-MS-17D-000003-BB-IQ63 |  | 21 | 17D | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 8 X 75 | 0.075 | 1.19 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
59 | 8"-MS-51-3258-BB-IQ63 |  | 21 | 51 | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 8 X 75 | 0.075 | 1.19 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
60 | 8"-MS-51-3257-BB-IQ63 |  | 21 | 51 | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 8 X 75 | 0.075 | 1.19 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
61 | 8"-V12-17B-0404-Co-IQ63 |  | 21 | 17B | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 8 X 75 | 0.075 | 1.19 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
62 | 6"-V12-83-0607-Co-IQ63 |  | 21 | 83 | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 6 X 75 | 0.075 | 0.95 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
63 | 3"-V12-83-0613-Co-IQ63 |  | 21 | 83 | QUANTIDADE TOTAL: 0; QUANTIDADE DIÂM.: 3 X 75 | 0.075 | 0.78 | 0 | 0 | 4599.2 | 6898.8 | 11498 | 0
[5 empty] | QUANTIDADE TUBO: 568.47; QUANTIDADE TOTAL: 968.97 |  |  | 1684.4376 | 148.9131
Subtotal : R$ | [19 empty] | 1712202.7088
| ESTIMATIVA | 20% | VALOR FINAL (R$) | [16 empty] | 342440.5418
Note on K13: TÊS DE REDUÇÃO 18" X 8" - 4 18" X 12" - 3
Note on K14: TÊ DE REDUÇÃO 18" X 12"
Note on F15: ML total dividido pelas 4 linhas de 8" pois não consegui precisar o comprimento de cada uma.
Note on C17: Não localizei essa linha no desenho e por isso adotei a mesma elevação que as anteriores.
Note on C18: Não localizei essa linha no desenho e por isso adotei a mesma elevação que as anteriores.
Note on C19: CONSIDEREI A ELEVAÇÃO DAS LINHAS SS-103-DB-12" E SS-104-DB-12"
Note on K26: TÊS DE REDUÇÃO 20"X10"

## Cálc economia (cheio) (hidden)
| SEM ISOLAMENTO | [11 empty] | COM ISOLAMENTO - INSULFRAX WR 96 | [10 empty] | FATOR ECON | 0.5 |  | PROD. MÉDIA | 1.283 |  | EXECUÇÃO (meses) | #REF!
| Vapor MS (220 C) | [11 empty] | Vapor MS (220 C) | [13 empty] | EFETIVO | 6 | 0.14579
| D | Q (kcal/((h*m²)) | A (m²) | Em (kcal/h) | PCI (kcal/kg) | mC (kg/h) | rho (kg/m³) | VC (m³/h) | VC (m³/ano) | Preço (R$/m³) | Impacto (R$/ano) |  | D | Q (kcal/((h*m²)) | A (m²) | Em (kcal/h) | PCI (kcal/kg) | mC (kg/h) | rho (kg/m³) | VC (m³/h) | VC (m³/ano) | Preço (R$/m³) | Impacto (R$/ano)
| 3" | 3474 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 3" | 126.273 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF!
| 6" | 3403 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 6" | 145.171 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! | 1.25
| 10" | 3361 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 10" | 159.774 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF!
| 12" | 3348 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 12" | 161.492 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  |  | MÊS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
| 14" | 3342 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 14" | 163 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  |  | efetivo | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5
| 16" | 3361 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 16" | 159.774 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  |  | Prev. | 112.9028 | 169.3543 | 225.8057 | 225.8057 | 169.3543 | 141.1286 | área total | ajuste
| 18" | 3324 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 18" | 168 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  |  | Prev. Acum | 112.9028 | 282.2571 | 508.0628 | 733.8685 | 903.2228 | 1030.5013 | #REF! | #REF!
| 20" | 3342 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 20" | 163 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  |  | Desembolso mês | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | Desembolso acum | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | valor médio m²
| Vapor SS (400 C) | [11 empty] | Vapor SS (400 C) | [12 empty] | Custo sem Isol/mês | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| D | Q (kcal/((h*m²)) | A (m²) | Em (kcal/h) | PCI (kcal/kg) | mC (kg/h) | rho (kg/m³) | VC (m³/h) | VC (m³/ano) | Preço (R$/m³) | Impacto (R$/ano) |  | D | Q (kcal/((h*m²)) | A (m²) | Em (kcal/h) | PCI (kcal/kg) | mC (kg/h) | rho (kg/m³) | VC (m³/h) | VC (m³/ano) | Preço (R$/m³) | Impacto (R$/ano)
| 6" | 10600 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 6" | 200 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF!
| 8" | 10659 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 8" | 220.763 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF!
| 10" | 10882 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 10" | 230.212 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! | [9 empty] | 997122.0506
| 12" | 10854 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 12" | 237.084 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF!
| 18" | 10805 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 18" | 249 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF!
|  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
| RESUMO MS | [11 empty] | RESUMO MS
| DIAM | ÁREA | PERDA (Kcal/h*m²) - sem isol | R$ PERDIDO (ano) | R$ PERDIDO (mês) | [7 empty] | DIAM | ÁREA | PERDA (Kcal/h*m²) - com isol | R$ PERDIDO (ano) | R$ PERDIDO (mês) |  | ECONOMIA ENERGIA (ano) | ECONOMIA ENERGIA (mês) |  | ECONOMIA ENERGIA (ano) | ECONOMIA ENERGIA (ano)
MS | 3" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | MS | 3" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
MS | 6" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | MS | 6" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
MS | 10" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | MS | 10" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
MS | 12" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | MS | 12" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
MS | 14" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | MS | 14" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
MS | 16" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | MS | 16" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
MS | 18" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | MS | 18" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
MS | 20" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | MS | 20" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| TOTAL | #REF! |  | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
| RESUMO SS | [11 empty] | RESUMO SS | [5 empty] | #REF!
| DIAM | ÁREA | PERDA (Kcal/h*m²) - sem isol | R$ PERDIDO (ano) | R$ PERDIDO (mês) | [7 empty] | DIAM | ÁREA | PERDA (Kcal/h*m²) - com isol | R$ PERDIDO (ano) | R$ PERDIDO (mês)
SS | 6" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | SS | 6" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
SS | 8" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | SS | 8" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
SS | 10" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | SS | 10" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
SS | 12" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | SS | 12" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
SS | 18" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | SS | 18" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| TOTAL | #REF! |  | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF!
Note on C10: lvnf@msn.com: SOLICITAR CÁLCULO PERDA TÉRMICA
Note on O10: lvnf@msn.com: SOLICITAR CÁLCULO PERDA TÉRMICA
Note on C12: lvnf@msn.com: SOLICITAR CÁLCULO PERDA TÉRMICA
Note on O12: lvnf@msn.com: SOLICITAR CÁLCULO PERDA TÉRMICA
Note on C16: lvnf@msn.com: SOLICITAR CÁLCULO PERDA TÉRMICA
Note on O16: lvnf@msn.com: SOLICITAR CÁLCULO PERDA TÉRMICA

## Cálc economia (25%) (hidden)
| SEM ISOLAMENTO | [11 empty] | COM ISOLAMENTO - INSULFRAX WR 96 | [10 empty] | FATOR ECON | 0.5 |  | PROD. MÉDIA | 1.283 |  | EXECUÇÃO (meses) | #REF!
fator área | Vapor MS (220 C) | [11 empty] | Vapor MS (220 C) | [13 empty] | EFETIVO | 6
0.3 | D | Q (kcal/((h*m²)) | A (m²) | Em (kcal/h) | PCI (kcal/kg) | mC (kg/h) | rho (kg/m³) | VC (m³/h) | VC (m³/ano) | Preço (R$/m³) | Impacto (R$/ano) |  | D | Q (kcal/((h*m²)) | A (m²) | Em (kcal/h) | PCI (kcal/kg) | mC (kg/h) | rho (kg/m³) | VC (m³/h) | VC (m³/ano) | Preço (R$/m³) | Impacto (R$/ano)
| 3" | 3474 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 3" | 126.273 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF!
| 6" | 3403 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 6" | 145.171 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! | 1.25
| 10" | 3361 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 10" | 159.774 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF!
| 12" | 3348 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 12" | 161.492 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  |  | MÊS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
| 14" | 3342 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 14" | 163 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  |  | efetivo | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5
| 16" | 3361 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 16" | 159.774 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  |  | Prev. | 112.9028 | 169.3543 | 225.8057 | 225.8057 | 169.3543 | 141.1286 | área total | ajuste
| 18" | 3324 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 18" | 168 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  |  | Prev. Acum | 112.9028 | 282.2571 | 508.0628 | 733.8685 | 903.2228 | 1044.3513 | #REF! | #REF!
| 20" | 3342 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 20" | 163 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  |  | Desembolso mês | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | Desembolso acum | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | valor médio m²
| Vapor SS (400 C) | [11 empty] | Vapor SS (400 C) | [12 empty] | Custo sem Isol/mês | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| D | Q (kcal/((h*m²)) | A (m²) | Em (kcal/h) | PCI (kcal/kg) | mC (kg/h) | rho (kg/m³) | VC (m³/h) | VC (m³/ano) | Preço (R$/m³) | Impacto (R$/ano) |  | D | Q (kcal/((h*m²)) | A (m²) | Em (kcal/h) | PCI (kcal/kg) | mC (kg/h) | rho (kg/m³) | VC (m³/h) | VC (m³/ano) | Preço (R$/m³) | Impacto (R$/ano)
| 6" | 10600 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 6" | 200 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF!
| 8" | 10659 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 8" | 220.763 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! | [9 empty] | 1044.3513
| 10" | 10882 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 10" | 230.212 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF!
| 12" | 10854 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 12" | 237.084 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF!
| 18" | 10805 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 18" | 249 | #REF! | #REF! | 11000 | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | 2.5 | #REF!
|  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
| RESUMO MS | [11 empty] | RESUMO MS
| DIAM | ÁREA | PERDA (Kcal/h*m²) - sem isol | R$ PERDIDO (ano) | R$ PERDIDO (mês) | [7 empty] | DIAM | ÁREA | PERDA (Kcal/h*m²) - com isol | R$ PERDIDO (ano) | R$ PERDIDO (mês) |  | ECONOMIA ENERGIA (ano) | ECONOMIA ENERGIA (mês) |  | ECONOMIA ENERGIA (ano) | ECONOMIA ENERGIA (ano)
MS | 3" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | MS | 3" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
MS | 6" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | MS | 6" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
MS | 10" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | MS | 10" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
MS | 12" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | MS | 12" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
MS | 14" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | MS | 14" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
MS | 16" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | MS | 16" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
MS | 18" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | MS | 18" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
MS | 20" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | MS | 20" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| TOTAL | #REF! |  | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
| RESUMO SS | [11 empty] | RESUMO SS | [5 empty] | #REF!
| DIAM | ÁREA | PERDA (Kcal/h*m²) - sem isol | R$ PERDIDO (ano) | R$ PERDIDO (mês) | [7 empty] | DIAM | ÁREA | PERDA (Kcal/h*m²) - com isol | R$ PERDIDO (ano) | R$ PERDIDO (mês)
SS | 6" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | SS | 6" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
SS | 8" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | SS | 8" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
SS | 10" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | SS | 10" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
SS | 12" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | SS | 12" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
SS | 18" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | SS | 18" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| TOTAL | #REF! |  | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF!
Note on C10: lvnf@msn.com: SOLICITAR CÁLCULO PERDA TÉRMICA
Note on O10: lvnf@msn.com: SOLICITAR CÁLCULO PERDA TÉRMICA
Note on C12: lvnf@msn.com: SOLICITAR CÁLCULO PERDA TÉRMICA
Note on O12: lvnf@msn.com: SOLICITAR CÁLCULO PERDA TÉRMICA
Note on C16: lvnf@msn.com: SOLICITAR CÁLCULO PERDA TÉRMICA
Note on O16: lvnf@msn.com: SOLICITAR CÁLCULO PERDA TÉRMICA

## calc. perda energ (hidden)
220 °C - 75 mm - MS
Diâmetro | 3'' |  |  | 6'' |  |  | 10'' |  |  | 12'' |  |  | 14'' |  |  | 18''
| Heat loss (W/m²) | Heat loss (Kcal/h*m²) | Cold face (°C) | Heat loss (W/m²) | Heat loss (Kcal/h*m²) | Cold face (°C) | Heat loss (W/m²) | Heat loss (Kcal/h*m²) | Cold face (°C) | Heat loss (W/m²) | Heat loss (Kcal/h*m²) | Cold face (°C) | Heat loss (W/m²) | Heat loss (Kcal/h*m²) | Cold face (°C) | Heat loss (W/m²) | Heat loss (Kcal/h*m²) | Cold face (°C)
10 mm Steel | 4044 | 3473.796 | 219.1 | 3962 | 3403.358 | 219.1 | 3913 | 3361.267 | 219.2 | 3898 | 3348.382 | 219.2 |  | 3342 | 219.2 |  | 3324 | 219.2
Silicato de Cálcio | 80 | 68.72 | 35.9 | 93 | 79.887 | 37.2 | 101 | 86.759 | 38.1 | 104 | 89.336 | 38.4
INSULFRAX WR 128 | 89 | 76.451 | 36.8 | 103 | 88.477 | 38.2 | 112 | 96.208 | 39.3 | 115 | 98.785 | 39.5
INSULFRAX WR 96 | 147 | 126.273 | 42.2 | 169 | 145.171 | 44.3 | 186 | 159.774 | 45.7 | 188 | 161.492 | 46.1 |  | 163 | 46.3 |  | 168 | 46.9
400 °C - 100 mm - SS
Diâmetro | 8'' |  |  | 10'' |  |  | 12'' |  |  | 14" |  |  | 18"
| Heat loss (W/m²) | Heat loss (Kcal/h*m²) | Cold face (°C) | Heat loss (W/m²) | Heat loss (Kcal/h*m²) | Cold face (°C) | Heat loss (W/m²) | Heat loss (Kcal/h*m²) | Cold face (°C) | Heat loss (W/m²) | Heat loss (Kcal/h*m²) | Cold face (°C) | Heat loss (W/m²) | Heat loss (Kcal/h*m²) | Cold face (°C)
10 mm Steel | 12409 | 10659.331 | 397 | 12668 | 10881.812 | 396.8 | 12636 | 10854.324 | 396.8 |  | 10841 | 396.9 |  | 10805 | 396.9
Silicato de Cálcio | 179 | 153.761 | 45.3 | 187 | 160.633 | 46 | 193 | 165.787 | 46.6
INSULFRAX WR 128 | 188 | 161.492 | 46.1 | 196 | 168.364 | 46.9 | 202 | 173.518 | 47.4
INSULFRAX WR 96 | 257 | 220.763 | 51.8 | 268 | 230.212 | 52.8 | 276 | 237.084 | 53.5 |  | 241 | 53.8 |  | 249 | 54.8