## RESUMO_CAPA (hidden)
RESUMO DA ESTIMATIVA DE CUSTO - CUI_ROTINA
ESCOPO DO SERVIÇO: | Remoção / recomposição de Isol Térm. |  |  | NOME DE BATISMO: | CONTRATO: | DATA: |  | N. ORC
|  |  |  | PARADA MP-16 |  | 2025-08-04
VALOR GLOBAL: | 3112987.4794 |  | RESPONSÁVEL BRASKEM: |  | PLANTA: | LOCAL:
[5 empty] | PVC | BRASKEM PVC
[5 empty] | QTD (m²): |  | 3952.89
[5 empty] | INÍCIO PREVISTO: |  | 2023-02-27
[5 empty] | FIM PREVISTO |  | 2023-06-02
[5 empty] | EFETIVO MÉDIO |  | 20
[5 empty] | ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE: m²/hh |  | 2.26
[5 empty] | QTD DIAS TOTAIS |  | 87.4533
[5 empty] | QTD HORAS TOTAIS |  | 15391.7841
NORMAS / PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS |  | DADOS DE MATERIAIS
PN - BRASKEM |  | ISOLANTE 01: PYROGEL |  |  | REQUISITOS DE SSMA
IT-I-01 (Rev.10) Fabricação de Chapas de Proteção |  | ISOLANTE 02: CRYOGEL |  |  | NR-33 (ESPAÇO CONFINADO)
IT-I-03 (Rev.09) Aplic. de Isol. Térm. Frio em Equip. e Tub |  | ISOLANTE 03: PU INJETADO |  |  | NR-35 (TRABALHO EM ALTURA)
IT-I-05 (Rev.01) Remoção e Acond. do Isol. Térm. |  | ISOLANTE 04: MANTA DE FIBRA CERÂMICA |  |  | NR-20 (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS)
PQO-004 (Rev.12) PQO-004 Braskem AL |  | REVESTIMENTO 01: CHAPA AL 0,8 e 1,0 mm |  |  | TREINAMENTOS BÁSICOS DE SEGURANÇA
APOIOS NECESSÁRIOS:
ANDAIME / PINTURA
Assinatura RMT / Eng. Responsável Braskem |  | Assinatura Responsável - Risoterm
REGISTRO FOTOGRÁFICO / DESENHO / ISOMÉTRICO
PLANEJAMENTO ESCOPO HH
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:
- Foi considerado aplicação de uma camada (Pyrogel ou Cryogel). Necessário que um representante Braskem envie os desenhos e informações de processo para dimensionamento das espessuras e quantidade de camadas junto ao fornecedor (Aspen);
- As horas ociosas por não liberação ou outro tipo de interferência que fujam do controle da contratada serão apontadas em RDO e elaborado AS adicional;
- O fornecimento dos materiais de aplicação para CUI é de responsabilidade da Braskem.
CURVA DE AVANÇO FÍSICO_MP-16_ 2023 - PVC

## RESUMO VALORES (hidden)
1 | ESCOPO (HH) | 2150511.7094
2 | MATERIAL | 733875.77
3 | DESPESAS REEMBOLSÁVEIS | 228600
| TOTAL GERAL | 3112987.4794
PARADA MP-16_ 2023_ISOLAMENTO TÉRMICO

## CRONOGRAMA MACRO (hidden)
informar proporção
[105 empty] | VALOR HN | VALOR HSPOT | NORMAL | SPOT | MÉDIA |  | informar proporção
[104 empty] | Serviço Técnico de Isolamento | 49.49 | 87.4209 | 25% | 75% | 77.9382 |  | ISOLADOR | 40%
[104 empty] | Serviço Técnico de Funilaria | 54.1 | 96.77 | 25% | 75% | 86.1025 |  | FINILEIRO | 60%
[103 empty] | ESTIMATIVA DE CUSTO SERVIÇO DE ISOLAMENTO TÉRMICO _MP-16_2023 - PRÉ PARADA | [10 empty] | ESTIMATIVA DE CUSTO SERVIÇO DE ISOLAMENTO TÉRMICO _PG 16_2023 - PARADA | [10 empty] | ESTIMATIVA DE CUSTO SERVIÇO DE ISOLAMENTO TÉRMICO _MP-16_2023 - PÓS PARADA
 | time axis 2023-02-27 to 2023-06-02
SQ | DESCRIÇÃO | M² | PESO | TIPO | COMENTÁRIOS | [97 empty] | ITEM | DESCRIÇÃO | ÁREA | ATIVIDADE | FUNÇÃO | EFETIVO MÉDIO | DIAS | HH TOTAL | ISOL / FUNI | FATOR | SUBTOTAL | ITEM | DESCRIÇÃO | ÁREA | ATIVIDADE | FUNÇÃO | EFETIVO MÉDIO | DIAS | HH TOTAL | ISOL / FUNI | FATOR | SUBTOTAL | ITEM | DESCRIÇÃO | ÁREA | ATIVIDADE | FUNÇÃO | EFETIVO MÉDIO | DIAS | HH TOTAL | ISOL / FUNI | FATOR | SUBTOTAL | time axis 2023-02-27 to 2023-06-02
1 | TUB PU | 763.46 | 19.31% | TUBULAÇÃO |  | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 |  |  | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 |  |  | 9.5556 | 9.5556 | 9.5556 | 9.5556 | 9.5556 | 9.5556 |  | 2.5556 | 2.5556 | 2.5556 | 2.5556 | 2.5556 | 2.5556 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [21 empty] | -126.8067 | 1 | TUB PU | 763.46 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1 | 10 | 100 | 82.8368 | 1.3 | 10768.779 | 1 | TUB PU | 1.1111 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 6.7246 | 23 | 1546.6667 | 82.8368 | 1.4 | 179369.2011 | 1 | TUB PU | 2.5556 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 9.6 | 25 | 2112 | 82.8368 | 1 | 174951.2404
2 | TUB FC | 64.25 | 1.625% | TUBULAÇÃO |  | 2023-02-27: 0.88889; 2023-02-28: 0.88889; 2023-03-01: 0.88889; 2023-03-02: 0.88889; 2023-03-03: 0.88889; 2023-03-06: 1.1111; 2023-03-07: 1.1111; 2023-03-08: 1.1111; 2023-03-09: 1.1111; 2023-03-10: 1.1111; 2023-03-13: 1.5556; 2023-03-14: 1.5556; 2023-03-15: 1.5556; 2023-03-16: 1.5556; 2023-03-17: 1.5556; 2023-03-18: 1.5556; 2023-03-20: 1.5556; 2023-03-21: 1.5556; 2023-03-22: 1.5556; 2023-03-23: 1.5556; 2023-03-24: 1.5556; 2023-03-25: 1.5556; 2023-03-27: 2; 2023-03-28: 2; 2023-03-29: 2; 2023-03-30: 2; 2023-03-31: 2; 2023-04-01: 2 | -17.0833 | 2 | TUB FC | 64.25 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1 | 10 | 100 | 82.8368 | 1.3 | 10768.779 | 2 | TUB FC | 1.1111 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1.7037 | 18 | 306.6667 | 82.8368 | 1.4 | 35564.583 | 2 | TUB FC | 1.5556 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 0 | 82.8368 | 1 | 0
3 | TUB LÃ | 2194 | 55.5% | TUBULAÇÃO |  | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 |  |  | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 |  |  | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -1.8333 | 3 | TUB LÃ | 2194 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1 | 10 | 100 | 82.8368 | 1.3 | 10768.779 | 3 | TUB LÃ | 1.1111 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 9.5362 | 23 | 2193.3333 | 82.8368 | 1.4 | 254364.0825 | 3 | TUB LÃ | 8 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 16.375 | 40 | 6550 | 82.8368 | 1 | 542580.7883
4 | CUI TUB PYROGEL | 41.57 | 1.052% | TUBULAÇÃO |  | 2023-02-27: 0.88889; 2023-02-28: 0.88889; 2023-03-01: 0.88889; 2023-03-02: 0.88889; 2023-03-03: 0.88889; 2023-03-06: 1.1111; 2023-03-07: 1.1111; 2023-03-08: 1.1111; 2023-03-09: 1.1111; 2023-03-10: 1.1111; 2023-03-13: 1.5556; 2023-03-14: 1.5556; 2023-03-15: 1.5556; 2023-03-16: 1.5556; 2023-03-17: 1.5556; 2023-03-18: 1.5556; 2023-03-20: 1.5556; 2023-03-21: 1.5556; 2023-03-22: 1.5556; 2023-03-23: 1.5556; 2023-03-24: 1.5556; 2023-03-25: 1.5556; 2023-03-27: 2; 2023-03-28: 2; 2023-03-29: 2; 2023-03-30: 2; 2023-03-31: 2; 2023-04-01: 2 | -19.43 | 4 | CUI TUB PYROGEL | 41.57 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1 | 10 | 100 | 82.8368 | 1.3 | 10768.779 | 4 | CUI TUB PYROGEL | 1.1111 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1.7037 | 18 | 306.6667 | 82.8368 | 1.4 | 35564.583 | 4 | CUI TUB PYROGEL | 1.5556 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 0 | 82.8368 | 1 | 0
5 | CUI TUB CRYOGEL | 0 | 0% | TUBULAÇÃO | [97 empty] | 0 | 5 | CUI TUB CRYOGEL | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 0 | 82.8368 | 1.3 | 0 | 5 | CUI TUB CRYOGEL | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 0 | 82.8368 | 1.4 | 0 | 5 | CUI TUB CRYOGEL | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 0 | 82.8368 | 1 | 0
6 | EQUIP PU | 5.19 | 0.1313% | EQUIP. |  | 2023-02-27: 0.88889; 2023-02-28: 0.88889; 2023-03-01: 0.88889; 2023-03-02: 0.88889; 2023-03-03: 0.88889; 2023-03-06: 1.1111; 2023-03-07: 1.1111; 2023-03-08: 1.1111; 2023-03-09: 1.1111; 2023-03-10: 1.1111; 2023-03-13: 1.5556; 2023-03-14: 1.5556; 2023-03-15: 1.5556; 2023-03-16: 1.5556; 2023-03-17: 1.5556; 2023-03-18: 1.5556; 2023-03-20: 1.5556; 2023-03-21: 1.5556; 2023-03-22: 1.5556; 2023-03-23: 1.5556; 2023-03-24: 1.5556; 2023-03-25: 1.5556; 2023-03-27: 2; 2023-03-28: 2; 2023-03-29: 2; 2023-03-30: 2; 2023-03-31: 2; 2023-04-01: 2 | -68.01 | 6 | EQUIP PU | 5.19 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1 | 10 | 100 | 82.8368 | 1.3 | 10768.779 | 6 | EQUIP PU | 1.1111 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1.7037 | 18 | 306.6667 | 82.8368 | 1.4 | 35564.583 | 6 | EQUIP PU | 1.5556 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 0 | 82.8368 | 1 | 0
7 | EQUIP FC | 748.33 | 18.93% | EQUIP. |  | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 |  |  | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 |  |  | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 |  | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -8.3367 | 7 | EQUIP FC | 748.33 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1 | 10 | 100 | 82.8368 | 1.3 | 10768.779 | 7 | EQUIP FC | 1.1111 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1.7037 | 18 | 306.6667 | 82.8368 | 1.4 | 35564.583 | 7 | EQUIP FC | 1.5556 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 7.7143 | 35 | 2700 | 82.8368 | 1 | 223659.2562
8 | CUI EQUIP PYROGEL | 74.7 | 1.89% | EQUIP. |  | 2023-02-27: 0.88889; 2023-02-28: 0.88889; 2023-03-01: 0.88889; 2023-03-02: 0.88889; 2023-03-03: 0.88889; 2023-03-06: 1.1111; 2023-03-07: 1.1111; 2023-03-08: 1.1111; 2023-03-09: 1.1111; 2023-03-10: 1.1111; 2023-03-13: 1.5556; 2023-03-14: 1.5556; 2023-03-15: 1.5556; 2023-03-16: 1.5556; 2023-03-17: 1.5556; 2023-03-18: 1.5556; 2023-03-20: 1.5556; 2023-03-21: 1.5556; 2023-03-22: 1.5556; 2023-03-23: 1.5556; 2023-03-24: 1.5556; 2023-03-25: 1.5556; 2023-03-27: 2; 2023-03-28: 2; 2023-03-29: 2; 2023-03-30: 2; 2023-03-31: 2; 2023-04-01: 2 | 1.5 | 8 | CUI EQUIP PYROGEL | 74.7 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1 | 10 | 100 | 82.8368 | 1.3 | 10768.779 | 8 | CUI EQUIP PYROGEL | 1.1111 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1.7037 | 18 | 306.6667 | 82.8368 | 1.4 | 35564.583 | 8 | CUI EQUIP PYROGEL | 1.5556 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 0 | 82.8368 | 1 | 0
9 | CUI EQUIP CRYOGEL | 61.39 | 1.553% | EQUIP. |  | 2023-02-27: 0.88889; 2023-02-28: 0.88889; 2023-03-01: 0.88889; 2023-03-02: 0.88889; 2023-03-03: 0.88889; 2023-03-06: 1.1111; 2023-03-07: 1.1111; 2023-03-08: 1.1111; 2023-03-09: 1.1111; 2023-03-10: 1.1111; 2023-03-13: 1.5556; 2023-03-14: 1.5556; 2023-03-15: 1.5556; 2023-03-16: 1.5556; 2023-03-17: 1.5556; 2023-03-18: 1.5556; 2023-03-20: 1.5556; 2023-03-21: 1.5556; 2023-03-22: 1.5556; 2023-03-23: 1.5556; 2023-03-24: 1.5556; 2023-03-25: 1.5556; 2023-03-27: 2; 2023-03-28: 2; 2023-03-29: 2; 2023-03-30: 2; 2023-03-31: 2; 2023-04-01: 2; 2023-05-15: 3; 2023-05-16: 3; 2023-05-17: 3; 2023-05-18: 3; 2023-05-19: 3; 2023-05-22: 3; 2023-05-23: 3; 2023-05-24: 3; 2023-05-25: 3; 2023-05-26: 3 | 4.8567 | 9 | CUI EQUIP CRYOGEL | 61.39 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1 | 10 | 100 | 82.8368 | 1.3 | 10768.779 | 9 | CUI EQUIP CRYOGEL | 1.1111 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1.7037 | 18 | 306.6667 | 82.8368 | 1.4 | 35564.583 | 9 | CUI EQUIP CRYOGEL | 1.5556 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 3 | 10 | 300 | 82.8368 | 1 | 24851.0285
| P-1101 |  |  | EQUIP. | REFRATÁRIO | 2023-03-27: 4; 2023-03-28: 4; 2023-03-29: 4; 2023-03-30: 4; 2023-03-31: 4; 2023-04-01: 4; 2023-04-03: 2; 2023-04-04: 2; 2023-04-05: 2; 2023-04-06: 2; 2023-04-07: 2 |  |  | P-1101 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 0 | 82.8368 | 1.3 | 0 |  | P-1101 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 3.0909 | 11 | 340 | 82.8368 | 1.4 | 39430.2985 |  | P-1101 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 0 | 82.8368 | 1 | 0
|  | 3952.89 |  |  | PREV. | 7.1111 | 7.1111 | 7.1111 | 7.1111 | 7.1111 | 0 | 0 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 0 | 0 | 20.4444 | 20.4444 | 20.4444 | 20.4444 | 20.4444 | 20.4444 | 0 | 19.8889 | 19.8889 | 19.8889 | 19.8889 | 19.8889 | 19.8889 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | [11 empty] | 86150.232 | [10 empty] | 686551.0799 | [10 empty] | 966042.3135
FUNÇÃO MOI
[5 empty] | SUPERVISOR NORMAL | [97 empty] | 1 | SERVIÇO TÉCNICO DE SUPERVISÃO - NORMAL |  |  |  | 1 | 10 | 88 | 80.57 | 1.3 | 9217.208 | 1 | SERVIÇO TÉCNICO DE SUPERVISÃO - NORMAL |  |  |  | 1 | 23 | 230 | 80.57 | 1.4 | 25943.54 | 1 | SERVIÇO TÉCNICO DE SUPERVISÃO - NORMAL |  |  |  | 1 | 40 | 400 | 80.57 | 1 | 32228 | bar: 2023-02-27 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-18; 2023-03-20 to 2023-03-25; 2023-03-27 to 2023-04-01; 2023-04-03 to 2023-04-07; 2023-04-10 to 2023-04-14; 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-01 to 2023-05-05; 2023-05-08 to 2023-05-12; 2023-05-15 to 2023-05-19; 2023-05-22 to 2023-05-26; 2023-05-29 to 2023-06-02
[5 empty] | SUPERVISOR SPOT | [97 empty] | 1 | SERVIÇO TÉCNICO DE SUPERVISÃO - SPOT |  |  |  | 1 | 10 | 88 | 142.83 | 1.3 | 16339.752 | 1 | SERVIÇO TÉCNICO DE SUPERVISÃO - SPOT |  |  |  | 1 | 23 | 230 | 142.83 | 1.4 | 45991.26 | 1 | SERVIÇO TÉCNICO DE SUPERVISÃO - SPOT |  |  |  | 1 | 40 | 400 | 142.83 | 1 | 57132 | bar: 2023-02-27 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-18; 2023-03-20 to 2023-03-25; 2023-03-27 to 2023-04-01; 2023-04-03 to 2023-04-07; 2023-04-10 to 2023-04-14; 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-01 to 2023-05-05; 2023-05-08 to 2023-05-12; 2023-05-15 to 2023-05-19; 2023-05-22 to 2023-05-26; 2023-05-29 to 2023-06-02
[5 empty] | ENCARREGADO NORMAL | [97 empty] | 2 | SERVIÇO TÉCNICO DE ENCARREGAMENTO - NORMAL |  |  |  | 1 | 10 | 88 | 61 | 1.3 | 6978.4 | 2 | SERVIÇO TÉCNICO DE ENCARREGAMENTO - NORMAL |  |  |  | 1 | 23 | 230 | 61 | 1.4 | 19642 | 2 | SERVIÇO TÉCNICO DE ENCARREGAMENTO - NORMAL |  |  |  | 1 | 40 | 400 | 61 | 1 | 24400 | bar: 2023-02-27 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-18; 2023-03-20 to 2023-03-25; 2023-03-27 to 2023-04-01; 2023-04-03 to 2023-04-07; 2023-04-10 to 2023-04-14; 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-01 to 2023-05-05; 2023-05-08 to 2023-05-12; 2023-05-15 to 2023-05-19; 2023-05-22 to 2023-05-26; 2023-05-29 to 2023-06-02
[5 empty] | ENCARREGADO SPOT | [97 empty] | 2 | SERVIÇO TÉCNICO DE ENCARREGAMENTO - SPOT |  |  |  | 1 | 10 | 88 | 108.24 | 1.3 | 12382.656 | 2 | SERVIÇO TÉCNICO DE ENCARREGAMENTO - SPOT |  |  |  | 1 | 23 | 230 | 108.24 | 1.4 | 34853.28 | 2 | SERVIÇO TÉCNICO DE ENCARREGAMENTO - SPOT |  |  |  | 1 | 40 | 400 | 108.24 | 1 | 43296 | bar: 2023-02-27 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-18; 2023-03-20 to 2023-03-25; 2023-03-27 to 2023-04-01; 2023-04-03 to 2023-04-07; 2023-04-10 to 2023-04-14; 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-01 to 2023-05-05; 2023-05-08 to 2023-05-12; 2023-05-15 to 2023-05-19; 2023-05-22 to 2023-05-26; 2023-05-29 to 2023-06-02
[5 empty] | TEC. SEGURANÇA SPOT | [97 empty] | 3 | SERVIÇO TÉCNICO DE SEGURANÇA - SPOT |  |  |  | 1 | 10 | 88 | 99.67 | 1.3 | 11402.248 | 3 | SERVIÇO TÉCNICO DE SEGURANÇA - SPOT |  |  |  | 1 | 23 | 230 | 99.67 | 1.4 | 32093.74 | 3 | SERVIÇO TÉCNICO DE SEGURANÇA - SPOT |  |  |  | 1 | 40 | 400 | 99.67 | 1 | 39868 | bar: 2023-02-27 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-18; 2023-03-20 to 2023-03-25; 2023-03-27 to 2023-04-01; 2023-04-03 to 2023-04-07; 2023-04-10 to 2023-04-14; 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-01 to 2023-05-05; 2023-05-08 to 2023-05-12; 2023-05-15 to 2023-05-19; 2023-05-22 to 2023-05-26; 2023-05-29 to 2023-06-02
[103 empty] | SUBTOTAL - PRÉ PARADA + PARADA | [9 empty] | 56320.264 | SUBTOTAL - PRÉ PARADA + PARADA | [9 empty] | 158523.82 | SUBTOTAL - PRÉ PARADA + PARADA | [9 empty] | 196924
INDÍCE
[5 empty] | 2.26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | [9 empty] | TOTAL PRÉ-PARADA |  | 142470.496 | [8 empty] | TOTAL PARADA |  | 845074.8999 | [8 empty] | TOTAL PÓS-PARADA |  | 1162966.3135
 | time axis 2023-02-27 to 2023-06-02
[5 empty] | PREV. | 0 | 16.0711 | 16.0711 | 16.0711 | 16.0711 | 0 | 0 | 20.0889 | 20.0889 | 20.0889 | 20.0889 | 20.0889 | 0 | 0 | 46.2044 | 46.2044 | 46.2044 | 46.2044 | 46.2044 | 46.2044 | 0 | 44.9489 | 44.9489 | 44.9489 | 44.9489 | 44.9489 | 44.9489 | 0 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 0 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 0 | 0 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 0 | 0 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 0 | 0 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 0 | 0 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 0 | 0 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 0 | 0 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 0 | 0 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 0 | 0 | 31.64 | 31.64 | 31.64 | 31.64 | 31.64
[5 empty] | PREV. ACUM | 0 | 16.0711 | 32.1422 | 48.2133 | 64.2844 | 64.2844 | 64.2844 | 84.3733 | 104.4622 | 124.5511 | 144.64 | 164.7289 | 164.7289 | 164.7289 | 210.9333 | 257.1378 | 303.3422 | 349.5467 | 395.7511 | 441.9556 | 441.9556 | 486.9044 | 531.8533 | 576.8022 | 621.7511 | 666.7 | 711.6489 | 711.6489 | 779.4489 | 847.2489 | 915.0489 | 982.8489 | 1050.6489 | 1118.4489 | 1118.4489 | 1195.2889 | 1272.1289 | 1348.9689 | 1425.8089 | 1502.6489 | 1502.6489 | 1502.6489 | 1579.4889 | 1656.3289 | 1733.1689 | 1810.0089 | 1886.8489 | 1886.8489 | 1886.8489 | 1963.6889 | 2040.5289 | 2117.3689 | 2194.2089 | 2271.0489 | 2271.0489 | 2271.0489 | 2347.8889 | 2424.7289 | 2501.5689 | 2578.4089 | 2655.2489 | 2655.2489 | 2655.2489 | 2732.0889 | 2808.9289 | 2885.7689 | 2962.6089 | 3039.4489 | 3039.4489 | 3039.4489 | 3116.2889 | 3193.1289 | 3269.9689 | 3346.8089 | 3423.6489 | 3423.6489 | 3423.6489 | 3491.4489 | 3559.2489 | 3627.0489 | 3694.8489 | 3762.6489 | 3762.6489 | 3762.6489 | 3819.1489 | 3875.6489 | 3932.1489 | 3988.6489 | 4045.1489 | 4045.1489 | 4045.1489 | 4076.7889 | 4108.4289 | 4140.0689 | 4171.7089 | 4203.3489 | [31 empty] | TOTAL GERAL HH |  | 2150511.7094
REAL
[5 empty] | REAL ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | VALOR MATERIAL |  | 733875.77
[6 empty] | MARCO | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29
[5 empty] | PREV. | 2023-02-27: 0; 2023-02-28: 64.2844; 2023-03-01: 100.4444; 2023-03-02: 277.2267; 2023-03-03: 269.6933; 2023-03-04: 406.8; 2023-03-05: 384.2; 2023-03-06: 384.2; 2023-03-07: 384.2; 2023-03-08: 384.2; 2023-03-09: 384.2; 2023-03-10: 384.2; 2023-03-11: 339; 2023-03-12: 282.5; 2023-03-13: 220.74 | [31 empty] | TOTAL FINAL |  | 2884387.4794
[5 empty] | PREV. ACUM | 2023-02-27: 0; 2023-02-28: 64.2844; 2023-03-01: 164.7289; 2023-03-02: 441.9556; 2023-03-03: 711.6489; 2023-03-04: 1118.4489; 2023-03-05: 1502.6489; 2023-03-06: 1886.8489; 2023-03-07: 2271.0489; 2023-03-08: 2655.2489; 2023-03-09: 3010.9189; 2023-03-10: 3366.5889; 2023-03-11: 3677.0589; 2023-03-12: 3931.0289; 2023-03-13: 4151.7689
[5 empty] | REAL | 2023-02-27: 0
[5 empty] | REAL ACUM. | 2023-02-27: 0; 2023-02-28: 0; 2023-03-01: 0; 2023-03-02: 0; 2023-03-03: 0; 2023-03-04: 0; 2023-03-05: 0; 2023-03-06: 0; 2023-03-07: 0; 2023-03-08: 0; 2023-03-09: 0; 2023-03-10: 0; 2023-03-11: 0; 2023-03-12: 0; 2023-03-13: 0
[7 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29
[6 empty] | PREV. | 7.1111 | 8.8889 | 20.4444 | 19.8889 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 25 | 14 | [114 empty] | referência
REAL
VALOR FINAL M² - 2022
803.6147
VALOR FINAL M² - 2023
729.6908
CURVA DE AVANÇO FÍSICO_PG 1_ 2023 - PVC
PARADA 2023 - PVC
HISTOGRAMA_PARADA 2023_PG 1_ 2023 - PVC
Note on DJ10: lvnf@msn.com: 40% ISOLADOR 60% FUNILEIRO
Note on DK10: item 10.2 Todos os dias (07h30min às 18h30min), em regime de 10hs, de segunda a sexta feira. Nota - 3
Note on DV10: lvnf@msn.com: 40% ISOLADOR 60% FUNILEIRO
Note on DW10: item 10.7 Turno 10 x 10 hs de segunda a Sábado.
Note on EH10: lvnf@msn.com: 40% ISOLADOR 60% FUNILEIRO

## DESPESAS REEMBOLSÁVEIS (hidden)
ESTIMATIVA DE CUSTO SERVIÇO DE ISOLAMENTO - DESPESAS REEMBOLSÁVEIS
ITEM | DESRCIÇÃO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | QTD | VALOR TOTAL
1 | REFEIÇÃO EXTRA (EQUIPE DE OUTRA CIDADE/ESTADO) | UND | 50 | 1200 | 60000
2 | HOSPEDAGEM MÃO DE OBRA DIRETA | DIÁRIA | 100 | 1200 | 120000
3 | HOSPEDAGEM MÃO DE OBRA INDIRETA | DIÁRIA | 180 | 120 | 21600
4 | PASSAGEM TERRESTRE | TRECHO | 300 | 40 | 12000
5 | PASSAGEM ÁEREA | TRECHO | 1000 | 6 | 6000
6 | ALUGUEL VEICULO APOIO TÉCNICO | DIÁRIA | 150 | 60 | 9000
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 228600

## RESUMO_CAPA (2) (hidden)
RESUMO DA ESTIMATIVA DE CUSTO - CUI_ROTINA
ESCOPO DO SERVIÇO: | Remoção / recomposição de Isol Térm. |  |  | NOME DE BATISMO: | CONTRATO: | DATA: |  | N. ORC
|  |  |  | PARADA MP-16 |  | 2025-08-04
VALOR GLOBAL: | 2812676.5971 |  | RESPONSÁVEL BRASKEM: |  | PLANTA: | LOCAL:
[5 empty] | PVC | BRASKEM PVC
[5 empty] | QTD (m²): |  | 3952.89
[5 empty] | INÍCIO PREVISTO: |  | 2023-02-27
[5 empty] | FIM PREVISTO |  | 2023-06-02
[5 empty] | EFETIVO MÉDIO |  | 20
[5 empty] | ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE: m²/hh |  | 2.26
[5 empty] | QTD DIAS TOTAIS |  | 87.4533
[5 empty] | QTD HORAS TOTAIS |  | 15391.7841
NORMAS / PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS |  | DADOS DE MATERIAIS
PN - BRASKEM |  | ISOLANTE 01: PYROGEL |  |  | REQUISITOS DE SSMA
IT-I-01 (Rev.10) Fabricação de Chapas de Proteção |  | ISOLANTE 02: CRYOGEL |  |  | NR-33 (ESPAÇO CONFINADO)
IT-I-03 (Rev.09) Aplic. de Isol. Térm. Frio em Equip. e Tub |  | ISOLANTE 03: PU INJETADO |  |  | NR-35 (TRABALHO EM ALTURA)
IT-I-05 (Rev.01) Remoção e Acond. do Isol. Térm. |  | ISOLANTE 04: MANTA DE FIBRA CERÂMICA |  |  | NR-20 (LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS)
PQO-004 (Rev.12) PQO-004 Braskem AL |  | REVESTIMENTO 01: CHAPA AL 0,8 e 1,0 mm |  |  | TREINAMENTOS BÁSICOS DE SEGURANÇA
APOIOS NECESSÁRIOS:
ANDAIME / PINTURA
Assinatura RMT / Eng. Responsável Braskem |  | Assinatura Responsável - Risoterm
REGISTRO FOTOGRÁFICO / DESENHO / ISOMÉTRICO
PLANEJAMENTO ESCOPO HH
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:
- Foi considerado aplicação de uma camada (Pyrogel ou Cryogel). Necessário que um representante Braskem envie os desenhos e informações de processo para dimensionamento das espessuras e quantidade de camadas junto ao fornecedor (Aspen);
- As horas ociosas por não liberação ou outro tipo de interferência que fujam do controle da contratada serão apontadas em RDO e elaborado AS adicional;
- O fornecimento dos materiais de aplicação para CUI é de responsabilidade da Braskem.
CURVA DE AVANÇO FÍSICO_PG 1_ 2023 - PVC

## RESUMO VALORES (2) (hidden)
1 | ESCOPO (HH) | 1834000.8271
2 | MATERIAL | 733875.77
3 | DESPESAS REEMBOLSÁVEIS | 244800
| TOTAL GERAL | 2812676.5971
PARADA MP-16_ 2023_ISOLAMENTO TÉRMICO

## CRONOGRAMA MACRO (2) (hidden)
[118 empty] | informar proporção | [10 empty] | informar proporção
[111 empty] | VALOR HN |  |  |  |  | VALOR HN | VALOR HSPOT | NORMAL | SPOT | MÉDIA |  | informar proporção |  |  |  |  | VALOR HN | VALOR HSPOT | NORMAL | SPOT | MÉDIA |  | informar proporção
[111 empty] | 49.49 |  |  |  | Serviço Técnico de Isolamento | 49.49 | 87.4209 | 60% | 40% | 64.6623 |  | ISOLADOR | 40% |  |  | Serviço Técnico de Isolamento | 49.49 | 87.4209 | 60% | 40% | 64.6623 |  | ISOLADOR | 40%
[111 empty] | 54.1 |  |  |  | Serviço Técnico de Funilaria | 54.1 | 96.77 | 60% | 40% | 71.168 |  | FINILEIRO | 60% |  |  | Serviço Técnico de Funilaria | 54.1 | 96.77 | 60% | 40% | 71.168 |  | FINILEIRO | 60%
[103 empty] | ESTIMATIVA DE CUSTO SERVIÇO DE ISOLAMENTO TÉRMICO _MP-16_2023 - PRÉ PARADA | [10 empty] | ESTIMATIVA DE CUSTO SERVIÇO DE ISOLAMENTO TÉRMICO _MP-16_2023 - PARADA | [10 empty] | ESTIMATIVA DE CUSTO SERVIÇO DE ISOLAMENTO TÉRMICO _MP-16_2023 - PÓS PARADA
 | time axis 2023-02-27 to 2023-06-02
SQ | DESCRIÇÃO | M² | PESO | TIPO | COMENTÁRIOS | [97 empty] | ITEM | DESCRIÇÃO | ÁREA | ATIVIDADE | FUNÇÃO | EFETIVO MÉDIO | DIAS | HH TOTAL | ISOL / FUNI | FATOR | SUBTOTAL | ITEM | DESCRIÇÃO | ÁREA | ATIVIDADE | FUNÇÃO | EFETIVO MÉDIO | DIAS | HH TOTAL | ISOL / FUNI | FATOR | SUBTOTAL | ITEM | DESCRIÇÃO | ÁREA | ATIVIDADE | FUNÇÃO | EFETIVO MÉDIO | DIAS | HH TOTAL | ISOL / FUNI | FATOR | SUBTOTAL | time axis 2023-02-27 to 2023-06-02
1 | TUB PU | 763.46 | 19.31% | TUBULAÇÃO |  | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 |  |  | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 |  |  | 9.5556 | 9.5556 | 9.5556 | 9.5556 | 9.5556 | 9.5556 |  | 2.5556 | 2.5556 | 2.5556 | 2.5556 | 2.5556 | 2.5556 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [21 empty] | -126.8067 | 1 | TUB PU | 763.46 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1 | 10 | 100 | 52.256 | 1.3 | 6793.28 | 1 | TUB PU | 1.1111 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 6.7246 | 23 | 1546.6667 | 68.5657 | 1.4 | 148467.6813 | 1 | TUB PU | 2.5556 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 9.6 | 25 | 2112 | 68.5657 | 1 | 144810.8418
2 | TUB FC | 64.25 | 1.625% | TUBULAÇÃO |  | 2023-02-27: 0.88889; 2023-02-28: 0.88889; 2023-03-01: 0.88889; 2023-03-02: 0.88889; 2023-03-03: 0.88889; 2023-03-06: 1.1111; 2023-03-07: 1.1111; 2023-03-08: 1.1111; 2023-03-09: 1.1111; 2023-03-10: 1.1111; 2023-03-13: 1.5556; 2023-03-14: 1.5556; 2023-03-15: 1.5556; 2023-03-16: 1.5556; 2023-03-17: 1.5556; 2023-03-18: 1.5556; 2023-03-20: 1.5556; 2023-03-21: 1.5556; 2023-03-22: 1.5556; 2023-03-23: 1.5556; 2023-03-24: 1.5556; 2023-03-25: 1.5556; 2023-03-27: 2; 2023-03-28: 2; 2023-03-29: 2; 2023-03-30: 2; 2023-03-31: 2; 2023-04-01: 2 | -17.0833 | 2 | TUB FC | 64.25 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1 | 10 | 100 | 52.256 | 1.3 | 6793.28 | 2 | TUB FC | 1.1111 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1.7037 | 18 | 306.6667 | 68.5657 | 1.4 | 29437.5575 | 2 | TUB FC | 1.5556 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 0 | 68.5657 | 1 | 0
3 | TUB LÃ | 2194 | 55.5% | TUBULAÇÃO |  | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 |  |  | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 |  |  | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -1.8333 | 3 | TUB LÃ | 2194 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1 | 10 | 100 | 52.256 | 1.3 | 6793.28 | 3 | TUB LÃ | 1.1111 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 9.5362 | 23 | 2193.3333 | 68.5657 | 1.4 | 210542.5308 | 3 | TUB LÃ | 8 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 16.375 | 40 | 6550 | 68.5657 | 1 | 449105.5938
4 | CUI TUB PYROGEL | 41.57 | 1.052% | TUBULAÇÃO |  | 2023-02-27: 0.88889; 2023-02-28: 0.88889; 2023-03-01: 0.88889; 2023-03-02: 0.88889; 2023-03-03: 0.88889; 2023-03-06: 1.1111; 2023-03-07: 1.1111; 2023-03-08: 1.1111; 2023-03-09: 1.1111; 2023-03-10: 1.1111; 2023-03-13: 1.5556; 2023-03-14: 1.5556; 2023-03-15: 1.5556; 2023-03-16: 1.5556; 2023-03-17: 1.5556; 2023-03-18: 1.5556; 2023-03-20: 1.5556; 2023-03-21: 1.5556; 2023-03-22: 1.5556; 2023-03-23: 1.5556; 2023-03-24: 1.5556; 2023-03-25: 1.5556; 2023-03-27: 2; 2023-03-28: 2; 2023-03-29: 2; 2023-03-30: 2; 2023-03-31: 2; 2023-04-01: 2 | -19.43 | 4 | CUI TUB PYROGEL | 41.57 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1 | 10 | 100 | 52.256 | 1.3 | 6793.28 | 4 | CUI TUB PYROGEL | 1.1111 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1.7037 | 18 | 306.6667 | 68.5657 | 1.4 | 29437.5575 | 4 | CUI TUB PYROGEL | 1.5556 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 0 | 68.5657 | 1 | 0
5 | CUI TUB CRYOGEL | 0 | 0% | TUBULAÇÃO | [97 empty] | 0 | 5 | CUI TUB CRYOGEL | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 0 | 52.256 | 1.3 | 0 | 5 | CUI TUB CRYOGEL | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 0 | 68.5657 | 1.4 | 0 | 5 | CUI TUB CRYOGEL | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 0 | 68.5657 | 1 | 0
6 | EQUIP PU | 5.19 | 0.1313% | EQUIP. |  | 2023-02-27: 0.88889; 2023-02-28: 0.88889; 2023-03-01: 0.88889; 2023-03-02: 0.88889; 2023-03-03: 0.88889; 2023-03-06: 1.1111; 2023-03-07: 1.1111; 2023-03-08: 1.1111; 2023-03-09: 1.1111; 2023-03-10: 1.1111; 2023-03-13: 1.5556; 2023-03-14: 1.5556; 2023-03-15: 1.5556; 2023-03-16: 1.5556; 2023-03-17: 1.5556; 2023-03-18: 1.5556; 2023-03-20: 1.5556; 2023-03-21: 1.5556; 2023-03-22: 1.5556; 2023-03-23: 1.5556; 2023-03-24: 1.5556; 2023-03-25: 1.5556; 2023-03-27: 2; 2023-03-28: 2; 2023-03-29: 2; 2023-03-30: 2; 2023-03-31: 2; 2023-04-01: 2 | -68.01 | 6 | EQUIP PU | 5.19 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1 | 10 | 100 | 52.256 | 1.3 | 6793.28 | 6 | EQUIP PU | 1.1111 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1.7037 | 18 | 306.6667 | 68.5657 | 1.4 | 29437.5575 | 6 | EQUIP PU | 1.5556 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 0 | 68.5657 | 1 | 0
7 | EQUIP FC | 748.33 | 18.93% | EQUIP. |  | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 |  |  | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 |  |  | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 |  | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -8.3367 | 7 | EQUIP FC | 748.33 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1 | 10 | 100 | 52.256 | 1.3 | 6793.28 | 7 | EQUIP FC | 1.1111 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1.7037 | 18 | 306.6667 | 68.5657 | 1.4 | 29437.5575 | 7 | EQUIP FC | 1.5556 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 7.7143 | 35 | 2700 | 68.5657 | 1 | 185127.4967
8 | CUI EQUIP PYROGEL | 74.7 | 1.89% | EQUIP. |  | 2023-02-27: 0.88889; 2023-02-28: 0.88889; 2023-03-01: 0.88889; 2023-03-02: 0.88889; 2023-03-03: 0.88889; 2023-03-06: 1.1111; 2023-03-07: 1.1111; 2023-03-08: 1.1111; 2023-03-09: 1.1111; 2023-03-10: 1.1111; 2023-03-13: 1.5556; 2023-03-14: 1.5556; 2023-03-15: 1.5556; 2023-03-16: 1.5556; 2023-03-17: 1.5556; 2023-03-18: 1.5556; 2023-03-20: 1.5556; 2023-03-21: 1.5556; 2023-03-22: 1.5556; 2023-03-23: 1.5556; 2023-03-24: 1.5556; 2023-03-25: 1.5556; 2023-03-27: 2; 2023-03-28: 2; 2023-03-29: 2; 2023-03-30: 2; 2023-03-31: 2; 2023-04-01: 2 | 1.5 | 8 | CUI EQUIP PYROGEL | 74.7 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1 | 10 | 100 | 52.256 | 1.3 | 6793.28 | 8 | CUI EQUIP PYROGEL | 1.1111 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1.7037 | 18 | 306.6667 | 68.5657 | 1.4 | 29437.5575 | 8 | CUI EQUIP PYROGEL | 1.5556 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 0 | 68.5657 | 1 | 0
9 | CUI EQUIP CRYOGEL | 61.39 | 1.553% | EQUIP. |  | 2023-02-27: 0.88889; 2023-02-28: 0.88889; 2023-03-01: 0.88889; 2023-03-02: 0.88889; 2023-03-03: 0.88889; 2023-03-06: 1.1111; 2023-03-07: 1.1111; 2023-03-08: 1.1111; 2023-03-09: 1.1111; 2023-03-10: 1.1111; 2023-03-13: 1.5556; 2023-03-14: 1.5556; 2023-03-15: 1.5556; 2023-03-16: 1.5556; 2023-03-17: 1.5556; 2023-03-18: 1.5556; 2023-03-20: 1.5556; 2023-03-21: 1.5556; 2023-03-22: 1.5556; 2023-03-23: 1.5556; 2023-03-24: 1.5556; 2023-03-25: 1.5556; 2023-03-27: 2; 2023-03-28: 2; 2023-03-29: 2; 2023-03-30: 2; 2023-03-31: 2; 2023-04-01: 2; 2023-05-15: 3; 2023-05-16: 3; 2023-05-17: 3; 2023-05-18: 3; 2023-05-19: 3; 2023-05-22: 3; 2023-05-23: 3; 2023-05-24: 3; 2023-05-25: 3; 2023-05-26: 3 | 4.8567 | 9 | CUI EQUIP CRYOGEL | 61.39 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1 | 10 | 100 | 52.256 | 1.3 | 6793.28 | 9 | CUI EQUIP CRYOGEL | 1.1111 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 1.7037 | 18 | 306.6667 | 68.5657 | 1.4 | 29437.5575 | 9 | CUI EQUIP CRYOGEL | 1.5556 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 3 | 10 | 300 | 68.5657 | 1 | 20569.7219
| P-1101 |  |  | EQUIP. | REFRATÁRIO | 2023-03-27: 4; 2023-03-28: 4; 2023-03-29: 4; 2023-03-30: 4; 2023-03-31: 4; 2023-04-01: 4; 2023-04-03: 2; 2023-04-04: 2; 2023-04-05: 2; 2023-04-06: 2; 2023-04-07: 2 |  |  | P-1101 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 0 | 52.256 | 1.3 | 0 |  | P-1101 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 3.0909 | 11 | 340 | 68.5657 | 1.4 | 32637.292 |  | P-1101 | 0 | REC. ISOL. TERM | ISOL / FUNI | 0 | 0 | 0 | 68.5657 | 1 | 0
|  | 3952.89 |  |  | PREV. | 7.1111 | 7.1111 | 7.1111 | 7.1111 | 7.1111 | 0 | 0 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 0 | 0 | 20.4444 | 20.4444 | 20.4444 | 20.4444 | 20.4444 | 20.4444 | 0 | 19.8889 | 19.8889 | 19.8889 | 19.8889 | 19.8889 | 19.8889 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | [11 empty] | 54346.24 | [10 empty] | 568272.849 | [10 empty] | 799613.6541
FUNÇÃO MOI
[5 empty] | SUPERVISOR NORMAL | [97 empty] | 1 | SERVIÇO TÉCNICO DE SUPERVISÃO - NORMAL |  |  |  | 1 | 10 | 88 | 80.57 | 1.3 | 9217.208 | 1 | SERVIÇO TÉCNICO DE SUPERVISÃO - NORMAL |  |  |  | 1 | 23 | 230 | 80.57 | 1.4 | 25943.54 | 1 | SERVIÇO TÉCNICO DE SUPERVISÃO - NORMAL |  |  |  | 1 | 40 | 400 | 80.57 | 1 | 32228 | bar: 2023-02-27 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-18; 2023-03-20 to 2023-03-25; 2023-03-27 to 2023-04-01; 2023-04-03 to 2023-04-07; 2023-04-10 to 2023-04-14; 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-01 to 2023-05-05; 2023-05-08 to 2023-05-12; 2023-05-15 to 2023-05-19; 2023-05-22 to 2023-05-26; 2023-05-29 to 2023-06-02
[5 empty] | SUPERVISOR SPOT | [97 empty] | 1 | SERVIÇO TÉCNICO DE SUPERVISÃO - SPOT |  |  |  | 1 | 10 | 88 | 142.83 | 1.3 | 16339.752 | 1 | SERVIÇO TÉCNICO DE SUPERVISÃO - SPOT |  |  |  | 1 | 23 | 230 | 142.83 | 1.4 | 45991.26 | 1 | SERVIÇO TÉCNICO DE SUPERVISÃO - SPOT |  |  |  | 1 | 40 | 400 | 142.83 | 1 | 57132 | bar: 2023-02-27 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-18; 2023-03-20 to 2023-03-25; 2023-03-27 to 2023-04-01; 2023-04-03 to 2023-04-07; 2023-04-10 to 2023-04-14; 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-01 to 2023-05-05; 2023-05-08 to 2023-05-12; 2023-05-15 to 2023-05-19; 2023-05-22 to 2023-05-26; 2023-05-29 to 2023-06-02
[5 empty] | ENCARREGADO NORMAL | [97 empty] | 2 | SERVIÇO TÉCNICO DE ENCARREGAMENTO - NORMAL |  |  |  | 1 | 10 | 88 | 61 | 1.3 | 6978.4 | 2 | SERVIÇO TÉCNICO DE ENCARREGAMENTO - NORMAL |  |  |  | 1 | 23 | 230 | 61 | 1.4 | 19642 | 2 | SERVIÇO TÉCNICO DE ENCARREGAMENTO - NORMAL |  |  |  | 1 | 40 | 400 | 61 | 1 | 24400 | bar: 2023-02-27 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-18; 2023-03-20 to 2023-03-25; 2023-03-27 to 2023-04-01; 2023-04-03 to 2023-04-07; 2023-04-10 to 2023-04-14; 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-01 to 2023-05-05; 2023-05-08 to 2023-05-12; 2023-05-15 to 2023-05-19; 2023-05-22 to 2023-05-26; 2023-05-29 to 2023-06-02
[5 empty] | ENCARREGADO SPOT | [97 empty] | 2 | SERVIÇO TÉCNICO DE ENCARREGAMENTO - SPOT |  |  |  | 1 | 10 | 88 | 108.24 | 1.3 | 12382.656 | 2 | SERVIÇO TÉCNICO DE ENCARREGAMENTO - SPOT |  |  |  | 1 | 23 | 230 | 108.24 | 1.4 | 34853.28 | 2 | SERVIÇO TÉCNICO DE ENCARREGAMENTO - SPOT |  |  |  | 1 | 40 | 400 | 108.24 | 1 | 43296 | bar: 2023-02-27 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-18; 2023-03-20 to 2023-03-25; 2023-03-27 to 2023-04-01; 2023-04-03 to 2023-04-07; 2023-04-10 to 2023-04-14; 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-01 to 2023-05-05; 2023-05-08 to 2023-05-12; 2023-05-15 to 2023-05-19; 2023-05-22 to 2023-05-26; 2023-05-29 to 2023-06-02
[5 empty] | TEC. SEGURANÇA SPOT | [97 empty] | 3 | SERVIÇO TÉCNICO DE SEGURANÇA - SPOT |  |  |  | 1 | 10 | 88 | 99.67 | 1.3 | 11402.248 | 3 | SERVIÇO TÉCNICO DE SEGURANÇA - SPOT |  |  |  | 1 | 23 | 230 | 99.67 | 1.4 | 32093.74 | 3 | SERVIÇO TÉCNICO DE SEGURANÇA - SPOT |  |  |  | 1 | 40 | 400 | 99.67 | 1 | 39868 | bar: 2023-02-27 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-18; 2023-03-20 to 2023-03-25; 2023-03-27 to 2023-04-01; 2023-04-03 to 2023-04-07; 2023-04-10 to 2023-04-14; 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-01 to 2023-05-05; 2023-05-08 to 2023-05-12; 2023-05-15 to 2023-05-19; 2023-05-22 to 2023-05-26; 2023-05-29 to 2023-06-02
[103 empty] | SUBTOTAL - PRÉ PARADA + PARADA | [9 empty] | 56320.264 | SUBTOTAL - PRÉ PARADA + PARADA | [9 empty] | 158523.82 | SUBTOTAL - PRÉ PARADA + PARADA | [9 empty] | 196924
INDÍCE
[5 empty] | 2.26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | [9 empty] | TOTAL PRÉ-PARADA |  | 110666.504 | [8 empty] | TOTAL PARADA |  | 726796.669 | [8 empty] | TOTAL PÓS-PARADA |  | 996537.6541
 | time axis 2023-02-27 to 2023-06-02
[5 empty] | PREV. | 0 | 16.0711 | 16.0711 | 16.0711 | 16.0711 | 0 | 0 | 20.0889 | 20.0889 | 20.0889 | 20.0889 | 20.0889 | 0 | 0 | 46.2044 | 46.2044 | 46.2044 | 46.2044 | 46.2044 | 46.2044 | 0 | 44.9489 | 44.9489 | 44.9489 | 44.9489 | 44.9489 | 44.9489 | 0 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 0 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 0 | 0 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 0 | 0 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 0 | 0 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 0 | 0 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 0 | 0 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | 0 | 0 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 0 | 0 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 0 | 0 | 31.64 | 31.64 | 31.64 | 31.64 | 31.64
[5 empty] | PREV. ACUM | 0 | 16.0711 | 32.1422 | 48.2133 | 64.2844 | 64.2844 | 64.2844 | 84.3733 | 104.4622 | 124.5511 | 144.64 | 164.7289 | 164.7289 | 164.7289 | 210.9333 | 257.1378 | 303.3422 | 349.5467 | 395.7511 | 441.9556 | 441.9556 | 486.9044 | 531.8533 | 576.8022 | 621.7511 | 666.7 | 711.6489 | 711.6489 | 779.4489 | 847.2489 | 915.0489 | 982.8489 | 1050.6489 | 1118.4489 | 1118.4489 | 1195.2889 | 1272.1289 | 1348.9689 | 1425.8089 | 1502.6489 | 1502.6489 | 1502.6489 | 1579.4889 | 1656.3289 | 1733.1689 | 1810.0089 | 1886.8489 | 1886.8489 | 1886.8489 | 1963.6889 | 2040.5289 | 2117.3689 | 2194.2089 | 2271.0489 | 2271.0489 | 2271.0489 | 2347.8889 | 2424.7289 | 2501.5689 | 2578.4089 | 2655.2489 | 2655.2489 | 2655.2489 | 2732.0889 | 2808.9289 | 2885.7689 | 2962.6089 | 3039.4489 | 3039.4489 | 3039.4489 | 3116.2889 | 3193.1289 | 3269.9689 | 3346.8089 | 3423.6489 | 3423.6489 | 3423.6489 | 3491.4489 | 3559.2489 | 3627.0489 | 3694.8489 | 3762.6489 | 3762.6489 | 3762.6489 | 3819.1489 | 3875.6489 | 3932.1489 | 3988.6489 | 4045.1489 | 4045.1489 | 4045.1489 | 4076.7889 | 4108.4289 | 4140.0689 | 4171.7089 | 4203.3489 | [31 empty] | TOTAL GERAL HH |  | 1834000.8271
REAL
[5 empty] | REAL ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | VALOR MATERIAL |  | 733875.77
[6 empty] | MARCO | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29
[5 empty] | PREV. | 2023-02-27: 0; 2023-02-28: 64.2844; 2023-03-01: 100.4444; 2023-03-02: 277.2267; 2023-03-03: 269.6933; 2023-03-04: 406.8; 2023-03-05: 384.2; 2023-03-06: 384.2; 2023-03-07: 384.2; 2023-03-08: 384.2; 2023-03-09: 384.2; 2023-03-10: 384.2; 2023-03-11: 339; 2023-03-12: 282.5; 2023-03-13: 220.74 | [31 empty] | TOTAL FINAL |  | 2567876.5971
[5 empty] | PREV. ACUM | 2023-02-27: 0; 2023-02-28: 64.2844; 2023-03-01: 164.7289; 2023-03-02: 441.9556; 2023-03-03: 711.6489; 2023-03-04: 1118.4489; 2023-03-05: 1502.6489; 2023-03-06: 1886.8489; 2023-03-07: 2271.0489; 2023-03-08: 2655.2489; 2023-03-09: 3010.9189; 2023-03-10: 3366.5889; 2023-03-11: 3677.0589; 2023-03-12: 3931.0289; 2023-03-13: 4151.7689
[5 empty] | REAL | 2023-02-27: 0
[5 empty] | REAL ACUM. | 2023-02-27: 0; 2023-02-28: 0; 2023-03-01: 0; 2023-03-02: 0; 2023-03-03: 0; 2023-03-04: 0; 2023-03-05: 0; 2023-03-06: 0; 2023-03-07: 0; 2023-03-08: 0; 2023-03-09: 0; 2023-03-10: 0; 2023-03-11: 0; 2023-03-12: 0; 2023-03-13: 0
[7 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29
[6 empty] | PREV. | 7.1111 | 8.8889 | 20.4444 | 19.8889 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 25 | 14 | [114 empty] | referência
REAL
VALOR FINAL M² - 2022
803.6147
VALOR FINAL M² - 2023
649.62
CURVA DE AVANÇO FÍSICO_PG 1_ 2023 - PVC
PARADA 2023 - PVC
HISTOGRAMA_PARADA 2023_PG 1_ 2023 - PVC
Note on DJ10: lvnf@msn.com: 40% ISOLADOR 60% FUNILEIRO
Note on DK10: item 10.2 Todos os dias (07h30min às 18h30min), em regime de 10hs, de segunda a sexta feira. Nota - 3
Note on DV10: lvnf@msn.com: 40% ISOLADOR 60% FUNILEIRO
Note on DW10: item 10.7 Turno 10 x 10 hs de segunda a Sábado.
Note on EH10: lvnf@msn.com: 40% ISOLADOR 60% FUNILEIRO

## DESPESAS REEMBOLSÁVEIS (2) (hidden)
ESTIMATIVA DE CUSTO SERVIÇO DE ISOLAMENTO - DESPESAS REEMBOLSÁVEIS
ITEM | DESRCIÇÃO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | QTD | VALOR TOTAL
1 | REFEIÇÃO EXTRA (EQUIPE DE OUTRA CIDADE/ESTADO) | UND | 50 | 1260 | 63000
2 | HOSPEDAGEM MÃO DE OBRA DIRETA | DIÁRIA | 100 | 1260 | 126000
3 | HOSPEDAGEM MÃO DE OBRA INDIRETA | DIÁRIA | 180 | 180 | 32400
4 | PASSAGEM TERRESTRE | TRECHO | 300 | 28 | 8400
5 | PASSAGEM ÁEREA | TRECHO | 1000 | 6 | 6000
6 | ALUGUEL VEICULO APOIO TÉCNICO | DIÁRIA | 150 | 60 | 9000
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 244800

## HH FORNALHA_PREV
[6 empty] | 1.35 | 78000
| FUNÇÃO | QTD | HH | VALOR HH | TOTAL
| PEDREIRO | 4 | 176 | 149 | 26224
| AJUDANTE | 2 | 88 | 130 | 11440
| ENCARREGADO / SUP | 2 | 88 | 235 | 20680
78764.4
| MATERIAL | UNID | VALOR
| CONCRETO REFRATÁRIO ALTA ALUMINA | KG | 55
| ARGAMASSA REFRATÁRIA ALTA ALUMINA | KG | 118
| SERVIÇOS | EFETIVO | DIAS
1 | CONCRETAGEM TETO CÂMARA DE REAÇÃO | 5 | 1
2 | DEMOLIÇÃO E LIMPEZA TIJOLO REFT. CÂMARA DE COMBUST. | 5 | 1
3 | DEMOLIÇÃO E LIMPEZA TIJOLO ISOL. CÂMARA DE COMBUST. | 5 | 1
4 | RECOMPOSIÇÃO TIJOLO REFT. CÂMARA DE COMBUST. | 5 | 1
5 | RECOMPOSIÇÃO TIJOLO ISOL. CÂMARA DE COMBUST. | 5 | 1
Note on J3: VALOR DEFINIDO POR SEU PAULO

## REAL
HH NORMAL - TERÇA 01/07/25
FUNÇÃO | QTD | HH | VALOR HH | TOTAL
PEDREIRO | 2 | 8.8 | 149 | 2622.4
AJUDANTE | 2 | 8.8 | 130 | 2288
ENCARREGADO |  | 8.8 | 197 | 0
SUP | 1 | 8.8 | 235 | 2068
|  |  | VALOR | 6978.4
HH EXTRA TERÇ 01/07/25
FUNÇÃO | QTD | HH | VALOR HH | TOTAL
PEDREIRO | 2 | 2 | 223.5 | 894
AJUDANTE | 2 | 2 | 195 | 780
ENCARREGADO |  | 2 | 295.5 | 0
SUP | 1 | 2 | 352.5 | 705
|  |  | VALOR | 2379
ADC NOT TERÇ 01/07/25
FUNÇÃO | QTD | HH | VALOR HH | TOTAL
PEDREIRO | 2 | 5 | 208.6 | 2086
AJUDANTE | 2 | 5 | 182 | 1820
ENCARREGADO |  | 5 | 275.8 | 0
SUP | 1 | 5 | 329 | 1645
|  |  | VALOR | 5551
HH FERIADO
FUNÇÃO | QTD | HH | VALOR HH | TOTAL
PEDREIRO |  | 10 | 372.5 | 0
AJUDANTE | 2 | 10 | 325 | 6500
ENCARREGADO | 1 | 10 | 492.5 | 4925
SUP | 1 | 10 | 587.5 | 5875
|  |  | VALOR | 17300
MATERIAL THERMOBOND | 288 | 201.9216 | 58153.4208
MANTA DE FC - 128 | 900
TOTAL |  |  |  | 91261.8208
|  |  | SEGURO | 3000
|  |  | TOTAL GERAL | 94261.8208
|  |  | previsto | 91607.76
|  |  | dif | 2654.0608 | 2.897%
Note on C32: kg
Note on C33: FC EM 3 X 0,5 X 0,1 50% PRECO MAT ACELEN
Note on G47: CONSIDERAR COMO DESCONTO