Lauro de Freitas (BA), 28 de outubro  de 2024.

À

TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A

Rodovia BA 099 ‐ KM 20 Abrantes

Camaçari (Ba)

At.: Sr. Otanildo Oliveira

Ref.: Recapacitação térmica do Revestimento Refratário do F‐1101 – Em turno de 10 x 10

Prezado (s) Senhor (es):

Conforme solicitação de V.S.ª, estamos encaminhando‐lhe nossa proposta PC‐1271‐ZB-2024 rev 00 para  prestação de serviços, de acordo com o seguinte:

# OBJETIVO

A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de substituição dos tijolos refratário do forno rotativo de calcinação TAG: F-1101 na área interna da Tronox Pigmentos do Brasil S/A, conforme definido na Especificação Técnica ET- 012.24 , de acordo com o seguinte:

# ESCOPO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO REFRATÁRIO

O escopo de serviços apresentado neste documento contemplam as etapas de: demolição mecanizada, limpeza de superfície pós demolição com jato SA-2.1/2 e assentamento dos tijolos refratários conforme croqui apresentado na figura 9.1 e quadro de quantitativos na figura 9.2:

2.1 DEMOLIÇÃO DE TIJOLOS E CONCRETO:

# Dimensionar e disponibilizar os recursos necessários para a demolição mecanizada do revestimento antiácido na zona intermediária incluindo o primeiro anel de contenção indicado como números “1, 2 e 3”, na figura acima e o concreto monolítico aluminoso na cabeceira de descarga da zona refratária indicado como número 4 na figura 9.1.

# Durante a execução do serviço de demolição, será necessário que o equipamento rotacione, proporcionando um  processo de demolição mais seguro para nossos colaboradores.

2.2 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DOS TIJOLOS REFRATÁRIOS:

A superfície deverá estar isenta de qualquer material que impossibilite a aplicação do jateamento e pintura, a exemplo de resíduo ainda que superficiais de argamassa. A PROPONENTE deverá providenciar os recursos necessários para a retirada de resíduos no costado objeto desta especificação técnica que não foram retirados durante a demolição.

Realizar a aplicação de “duas demãos” de BONDUROL (R-1012), limpando previamente para remoção de sujeiras como óleos e graxas;

2.3 MONTAGEM DOS TIJOLOS REFRATÁRIOS:

O documento de referência para montagem dos tijolos refratários é o TB-B11-50- 1-00402.

A PROPONENTE deverá considerar como parte da execução: a preparação para montagem dos tijolos, a conferência prévia dos materiais, a movimentação dos materiais saindo do almoxarifado TRONOX até o local de acesso e a movimentação até o interior do forno. Deverá sinalizar formalmente se não houver disponibilidade de tijolos, argamassas e outros materiais de responsabilidade da TRONOX.

# OBRIGAÇÕES DA RISOTERM

  - Fornecer mão‐de‐obra altamente especializada em montagem de revestimento refratário, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

  - Responsabilizar‐se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência sociais referentes à mão‐de‐obra a ser utilizada na execução dos trabalhos;

  - Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da TRONOX;

  - ‐	Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;

  - ‐	Elaboração e emissão diária do RDO "Relatório Diário de Obra", conforme padrão a ser

aprovado pela contratante;

  - -      Elaborar um cronograma da obra, histograma da mão de obra, histograma de equipamentos, detalhamento analítico da obra e estrutura analítica da obra (EAP);

  - ‐    Fornecimento de exaustor / ventilador para utilização em espaço confinado;

  - -     Fornecer ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA‐BA.

  - -     Temos pleno entendimento das Especificações Técnicas conforme definido nas Especificações Técnicas ET- 012.24, em sua última revisão e seus respectivos  documentos

associados;

  - Os serviços de Caldeiraria, Jateamento Abrasivo, Pintura Industrial, fornecimento e montagem de andaimes, não foram contemplados nesta Proposta Comercial;

  - O nosso regime de tributação ao qual o CNPJ de numero 01.974.371/0001-37 está vinculado é: Lucro Presumido;

  - Fornecimento de mesa cambota com macacos necessários à fixação dos anéis, de acordo com a Especificação Técnica;

  - Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em trabalho em altura (NR‐35) e em espaço confinado(NR‐33);

  - Responsabilizar‐se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;

  - Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em excelente estado de conservação.

# OBRIGAÇÕES DA TRONOX

  - ‐	Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

  - ‐	Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;

  - Aprovar diariamente o R.D.O. (Relatório Diário de Obras) de ocorrências  apresentado pela RISOTERM;

  - Fornecimento de local para armazenamento e "Bota‐fora" do material removido durante a demolição (caçambas);

  - ‐	Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, quando necessário;

  - ‐	Transporte vertical dos materiais de aplicação;

  - ‐	Fornecimento de vestiário, água potável e sanitários para os nossos funcionários;

  - ‐		Fornecer desenhos e informações técnicas necessárias à execução dos serviços, quando solicitado;

  - ‐	Fornecimento de energia elétrica 220 V, 380 V e/ou 440 V nos locais de serviço com apoio de eletricista;

  - Fornecimento de  compressor de ar elétrico dedicado para nossos serviços.

- PLANEJAMENTO EXECUTIVO / FINANCEIRO

Adotamos o período de execução apresentado na figura abaixo, para elaboração do nosso planejamento inicial, assim como composição do orçamento dessa proposta.

Nota: Não foi considerado turno para a demolição devido à proximidade dos condomínios e à geração de ruído dos martelos demolidores

# HORÁRIO DE TRABALHO

Os trabalhos serão executados em turnos de 10 x 10 de seg à sab .

# PREÇO

O valor global para execução dos serviços de substituição dos tijolos refratário no forno rotativo de calcinação TAG: F-1101 será de R$ 2.449.929,24 (Dois milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos

# GARANTIA

A RISOTERM responderá pela solidez e estabilidade dos refratários assentados, em condições normais de funcionamento do Calcinador e seus periféricos por um período de 12 meses. Não respondendo, porém, por desgastes ou quedas de refratários, por razões não inerentes ao assentamento.

# VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 15 (quinze) dias a contar da data de sua apresentação.

Sem mais, colocamo‐nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Att,

Zenon Brito

Téc. de Planejamento