## ISO. TER.
PLANO MOBILIZAÇÃO - ISOLAMENTO TÉRMICO
CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTO
Item | Descrição | Dur. | Início | Térm. | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-09 | 2019-03-10 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 2019-03-17 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 2019-03-25
[5 empty] | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S
1 | Elaboração PPRA/PCMSO | 5 | 2019-03-04 08:00 | 2019-03-08 17:00
2 | Realização de Exames | 1 | 2019-03-11 08:00 | 2019-03-11 17:00
3 | Realização de Treinamentos (NR´s e especificos) | 4 | 2019-03-12 08:00 | 2019-03-15 17:00
4 | Contratação Equipe | 2 | 2019-03-15 08:00 | 2019-03-19 17:00
5 | Entrega doc. Paranapanema/confecção de crachás e credenciais | 4d | 2019-03-18 08:00 | 2019-03-21 17:00
6 | Mobilização Equipamentos, ferramentas, EPI´s, móveis de escritório entre outros | 2d | 2019-03-19 08:00 | 2019-03-20 17:00
7 | Mobilização Equipe (mão de obra indireta) | 1 | 2019-03-19 08:00 | 2019-03-19 17:00
8 | Elaboração de ART´s e documentos especificos | 3d | 2019-03-20 08:00 | 2019-03-22 17:00
9 | Mobilização Equipe (mão de obra direta) | 2d | 2019-03-22 08:00 | 2019-03-22 17:00
10 | Início das Atividades | - | 2019-03-25 08:00 | 2021-03-22 17:00
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA
Mão de Obra Indireta
1 | COORDENADOR | bar: S to S; S to S; S to S; S
2 | TEC. SEGURANÇA | bar: S to S; S to S; S
3 | AUX. ADM | bar: S to S; S
Mão de Obra Direta
1 | ENCARREGADO | bar: S to S; S
2 | FUNILEIRO |  |  |  | S: 2; S: 2
3 | ISOLADOR |  |  |  | S: 4; S: 4
Totais
1 | TOTAL HOMENS EQUIPE INDIRETA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3
2 | TOTAL HOMENS EQUIPE DIRETA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |  |  | 7
3 | TOTAL HOMENS GERAL |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10