	[image: image3.emf]
	FORMULÁRIO
	FO.001.PQR.004

Revisão: 01

	
	PROPOSTA TÉCNICA
	



Lauro de Freitas ( Ba ), 13 de Setembro de 2024
À

TIMAC AGRO

Rua Alfa,

Polo Petroquímico

Camaçari (Ba)

CEP: 42.810-290
At.: Sr.Carlos Vinicios Ferreira
Ref.: Manutenção de Revestimento Refratário – Forno Mannheim – Unidade SOP.
Prezado (s) Senhor(es):

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando-lhe nossa proposta PT-1246-WF-2024-Rev. 00 para os serviços em referência, de acordo com o seguinte: 

1. OBJETIVO
A presente proposta tem por objetivo a execução dos serviços de Construção Civil compreendendo a

instalação de argamassa refratária no teto da câmara de reação, sem o fornecimento dos materiais de aplicação, na área interna da BAUMINAS, localizado em Camaçari (Ba):

2. ESCOPO
Aplicação de argamassa refratária para tijolos a base de Carbeto de Silício (Arset® WS4) sem fornecimento de materiais no teto da câmara de reação. 
[image: image1.emf]TIPO

ATIVIDADE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

CÂMARA DE 

COMBUSTÃO

REMOVER A CAMADA SUPEIROR DO TETO DA CÂMARA 

DE COMBUSTÃO -TIJOLO

6 6 6

CÂMARA DE REAÇÃO

REMOVER A CAMADA SUPEIROR DO TETO DA CÂMARA 

DE REAÇÃO  -TIJOLO

6 6 6

GERAL

REMOVER OS TIJOLOS DA BASE DA FORNALHA DO 

CÍRCULO EXTERNO

6 6 6

GERAL ALVENARIA DE TIJOLOS DA FORNALHA

12 12

CÂMARA DE REAÇÃO

MONTAGEM DE TIJOLO REFRATARIO DA PAREDE - 

DOBRADA - 4 FIADAS + 1 FIADA ESPECIAL

6

CÂMARA DE REAÇÃO

CARPINTARIA DO TETO DA CÂMARA DE REAÇÃO - 

MADEIRA

4 4 4 4 4 4 4 4

CÂMARA DE REAÇÃO

INSTALAÇÃO DE TIJOLOS DE CARBETO DE SILÍCIO (SIC) 

NO TETO

6 6 6

CÂMARA DE 

COMBUSTÃO

MONTAGEM DE TIJOLO REFRATARIO DA PAREDE - 

DOBRADA - 2 FIADAS + 1 FIADA PEÇA ESPECIAL

6 6 6 6 6

CÂMARA DE 

COMBUSTÃO

4 BV'S SUPERIOR

6 6

CÂMARA DE 

COMBUSTÃO

4 BV'S SUPERIOR

4 4

CÂMARA DE 

COMBUSTÃO

MONTAGEM DO TIJOLO ISOLANTE

4

CÂMARA DE 

COMBUSTÃO

MONTAGEM DO TIJOLO ISOLANTE

2

CÂMARA DE REAÇÃO

CARPINTARIA DO TETO DA CÂMARA COMBUSTÃO - 

MADEIRA

4 4 4 4 4 4 4

CÂMARA DE 

COMBUSTÃO

COBERTURA DE ALVENARIA DA CÂMARA DE 

COMBUSTÃO - TIJOLO

6 6 6 6

CÂMARA DE REAÇÃO

DESMONTAGEM DO ESCORAMENTO DA CÂMARA DE 

REAÇÃO - MADEIRA 

2

CÂMARA DE 

COMBUSTÃO

DESMONTAGEM DO ESCORAMENTO DA CÂMARA DE 

REAÇÃO EM MADEIRA

2


[image: image3.emf]
[image: image4.png]LN VA S
w777 B LR
3 R R B
W) BER
3

6 070709 BRERER
N[ &RHE

6 772777 BRTFE

~

TuoL0 VERMELHO

. ATA ALUMINA, TUOLOS

PEGAIOSOS
TuoLO ISOLANTE

A. TuoLO DE CARBONETO

w

DE SILiCIO

CONCRETO

CAMADA DE
ISOLAMENTO DE PERLITA
PERFIL METALICO

8. PLANTA BAIXA




[image: image5.png]p][2D Wireframe]

W

T
ya =
7
e
L2 P
S =
- =
21
5" g :
ﬁ J-3;
f 3]
S o
n —& =

4945

I
900

680
100
N

R2025:

$7300






[image: image2.png]REPORT SEMANAL

>

CURVA DE AVANCO FISICO

“ Av.fisico m

13/03- A19/03.
20/03 A 26/03.
27/03 A 01/04
03/04 A 08/04
10/04 A 15/04
17/04 A 24/04

01/05 A 05/05.

PLANEJADO
PLANEJADO
PLANEJADO
PLANEJADO
PLANEJADO

PLANEJADO

PLANEJADO

529
un
2781
3875
4945

5909

6998

1233
222
3253
4210

519

5231

st | 33%
16.0% | 134%
2% | 2634
2% | 353%
% | 464% i

642% | 56.4% 89,1%

760% | 568% 2%

29 Maio 2023

oril 2023 Abril 2023 17 abril 2023 24 Abril 2023 08 Maio

——Trabalho Real Acumul





Semanalmente serão enviados os reportes com avanço físico e registros fotográficos.
3. OBRIGAÇÕES DA RISOTERM
3.1. Fornecer mão-de-obra altamente especializada em montagem de revestimento refratário, inclusive supervisão e administração, a fim de executar os serviços de modo completo e dentro dos padrões de qualidade exigidos;

3.2. Responsabilizar‐se por todas as obrigações da legislação trabalhista e previdência sociais referentes à mão-de-obra a ser utilizada na execução dos trabalhos; 
3.3. Respeitar e cumprir todas as normas, procedimentos administrativos e de segurança vigentes nas dependências da TIMAC AGRO; 
3.4. Manter sempre limpo, ordenado e em perfeitas condições de segurança os seus locais de trabalho;
3.5. Elaboração e emissão diária do RDO "Relatório Diário de Obra", conforme padrão a ser aprovado pela contratante; 
3.6. Fornecimento de mão de obra treinada e capacitada para serviços em trabalho em altura (NR‐35) e em espaço confinado (NR‐33); 
3.7. Responsabilizar‐se pelo transporte e alimentação dos nossos colaboradores;
3.8. Fornecimento de ferramentas manuais e equipamentos em excelente estado de conservação
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1. Providenciar para que as frentes de serviço estejam livres e desimpedidas para início e execução dos trabalhos;

4.2. Facilitar o acesso e atuação dos funcionários da RISOTERM;
4.3. Fornecimento e montagem de andaimes em quantidades suficientes com as frentes de serviço, quando necessário; 
4.4. Transporte vertical dos materiais de aplicação;
4.5. Fornecimento de caçambas estacionarias próximo ao local da atividade;
4.6. Fornecimento de vestiário, água potável e sanitários para os nossos funcionários; 
4.7. Fornecer desenhos e informações técnicas necessárias à execução dos serviços, quando solicitado; 
4.8.  Disponibilizar para a contratada caminhão munck para transferência de materiais e equipamentos; 

4.9. Fornecimento de energia elétrica 220 V, 380 V e/ou 440 V nos locais de serviço com apoio de eletricista; 
4.10. Fornecimento de argamassa refratária para tijolos a base de Carbeto de Silício (Arset® WS4);
5. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
O prazo de execução estimado é de 5 dias de serviços.

Estamos considerando a Jornada diária de 8,8 horas de trabalho em regime administrativo de 

segunda a sexta feira a se iniciar as 07:30 até as 17:18, totalizando 44 horas semanais e 176 horas mensais.

6. HORÁRIO DE TRABALHO
Os trabalhos serão executados em regime administrativo.

Estamos considerando a Jornada diária de 8,8 horas de trabalho em regime administrativo de segunda a sexta feira a se iniciar as 07:30 até as 17:18, totalizando 44 horas semanais e 176 horas mensais.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será́ efetuado através de emissão de Boletim de Medição, que deverá ser aprovado pelo cliente ao final dos serviços, e posterior emissão de nota fiscal com vencimento em 21 dias. 
8. VALIDADE DA PROPOSTA
A presente proposta é válida por 30 (quinze) dias a contar da data de sua apresentação.

Sem mais, colocamo‐nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam considerados necessários.

Nome: Wilian Fernandes
Função: Engenheiro 
CRONOGRAMA





PLANEJAMENTO








Página 1 de 1
Rua Itaeté, Pitangueiras, Lauro de Freitas - Ba | CEP: 42701-360
Tel: + 55 71 3379-6644 | www.risoterm.com.br

_1639489527.unknown

